## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
成都华联SKP停车场 | 2024-05-17 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
239 | 223 | 16
Pass | Fail | Untest
207 | 32 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 28
[相机]画面模糊-交付经理 | 2
[相机]相机标定错误-天津标定 | 1
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
122032 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04020 | 04-20 | 10.140.181.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b33dbe4dffc8c5cadf776fda51fa5a76
122033 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05001 | 05-01 | 10.140.181.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e93334af507ddc795c2a7e28c8db7f01
122034 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05017 | 05-17 | 10.140.181.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | bf436a0da4b122c101ae15bce98f9b86
122035 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05018 | 05-18 | 10.140.181.102 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6d7abb6620aaed50aa60afea2c662b43
122036 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05019 | 05-19 | 10.140.181.103 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d2bf4e0574e82caabb9ef70cb6353921
122037 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05020 | 05-20 | 10.140.181.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 72542989aaf3a1f87c3a419e46f811a4
122038 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05021 | 05-21 | 10.140.181.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | da2beba015494a87989f613600450327
122039 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05022 | 05-22 | 10.140.181.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 1d161ec8f9fb9f487b34109a1a45d854
122040 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05023 | 05-23 | 10.140.181.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 49858a3d0270052eca46a59f7608baed
122041 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05024 | 05-24 | 10.140.181.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 56564c86ac2e9620b06aaf189d98c3b0
122042 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05025 | 05-25 | 10.140.181.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 8922dd674f1179ebeb73963557465391
122043 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05002 | 05-02 | 10.140.181.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | f2aebbd67f8ea9bd947bf92d9950dd92
122044 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05026 | 05-26 | 10.140.181.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 0504012ec36ac95eebd57624423db881
122045 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05027 | 05-27 | 10.140.181.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | bcdee1bbe960915549dfc4e8f558dc58
122046 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch05028 | 05-28 | 10.140.181.112 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d345046c9557f0586611f7285cdeb455
122047 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06001 | 06-01 | 10.140.181.113 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d7ecefccb453f8dbd050ddf0cb48c4bb
122048 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06002 | 06-02 | 10.140.181.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b7910b887daa71f07c1d9276e2224207
122049 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06003 | 06-03 | 10.140.181.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | eba7156128ece88fdaf44283497c2813
122050 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06004 | 06-04 | 10.140.181.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | cc32c75061eddf480a6f0c63826e341b
122051 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06005 | 06-05 | 10.140.181.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 89e7e78394e9135e903c2d0dfca675c8
122052 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06006 | 06-06 | 10.140.181.118 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 2b1b7172807eea7c7dbb076af07287a4
122053 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06007 | 06-07 | 10.140.181.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e47279b34f753531d86721dee49f8230
122054 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05003 | 05-03 | 10.140.181.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ef56c85c97f62f311b2878550f63fb21
122055 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06008 | 06-08 | 10.140.181.120 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b4b7fa172496b260c1464f9f21400c3b
122056 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06009 | 06-09 | 10.140.181.121 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e0dd173b845dad2412a7abb1dd826769
122057 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06010 | 06-10 | 10.140.181.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b0f91fd9e969f96c7293fa4652e42405
122058 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06011 | 06-11 | 10.140.181.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 3f951e0f57cc04a12cf5ea5674a992f5
122059 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06012 | 06-12 | 10.140.181.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 64ca6075b9daee5de0b6b1fb43c5171f
122060 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06013 | 06-13 | 10.140.181.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 65f79c511f6ffa79c8efd1cf7562ebb6
122061 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06014 | 06-14 | 10.140.181.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6323db378050a31fbf7483aac56705fb
122062 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06015 | 06-15 | 10.140.181.127 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 33b62be767c064a84a50f1dea0c36ce4
122063 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB2F | ch06016 | 06-16 | 10.140.181.128 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4511b50601a4ddd361d2f7e5aa64963f
122064 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05004 | 05-04 | 10.140.181.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e17650f840a75051915165c57b84457e
122065 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05005 | 05-05 | 10.140.181.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d19dc8b31a6ba804100898dffb021544
122066 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05006 | 05-06 | 10.140.181.15 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7dc3d1cf4d57732e6f7b4a03fed85b7e
122067 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05007 | 05-07 | 10.140.181.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 910dbe8dab225396d22a2c8ee3a38863
122068 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05008 | 05-08 | 10.140.181.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 34567280c795f028bd46486ed79d4b26
122069 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05009 | 05-09 | 10.140.181.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c58390c32795da112eec2292fd23e257
122070 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05010 | 05-10 | 10.140.181.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 0735f971536fc1e5c6e71e73d36cb776
122071 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04021 | 04-21 | 10.140.181.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a285c9c2484d2b649fe06ef2f870b895
122072 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05011 | 05-11 | 10.140.181.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e65e42d552c4d2f84ddfa8e456e3ec33
122073 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06017 | 06-17 | 10.140.181.201 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 59f900a79179732627ce27ea88b31b01
122074 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06018 | 06-18 | 10.140.181.202 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d45b26e848f04d7e85831e1c2d8c466f
122075 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06019 | 06-19 | 10.140.181.203 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 30d704f8d2f491a175494f598bd85aa0
122076 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06020 | 06-20 | 10.140.181.204 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 5223f2495d54c60be89010af24719888
122077 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06021 | 06-21 | 10.140.181.205 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7c6f573acea8fb23807e9ab39a28a6bb
122078 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06022 | 06-22 | 10.140.181.206 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b0d117bcb6dd26e15947a54e51a624ad
122079 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06023 | 06-23 | 10.140.181.207 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 328aa5c2159d3f814101405cac1568a5
122080 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06024 | 06-24 | 10.140.181.208 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 8ec3b13b20180aabe0050f52a2ba480c
122081 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06025 | 06-25 | 10.140.181.209 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 18704589e2ab3ff2c00e6693b9185bc8
122082 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05012 | 05-12 | 10.140.181.21 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6add559e945fb75a1f74da63349644a5
122083 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06026 | 06-26 | 10.140.181.210 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | eb31c64e7bfa4bfd6648efbf77d39288
122084 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06027 | 06-27 | 10.140.181.211 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 127538e6600cbf5910b79c9120aa4653
122085 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch06028 | 06-28 | 10.140.181.212 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a51c4def8bf6fcd8b5f1f1e4a23b2cf8
122086 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07001 | 07-01 | 10.140.181.213 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 046429d622d8d25856954fd1bb606a63
122087 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07002 | 07-02 | 10.140.181.214 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 751236a7a5ce3db612a098cb3e7da39c
122088 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07003 | 07-03 | 10.140.181.215 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6d9178f613f4990428e62fa08a42d15d
122089 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07004 | 07-04 | 10.140.181.216 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b2f15112dea44cf7f9b1b885a6c5a5e4
122090 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07005 | 07-05 | 10.140.181.217 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | f48fabd428cd01d8e7121da04630eb08
122091 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07006 | 07-06 | 10.140.181.218 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ab0c48e201e1f76dcab13bea950a7fde
122092 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07007 | 07-07 | 10.140.181.219 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a66b646ae26cd11601ce1405db93f89b
122093 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05013 | 05-13 | 10.140.181.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 76f6a75c0f2d574f121ab74a9e15f315
122094 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07008 | 07-08 | 10.140.181.220 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 11e222f434374446207988438f8defc8
122095 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07009 | 07-09 | 10.140.181.221 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 802ff67221f122e5f5c18950c825fb6d
122096 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07010 | 07-10 | 10.140.181.222 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6a9afb0bb79342ed48ba5ea6065f41f5
122097 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07011 | 07-11 | 10.140.181.223 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a1e5b69470eb6e8ee44cf3221d8421d1
122098 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07012 | 07-12 | 10.140.181.224 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 05801bc83d8e483e00f5c7f563306196
122099 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07013 | 07-13 | 10.140.181.225 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 22cc727364d7290c700f2b4864e9207e
122100 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07014 | 07-14 | 10.140.181.226 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a2dc25e348a14ad59e31d436ed04f7c3
122101 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB3F | ch07015 | 07-15 | 10.140.181.227 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ad3506e5de0159f82c1fec24267d025b
122102 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05014 | 05-14 | 10.140.181.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 756d8eafd09cb32cf4d9d7dd87b35ad5
122103 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05015 | 05-15 | 10.140.181.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 996b6e6a288f11fa0be9e03f8d4efb57
122104 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch05016 | 05-16 | 10.140.181.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 86a01f718702574f8a6ac2478e44abb4
122105 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch09011 | 09-11 | 10.140.181.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122106 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch09012 | 09-12 | 10.140.181.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122107 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch09013 | 09-13 | 10.140.181.27 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122108 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch09014 | 09-14 | 10.140.181.27 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122109 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch09015 | 09-15 | 10.140.181.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122110 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch09016 | 09-16 | 10.140.181.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122111 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04022 | 04-22 | 10.140.181.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 30243446d3de8b173023fdfa808a3bdb
122112 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04023 | 04-23 | 10.140.181.4 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 9235361c76272fafac3a2dc7877efe94
122113 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04024 | 04-24 | 10.140.181.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b84a6fd3939c2d4e6c54510afefcf8ae
122114 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04025 | 04-25 | 10.140.181.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c0c3353c687fb76d9f366c6a536620c4
122115 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04026 | 04-26 | 10.140.181.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c1959f5c5b6756b5710968eb77562f97
122116 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04027 | 04-27 | 10.140.181.8 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 0b357c1ee5e2263ecbc2deaf9113395e
122117 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | NB1F | ch04028 | 04-28 | 10.140.181.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 80ad6f65869abe751c12a8f1097a7934
122118 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01001 | 01-01 | 10.140.182.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e2ba5bbce1da77e9bc0dcec0b1f2bfd1
122119 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01010 | 01-10 | 10.140.182.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 05ae95752ee26eb514bf5b01fb8ec650
122120 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch01024 | 01-24 | 10.140.182.101 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 2591d48d536d5f3382c7c439adb30753
122121 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch01025 | 01-25 | 10.140.182.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 319247497cd8a961e3f55bdcfc09d51a
122122 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch01026 | 01-26 | 10.140.182.103 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | f0420444c27267e47f299bb437874047
122123 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch01027 | 01-27 | 10.140.182.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a666853fb8aba36fb8768ac8fd5b8b6e
122124 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch01028 | 01-28 | 10.140.182.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 5799024a1ee32b94249dbc4cb02140ef
122125 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02001 | 02-01 | 10.140.182.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 317d0e1f6d6cb2367d0a16f2c87e722f
122126 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02002 | 02-02 | 10.140.182.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b3942e7c98019048d67bfe92a7c1759f
122127 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02003 | 02-03 | 10.140.182.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e112190924176724836dc94f4cf2c036
122128 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02004 | 02-04 | 10.140.182.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 03835ded3831ad5f09498b6c7185f1c6
122129 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01011 | 01-11 | 10.140.182.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 466f30ca52658a5ae2da58a17fa994bb
122130 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02005 | 02-05 | 10.140.182.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b3058c533ba609adbae79a24e42b96d4
122131 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02006 | 02-06 | 10.140.182.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | acac56e94dd16510befbe027c934cb50
122132 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02007 | 02-07 | 10.140.182.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 861acfeb5bc9bad13ebbf55cf2c5bc5e
122133 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02008 | 02-08 | 10.140.182.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 2e309399bd3360014ada41e716d7ffa7
122134 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02009 | 02-09 | 10.140.182.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4d1527c560a82534ec8094bedf500842
122135 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02010 | 02-10 | 10.140.182.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ce9dfd82d95ffd9474d9c351ab3e3699
122136 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02011 | 02-11 | 10.140.182.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 860364f89ee1a4f32a1f355a16a8a9c2
122137 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02012 | 02-12 | 10.140.182.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ff41e44d8d95459a4da70cd8492b996d
122138 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02013 | 02-13 | 10.140.182.118 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 1629b5e06d596b2b968447e3ffd717cf
122139 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02014 | 02-14 | 10.140.182.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 86ae41c0d98c918808215e358c089acb
122140 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01012 | 01-12 | 10.140.182.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | fa7a1a7fd5c1489e1561ec5018aaadec
122141 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02015 | 02-15 | 10.140.182.120 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e4f27afa39c5874bbaf9b675a387801c
122142 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02016 | 02-16 | 10.140.182.121 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 5624e0485e0195d996595cde65555ccb
122143 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02017 | 02-17 | 10.140.182.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b8011f1d8a919a3b7c016709a21fd731
122144 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02018 | 02-18 | 10.140.182.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ffe6532b81f20c739b54d4b24d04e32d
122145 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02019 | 02-19 | 10.140.182.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ee4bb24bedbaa4b9cc5d151a4a3e2197
122146 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02020 | 02-20 | 10.140.182.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c7d0cdff9bb7f63df034777fd21f94b1
122147 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02021 | 02-21 | 10.140.182.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ed1008b74a21d6875ed0b8f0bf07167e
122148 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02022 | 02-22 | 10.140.182.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7c799149080395b56e86cf97a6ca7662
122149 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02023 | 02-23 | 10.140.182.128 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c999e73a2fe4a5c77a1b20683d33a773
122150 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02024 | 02-24 | 10.140.182.129 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a3f6eeebe471f635c1456226166e78d3
122151 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01013 | 01-13 | 10.140.182.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b37cf60541d2c61f1fe897448c01aa4a
122152 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02025 | 02-25 | 10.140.182.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e38c2714979ae9d2e106fa633f6cbe8e
122153 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02026 | 02-26 | 10.140.182.131 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 23a5b95394985ccd02989fcbb5ad24c5
122154 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02027 | 02-27 | 10.140.182.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c3631e689f109e499fa4d7bf8afaf857
122155 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch02028 | 02-28 | 10.140.182.133 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a3c0c7b6b3d080f851dd962891b0b835
122156 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch03001 | 03-01 | 10.140.182.134 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4aceba98c88d0fcddd95fa0ad183757f
122157 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch03002 | 03-02 | 10.140.182.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ac50ab2dbafb98a684ced0ecffed109a
122158 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch03003 | 03-03 | 10.140.182.136 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 0923b98e3b25ff82f5bb97587801d8e6
122159 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch03004 | 03-04 | 10.140.182.137 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6a95cfc1cdee6a2d9c88e03e2b57e9bd
122160 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB2F | ch03005 | 03-05 | 10.140.182.138 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | aea1237854e5ca368828043f86fcb913
122161 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01014 | 01-14 | 10.140.182.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 36cbd5ddbf9e53e059f0bc1ac73fcbea
122162 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01015 | 01-15 | 10.140.182.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 284a60713ec0f745058dc05c22637237
122163 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01016 | 01-16 | 10.140.182.16 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | aef883bd4687edd14fd5547765b9a312
122164 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01017 | 01-17 | 10.140.182.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d1132ff73b16a7303b5e5fe1a825adf8
122165 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01018 | 01-18 | 10.140.182.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c0301ec7d8f359eacd2d0a208e39c934
122166 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01019 | 01-19 | 10.140.182.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 00e7f774b0c9885a007fb026a1bb2f68
122167 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01002 | 01-02 | 10.140.182.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 9d7637ba1ec80b55f8bce123b9b1ea63
122168 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01020 | 01-20 | 10.140.182.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 98fe4332780dfad661fc6733735d014e
122169 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03006 | 03-06 | 10.140.182.201 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4bbbdee804767e5d6d295159a048a163
122170 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03007 | 03-07 | 10.140.182.202 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | aa295f6e5285a51a5436d7fe7184d96d
122171 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03008 | 03-08 | 10.140.182.203 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 19a77fa928a800fe24d80047e86ce785
122172 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03009 | 03-09 | 10.140.182.204 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ebdeeac299356182e9ef6c600851180f
122173 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03010 | 03-10 | 10.140.182.205 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | eca568dd692cec24567545a6e8cd8c3c
122174 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03011 | 03-11 | 10.140.182.206 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d4cd510fa23ccef644957f92fb43e49b
122175 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03012 | 03-12 | 10.140.182.207 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 28420ed9b145956a645d1105abb44539
122176 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03013 | 03-13 | 10.140.182.208 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 3cd8db4e4ebde52b41ebec445c5d197e
122177 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03014 | 03-14 | 10.140.182.209 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 81e659f8aad89d33a7300e07cd51502c
122178 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01021 | 01-21 | 10.140.182.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 9a1fe96380fcb4eace349e5b2918a871
122179 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03015 | 03-15 | 10.140.182.210 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | f36860a6c5200185a70488907b8a6740
122180 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03016 | 03-16 | 10.140.182.211 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 588b087933b747fd587fc2d98ef714d4
122181 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03017 | 03-17 | 10.140.182.212 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7f60b8806be21cf492beb9d08b0771ec
122182 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03018 | 03-18 | 10.140.182.213 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | adfb527377ba849820fe72e269ad96f0
122183 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03019 | 03-19 | 10.140.182.214 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6f90e847bb4a9880732ce8f5e5187330
122184 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03020 | 03-20 | 10.140.182.215 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 56ac3db0757a15c469165a35f57451fd
122185 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03021 | 03-21 | 10.140.182.216 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4e4482c900fb5fe8d3fe3e9054933856
122186 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03022 | 03-22 | 10.140.182.217 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7b53845539d638f92d652b1390f816a2
122187 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03023 | 03-23 | 10.140.182.218 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b78db2b5a724e13a1946cd79187d3521
122188 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03024 | 03-24 | 10.140.182.219 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | cb084f82fd7aff049832a440e71378dd
122189 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01022 | 01-22 | 10.140.182.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 275906e72dbd6908ddb0aa77b4e66b85
122190 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03025 | 03-25 | 10.140.182.220 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7c906f6cf57b5a40dc5f08197d248d73
122191 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03026 | 03-26 | 10.140.182.221 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 1fd720b0a3cae8326d17229ba25abdd4
122192 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03027 | 03-27 | 10.140.182.222 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | feabcfcfb39ae4bf98d5ae02ed2d3bfa
122193 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch03028 | 03-28 | 10.140.182.223 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 9893a4db9f6e061ab0b2141a7e1cc622
122194 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04001 | 04-01 | 10.140.182.224 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 39139a6ecbc9e907c8346f50da3be6ff
122195 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04002 | 04-02 | 10.140.182.225 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 41a942c0403fb3cc3e8c9b38378d0ca4
122196 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04003 | 04-03 | 10.140.182.226 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a5d9847391591bb829f2a5cdc82a1b1d
122197 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04004 | 04-04 | 10.140.182.227 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 67e07bd40b38b3d9f38d487ee1a65c1c
122198 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04005 | 04-05 | 10.140.182.228 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e56dc3389e3e570f989b894c2bd24eeb
122199 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04006 | 04-06 | 10.140.182.229 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 34ab6933d9fb715a08a625a29f7d9cb1
122200 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01023 | 01-23 | 10.140.182.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4f027a5c3f5fa7e8e35dc6ded790b950
122201 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04007 | 04-07 | 10.140.182.230 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | f1862762b73bb71ec74cd6329635b0b4
122202 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04008 | 04-08 | 10.140.182.231 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a5bb802b5cb1a6866ee6fab892e7582d
122203 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04009 | 04-09 | 10.140.182.232 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e35db989a3586a4271c94a86da0b50f1
122204 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04010 | 04-10 | 10.140.182.233 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7d9e110674d69f0379515b1f5fcff5e4
122205 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04011 | 04-11 | 10.140.182.234 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b9245135a5d6f88633646bd1a28ab270
122206 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04012 | 04-12 | 10.140.182.235 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | c0da2dca8d8c7a15e93feaf7a5a26991
122207 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04013 | 04-13 | 10.140.182.236 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4fca1ecd0eae74eb1376b6b959d6bfc2
122208 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04014 | 04-14 | 10.140.182.237 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e69dda9ab2962f73ab19fb319d4f5174
122209 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04015 | 04-15 | 10.140.182.238 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 17e1e3e388e5784a932b1f63a7bca3ea
122210 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04016 | 04-16 | 10.140.182.239 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7a6e0b47d4faebcb0ab90d8c0f6f651a
122211 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch09006 | 09-06 | 10.140.182.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122212 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch09007 | 09-07 | 10.140.182.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122213 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04017 | 04-17 | 10.140.182.240 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a4be0d8cc696de1fb60281435eb609b4
122214 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04018 | 04-18 | 10.140.182.241 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | babbbb680b88236c811edae6042b433c
122215 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB3F | ch04019 | 04-19 | 10.140.182.242 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a92a4bd3ab38cae82893fd3d927c4060
122216 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch09008 | 09-08 | 10.140.182.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122217 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch09009 | 09-09 | 10.140.182.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122218 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch09010 | 09-10 | 10.140.182.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122219 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01003 | 01-03 | 10.140.182.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6f7cfd601941bd3edc8637ace6428b35
122220 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01004 | 01-04 | 10.140.182.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 91f89efbd1a59801b0b45edd8cd6a70d
122221 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01005 | 01-05 | 10.140.182.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 3dea0f3ed694f7557d5ce7daafaaf911
122222 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01006 | 01-06 | 10.140.182.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | eb012600783e4f59f26b3e11df693e73
122223 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01007 | 01-07 | 10.140.182.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | dccf9b4cc6ef21afada0597f879514e5
122224 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01008 | 01-08 | 10.140.182.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b44af0bb6b0b488810549243313a55e4
122225 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | SB1F | ch01009 | 01-09 | 10.140.182.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | eee0b03aa4da12274839dd2b346d9e7c
122226 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07016 | 07-16 | 10.140.183.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 232ed6b9b16a5fc8fe8a1584f039a259
122227 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07025 | 07-25 | 10.140.183.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6699da4ba8eda37813c81d01ec666ca2
122228 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07026 | 07-26 | 10.140.183.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d7a25afffe8013519d36879b0fe77306
122229 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07027 | 07-27 | 10.140.183.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 7cdf8d449014f3657cf7598e5bd885e6
122230 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07028 | 07-28 | 10.140.183.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 38097b8bd6e662642ef438aad29d984d
122231 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08001 | 08-01 | 10.140.183.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 5ddff4fd5d449f454d00bf5d96448e1c
122232 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08002 | 08-02 | 10.140.183.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 72b78bf0aa9ec58313024724caf66d47
122233 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08003 | 08-03 | 10.140.183.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b93c51b245f8fb559ef3b9b5ebed60e0
122234 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08004 | 08-04 | 10.140.183.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 18678120f594102cb9c99f8fc0c44981
122235 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08005 | 08-05 | 10.140.183.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a73947440e33c578bfe41c0c0f401445
122236 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08006 | 08-06 | 10.140.183.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 0e98462e12404ea964ecaf3cc1f0729f
122237 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07017 | 07-17 | 10.140.183.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 15b3004ffe5ff2d397bc04ff274e10c2
122238 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08007 | 08-07 | 10.140.183.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | cb338035c40d683e9a78f3ce1a627db6
122239 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08008 | 08-08 | 10.140.183.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 78f7fee7d4fad0391e240f5d5d429a7a
122240 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08009 | 08-09 | 10.140.183.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d8d7fbce12e888b2f02850295ad0bf6e
122241 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08010 | 08-10 | 10.140.183.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ad58671ac4b31ead43030307ea9c8442
122242 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08011 | 08-11 | 10.140.183.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 191120624009a58d63b1968077576496
122243 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08012 | 08-12 | 10.140.183.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 2c9434f751a1b37857650b92fe5690e5
122244 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08013 | 08-13 | 10.140.183.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d3cefe49d78bbb9433aa600767fd306d
122245 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08014 | 08-14 | 10.140.183.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 9fddb44c56fb72fe733bb98a1a529aff
122246 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08015 | 08-15 | 10.140.183.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 42f36e1d46663a0fb70a6cbaf9777bed
122247 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08016 | 08-16 | 10.140.183.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | a30254171b077f3d1aa5268849932c2b
122248 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07018 | 07-18 | 10.140.183.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e7e502e1482835f13a57efbb59ac197e
122249 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08017 | 08-17 | 10.140.183.30 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 5dae3415d9c8bb4fd075d55563a7d7be
122250 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08018 | 08-18 | 10.140.183.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 27818be649d731ce9aadcb618c924222
122251 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08019 | 08-19 | 10.140.183.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 1629257bc0c4bed344c81dca4747bdad
122252 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08020 | 08-20 | 10.140.183.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 6d3c0b6a2e5d74425ab90ce087e31a36
122253 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08021 | 08-21 | 10.140.183.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 007db8f35567bd675442997d7f154091
122254 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08022 | 08-22 | 10.140.183.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | bd7626f0e64ae09adab1688a7a0ada5b
122255 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08023 | 08-23 | 10.140.183.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | df64c342d3b4abb101d0091f3b55110f
122256 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08024 | 08-24 | 10.140.183.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | e8abb33302032aa97a3d1d2082067418
122257 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08025 | 08-25 | 10.140.183.38 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | ad05d7b738a82d9f093167edc603492a
122258 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08026 | 08-26 | 10.140.183.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 1c752820cbd837059704370c0dab8e89
122259 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07019 | 07-19 | 10.140.183.4 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | fb3f86c5bbe36296fbb2bf2a79392a4b
122260 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch08027 | 08-27 | 10.140.183.40 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | b55c1e698a184a43997d6be460f35c2b
122261 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch09001 | 09-01 | 10.140.183.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122262 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch09002 | 09-02 | 10.140.183.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122263 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch09003 | 09-03 | 10.140.183.42 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122264 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch09004 | 09-04 | 10.140.183.42 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122265 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch09005 | 09-05 | 10.140.183.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | None
122266 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07020 | 07-20 | 10.140.183.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | cf52a2a464ec2605b16e1f61834cb132
122267 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07021 | 07-21 | 10.140.183.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 31b0c87de2a0164815cf864ea475bca6
122268 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07022 | 07-22 | 10.140.183.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 17cbc103f4c0c2c573032eca4c33a50d
122269 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07023 | 07-23 | 10.140.183.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | 4792de7caae1038519c6048c86c219d5
122270 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | 成都华联SKP停车场 | HUALIAN_chengdu_skptfpk | EB1F | ch07024 | 07-24 | 10.140.183.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7cf08ea9-3a0e-4487-854b-c68a6d0c6c96 | d3083125462c7de0b0d9508a16286cf9