## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | 2024-06-01 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
110 | 110 | 0
Pass | Fail | Untest
88 | 22 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 10
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 7
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 4
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
125637 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01001 | 01-01 | 192.168.1.1 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 6717de3ada6d9be4231549b58efec77d
125638 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01008 | 01-08 | 192.168.1.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | b548995703faf0a6eb9256ddd655274f
125639 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01012 | 01-12 | 192.168.1.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 174cf614b833ed648a71306e1732ceac
125640 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01013 | 01-13 | 192.168.1.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e2ddfc0c3acfbfda82f2c751e3ba4217
125641 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01015 | 01-15 | 192.168.1.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e409a92421dbfeadc91b75345cecc4fc
125642 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01002 | 01-02 | 192.168.1.2 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 0675f85503fdf46302f3020738e6e394
125643 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01017 | 01-17 | 192.168.1.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 1aa9c0b838a28c3857d3a9c97383a141
125644 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01018 | 01-18 | 192.168.1.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 958d5bdbc808d8c889c4098b4f7fc3e9
125645 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01019 | 01-19 | 192.168.1.22 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 9fffcca284729252bfdd7fe8f1e77047
125646 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01020 | 01-20 | 192.168.1.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | d3665b4993d5071cfaf31a2343d4c888
125647 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01021 | 01-21 | 192.168.1.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | ca11e235e5a6a4578ffe7c0dd766f73e
125648 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01023 | 01-23 | 192.168.1.26 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 6cfe892184d654d4882c7f9bd6750197
125649 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01025 | 01-25 | 192.168.1.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 82433c7a49a36492848747ba603d7547
125650 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01003 | 01-03 | 192.168.1.3 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | f80eb29df2026da22dfee89df6cacf5d
125651 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01028 | 01-28 | 192.168.1.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 80f8cee24d55f739a6a7142297ce6d32
125652 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01029 | 01-29 | 192.168.1.33 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 5305558ad289632585340f46059d99ef
125653 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01030 | 01-30 | 192.168.1.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 80f8d56a55539d05bdefa8bd57326787
125654 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01031 | 01-31 | 192.168.1.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 2e4e4ad8a664fa6d8120e8a5b182330f
125655 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01032 | 01-32 | 192.168.1.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | baaabbbc806bb38ac86f90dab5aba9ce
125656 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01033 | 01-33 | 192.168.1.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 6e410c49e7540d41a011993749b9b27f
125657 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01034 | 01-34 | 192.168.1.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | a630b1d76d51a38570bccf9169b6f988
125658 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01004 | 01-04 | 192.168.1.4 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 344a7d2a5b08a21901bd29c8cb813929
125659 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01036 | 01-36 | 192.168.1.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e90d3fabbc9c55102033802922cdc319
125660 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01038 | 01-38 | 192.168.1.42 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 1246cf264c8ba8392097fea067bdfef6
125661 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01039 | 01-39 | 192.168.1.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e056301a950c7ea39bc3abbac4509ca6
125662 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01041 | 01-41 | 192.168.1.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 97fc7f13ecd3eb593d066c9d0eac4ce8
125663 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01043 | 01-43 | 192.168.1.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | c23e82e4b279b1968cdc53a8212b0793
125664 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01044 | 01-44 | 192.168.1.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e1f8ea09a8de1cc79ab188ca3f2d566e
125665 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01046 | 01-46 | 192.168.1.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | a477c0e183e657f782f48b8e453ffd25
125666 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01047 | 01-47 | 192.168.1.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | b8b1bfeedf4f2a3ab2dfc5fa08121a49
125667 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01048 | 01-48 | 192.168.1.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 2b99214c2d4dd785c4a76faeb47f93bb
125668 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01049 | 01-49 | 192.168.1.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 50f26e6b2990e6af89fbf205f1c75119
125669 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01051 | 01-51 | 192.168.1.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 2a43a5f3f41c14e79a2b9dd871e45782
125670 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01053 | 01-53 | 192.168.1.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e3b25e39d7e1eb038d11b47c93d0b7da
125671 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01055 | 01-55 | 192.168.1.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | c939aa224319d811baaff1887bd4ad29
125672 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01005 | 01-05 | 192.168.1.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | bf7e41ea52733f2843186fcda364d85c
125673 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01057 | 01-57 | 192.168.1.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | bedc84e08938aa824642bc4965527530
125674 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01059 | 01-59 | 192.168.1.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | c1cf9f596afe9eefa040be6531fed671
125675 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01060 | 01-60 | 192.168.1.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 44b7cfb2c805e884e18c37067869a9d9
125676 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01061 | 01-61 | 192.168.1.65 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 85fae8bc7b80e920d1d03766f787704b
125677 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01064 | 01-64 | 192.168.1.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 85d3499405c0e1bf4f9c52c40960d86b
125678 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01066 | 01-66 | 192.168.1.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | acef6beb5d79f958fe636eab4b13d6fc
125679 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01068 | 01-68 | 192.168.1.72 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 7e2b5e5a1cc80459041c343af0d4905e
125680 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01069 | 01-69 | 192.168.1.73 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 8083c61076326dcded9438d9a51d1f67
125681 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01070 | 01-70 | 192.168.1.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 749646968dabc98b8e70908ce70a1986
125682 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01071 | 01-71 | 192.168.1.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 0b5ef98e661f7c1f2009976642e60133
125683 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01073 | 01-73 | 192.168.1.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 23ef98b64848abe387e24e3bf41b4892
125684 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01075 | 01-75 | 192.168.1.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 9c8110dcd3e23e93ec9bae259297cbcc
125685 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 1F | ch01076 | 01-76 | 192.168.1.80 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 9192f4a8a145649f3a5c1b717e8b8d35
125686 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02001 | 02-01 | 192.168.2.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 27b744c97f7ce88f39736ef616f6524f
125687 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02010 | 02-10 | 192.168.2.10 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 7bfc53139742329b605b75e72ce09d65
125688 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02011 | 02-11 | 192.168.2.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 0e451348aca552b3fbf46a68e29b2aef
125689 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02014 | 02-14 | 192.168.2.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | a0580ee9a4bdcef6690f0751a877f70a
125690 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02015 | 02-15 | 192.168.2.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 8bbd54a9fd892749fb46923f0816e561
125691 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02016 | 02-16 | 192.168.2.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | eb8d99aed4c84a9fbec5fd041e01b2ec
125692 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02018 | 02-18 | 192.168.2.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 3c2615d1a48782b0e013955cfa1eff7c
125693 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02019 | 02-19 | 192.168.2.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | d919c21aa29dc428bbee4ef50e7a05b8
125694 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02021 | 02-21 | 192.168.2.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 71608c84cb7a1690450058c4f6d69608
125695 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02022 | 02-22 | 192.168.2.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 8c1c69886cb623c52dbe54297cdb3369
125696 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02023 | 02-23 | 192.168.2.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 99fb327f87b9d1e40d9f1f6dbadb1c0e
125697 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02025 | 02-25 | 192.168.2.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | fa5a91cc4b88e35f21bc2e92fdee5586
125698 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02026 | 02-26 | 192.168.2.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 2560d4e511ecb9fb4b3e30a15c087373
125699 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02027 | 02-27 | 192.168.2.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | f75d4fd55315722011914250b7393404
125700 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02029 | 02-29 | 192.168.2.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 4b713d5f1274a928f21dbd0b634ca62d
125701 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02003 | 02-03 | 192.168.2.3 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 058ff10aa6977e1cca8a0edf935ff647
125702 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02031 | 02-31 | 192.168.2.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 8db0112e796039e9ad81a0e5eee9da76
125703 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02032 | 02-32 | 192.168.2.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 27b8f860d6fe84c58bde92c2c464a14d
125704 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02033 | 02-33 | 192.168.2.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | c58ac7da90f0279714535765cfafa920
125705 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02035 | 02-35 | 192.168.2.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | a4e48b0510fd89d681ba378a5545fb8b
125706 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02038 | 02-38 | 192.168.2.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 80493808e9684ea516939200ee92d6d4
125707 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02004 | 02-04 | 192.168.2.4 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 2b6b463b314809d7146162e6469cb181
125708 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02041 | 02-41 | 192.168.2.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | f6c51224aa0f138c644d914f16ed8b98
125709 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02044 | 02-44 | 192.168.2.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | ee4c95050ac5f36786fd3ae297f2a582
125710 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02047 | 02-47 | 192.168.2.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | c2c5450e7c459ce909c262487a7ed645
125711 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02048 | 02-48 | 192.168.2.49 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 0766a3350690de9fd42729057ddbc022
125712 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02005 | 02-05 | 192.168.2.5 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 62f77d766340ea026e9b2b30550bfc33
125713 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02050 | 02-50 | 192.168.2.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e663ce7da73208b734321173f40cca57
125714 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02052 | 02-52 | 192.168.2.53 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 45890520c7244db1d87c935d9c715182
125715 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02054 | 02-54 | 192.168.2.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 7476ca4e2a0ae2a2f65d84120fea2e87
125716 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02055 | 02-55 | 192.168.2.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | b8278470f0629c2a48a027feaf44557d
125717 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02056 | 02-56 | 192.168.2.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 59db12c638e9e9bb94c6f4e99a5ad464
125718 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02058 | 02-58 | 192.168.2.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 632252e504db1da6a45bd890387da264
125719 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02059 | 02-59 | 192.168.2.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 13c4103db6325a7f1069ebdd6bc433ff
125720 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02060 | 02-60 | 192.168.2.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 4fd963b91f31bc86b1b94d38bf16d15a
125721 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02061 | 02-61 | 192.168.2.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 33a4bce2018bd2be6674f50a3222795f
125722 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02062 | 02-62 | 192.168.2.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | cc3c23e02c1c574654751ead297333ed
125723 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02063 | 02-63 | 192.168.2.66 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 40e6eb3d446994f6ac4337f7b5b7b61f
125724 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02065 | 02-65 | 192.168.2.68 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 244413275f79aee737df83c4a735d8cc
125725 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02066 | 02-66 | 192.168.2.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | f80404def25d25313e922e8f4331a01e
125726 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02007 | 02-07 | 192.168.2.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | fa052d336d1a7d0c7989a3c1684658ee
125727 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02067 | 02-67 | 192.168.2.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 675ac3eade993aecd9568cc85870446a
125728 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02068 | 02-68 | 192.168.2.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 23371262308005ce1347b3c818db1639
125729 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02070 | 02-70 | 192.168.2.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 99e691dda9c468a627f508a47f71a5c5
125730 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02072 | 02-72 | 192.168.2.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | cc166274630bdb5578226cd1aa596d95
125731 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02073 | 02-73 | 192.168.2.77 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | c4edd30ac343ded7024d76e73c99840a
125732 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02074 | 02-74 | 192.168.2.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | d654b5251c409ace11198667a09c1c59
125733 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02075 | 02-75 | 192.168.2.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | e630c70cce724333a196f244dbab70d5
125734 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02076 | 02-76 | 192.168.2.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 09bfb9d8706154975b87f28a8ef4cced
125735 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02077 | 02-77 | 192.168.2.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | cb8dd3dd1aa55b28e798055ce7307247
125736 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02078 | 02-78 | 192.168.2.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 9cbe48d374d374a53dccdd9e1904bb07
125737 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02079 | 02-79 | 192.168.2.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | bef08512cc05227421591a6e94c74bff
125738 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02080 | 02-80 | 192.168.2.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 7ccdc2b0ff94fe9052a28f1ad49bb010
125739 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02081 | 02-81 | 192.168.2.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | d154588bfaa7b6951227fa83db4d7c68
125740 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02082 | 02-82 | 192.168.2.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 1e236be48d7c11711c5c1adf71430848
125741 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02083 | 02-83 | 192.168.2.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 463718e0695e696eb5322817f8e7bbe7
125742 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02085 | 02-85 | 192.168.2.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | b194d80dad1a3d314d0e87548b7f2b65
125743 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02087 | 02-87 | 192.168.2.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | bf7244cdf2ed30af9d9417df20a1b931
125744 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02089 | 02-89 | 192.168.2.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 37028b3b232f38b7ceb531d85032ab6b
125745 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02090 | 02-90 | 192.168.2.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | 3075601e4570a3ac21f0a9b64ec1f952
125746 | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 朝阳利旧2（新东路北段¦新东路南段） | SONLI_beijing_cyaiparkiipk | 2F | ch02095 | 02-95 | 192.168.2.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 4c07cc65-2950-44b5-a609-a346ac17737a | a3dd2f4fad7cb338c4199fe87bd6d3ad