## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | 2023-07-05 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
96 | 96 | 0
Pass | Fail | Untest
49 | 46 | 1
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 34
[相机]相机标定错误-天津标定 | 9
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 2
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
59748 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03001 | 03-01 | 192.168.253.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | e3bf70a3f6a94a7d896b612a91a73588
59749 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03010 | 03-10 | 192.168.253.10 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 4a4ca80fe8b6fa26048402f0f51d4876
59750 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch07005 | 07-05 | 192.168.253.100 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 126c73ebd1f5c494100328af3545b074
59751 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch07006 | 07-06 | 192.168.253.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 39f32e1330b6e68aeac09c1a07ad0aeb
59752 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08001 | 08-01 | 192.168.253.102 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | f7fa6610baef88bf50cf86c44ac24284
59753 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08002 | 08-02 | 192.168.253.103 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 5cd0355ee484e9c7788c693d7cca26eb
59754 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08003 | 08-03 | 192.168.253.104 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | ef079d7e8c06b2d4e3537c05dea3e7b5
59755 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08004 | 08-04 | 192.168.253.105 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | ba3326cb3b9b7707a9dc27f279f3736f
59756 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08005 | 08-05 | 192.168.253.106 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | a554b95636519966cf4cf6940656c467
59757 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08006 | 08-06 | 192.168.253.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 590ddde9dd1b14d19c7263aca146f8ae
59758 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08007 | 08-07 | 192.168.253.108 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | e41592ec65967415a973b3a693355234
59759 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08008 | 08-08 | 192.168.253.109 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | b8bab341547d18e16073c14de07e132c
59760 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03011 | 03-11 | 192.168.253.11 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 9b19a8c4c5a863a92f89e9691483aaca
59761 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch09001 | 09-01 | 192.168.253.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 8f8fd7d2996e479faff16a31bdad546d
59762 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch09002 | 09-02 | 192.168.253.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | a0007feecf45696d1d3829f0d74a8b61
59763 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch09003 | 09-03 | 192.168.253.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | a70712ab1ae338451dac56926589c05b
59764 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch09004 | 09-04 | 192.168.253.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | c9032113efd41c530787c3831256c449
59765 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch08009 | 08-09 | 192.168.253.114 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | a0b48306edbbc58ed098c503da426388
59766 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03012 | 03-12 | 192.168.253.12 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d08f8f6bf0c741c2ed1e6b886642be7f
59767 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03013 | 03-13 | 192.168.253.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 20d614aa7859c5c225a9bc0de4f4b1b6
59768 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03014 | 03-14 | 192.168.253.14 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | fbec4f868f67918bc7fe2a3cac503cb1
59769 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03015 | 03-15 | 192.168.253.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 7808ee313f6d8434c8f69ee6e1d578cd
59770 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03016 | 03-16 | 192.168.253.16 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d5f814391f316543ca4b2d778ab2a66c
59771 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03017 | 03-17 | 192.168.253.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | cd619bfa16116b56abc4880015e1f001
59772 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03018 | 03-18 | 192.168.253.18 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 33422213c41a9186b960d15d9549e183
59773 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03019 | 03-19 | 192.168.253.19 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | fc2171b601f5f39c67f90113e1e86348
59774 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03002 | 03-02 | 192.168.253.2 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 3e591dfcaee9936cbdddbf503544a337
59775 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03020 | 03-20 | 192.168.253.20 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | f7a77866e6d00becc7a5477d7008112b
59776 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03021 | 03-21 | 192.168.253.21 | 3559 | None | Untest |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | b400ea04e1384e935a86ccf3fac8432d
59777 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03003 | 03-03 | 192.168.253.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 2ef1e2ff95ba58bf978caddf63ebb7e4
59778 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04001 | 04-01 | 192.168.253.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 3dedea0e77ab68fb96e7acc2f7e37e99
59779 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04002 | 04-02 | 192.168.253.31 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 628097a76064c486d21880f52ab56c51
59780 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04003 | 04-03 | 192.168.253.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | eba7453832cb0a5fc17e3bdf889811ee
59781 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04004 | 04-04 | 192.168.253.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d7c4537fca292d1397f0a4f6c7c575e5
59782 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04005 | 04-05 | 192.168.253.34 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | ffc5004a3b4944d5fe755ce96d1cdda1
59783 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04006 | 04-06 | 192.168.253.35 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 4948d59d59eb89e475a61e93e66dcba6
59784 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04007 | 04-07 | 192.168.253.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 3ac3e1349bea84d9f1c17b13f4dfed90
59785 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04008 | 04-08 | 192.168.253.37 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | f898e864883c6b0dd4beac605ef0e806
59786 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04009 | 04-09 | 192.168.253.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | e36fe87a03041e516e480672c2ad4c5d
59787 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04010 | 04-10 | 192.168.253.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 02ca45ef19bf0ad387d6908c543a461f
59788 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03004 | 03-04 | 192.168.253.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 3a64acf5c7cf9a77b1c4adfe9c3f7a79
59789 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04011 | 04-11 | 192.168.253.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 856b77ed32d0263b880a379ad34b82fa
59790 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04012 | 04-12 | 192.168.253.49 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 95dbed528a5b208c98a593feb48e1368
59791 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03005 | 03-05 | 192.168.253.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 9a1e445b9099a10ee3f026733917c134
59792 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04013 | 04-13 | 192.168.253.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | b1324b24a7b7b4728901ee0cd8a0c054
59793 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch04014 | 04-14 | 192.168.253.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 771ba1d8b945dfae2879db1aeac2a938
59794 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05001 | 05-01 | 192.168.253.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 7a0f78b2ed0200f605633caf1d95ff22
59795 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05002 | 05-02 | 192.168.253.53 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 24ad394d297aaccfb0a6b21e5d42de27
59796 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05003 | 05-03 | 192.168.253.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 111c85f4460cd8890c08bed71f6e0381
59797 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05004 | 05-04 | 192.168.253.55 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | a75e562a6a206920f3c6af5a6aa2a50a
59798 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05005 | 05-05 | 192.168.253.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 5fc42a1eb2a392d687e2b629014f7ac3
59799 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05006 | 05-06 | 192.168.253.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | c0245719e18af6a0cd0da3abc5513b75
59800 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05007 | 05-07 | 192.168.253.58 | 3559 | None | Pass | merry抽图通过 |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | b5d58fe05455ac7f98d529becba11f85
59801 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05008 | 05-08 | 192.168.253.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 987f25eaa20c9c89c3e79a9843f9a81a
59802 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03006 | 03-06 | 192.168.253.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 26b82ed0e673469326e4713b8fe84b32
59803 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 2F | ch05009 | 05-09 | 192.168.253.60 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 5fcbf0ef614a40c988bcc37c0b940b54
59804 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01001 | 01-01 | 192.168.253.61 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 38969d0223869095dbe3bf6f1196cc69
59805 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01002 | 01-02 | 192.168.253.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 4df55f021c82ccf110c4384f66319c40
59806 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01003 | 01-03 | 192.168.253.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 2a14d7da816658162c418c13c1e0ffc7
59807 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01004 | 01-04 | 192.168.253.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 51550ca7989298e3ce0ac3bf20f31e38
59808 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01005 | 01-05 | 192.168.253.65 | 3559 | None | Fail | merry抽图通过 |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 5796e250bf67d321f6cd3cf55a13a979
59809 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01006 | 01-06 | 192.168.253.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 795fb05bd5f0be6daca60b61ca2c35a9
59810 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01007 | 01-07 | 192.168.253.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 568db0cf31c5d0aa1e4e907cd38ffb14
59811 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01008 | 01-08 | 192.168.253.68 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d60642a59c3be9dd8ad6b0ff5d8510d2
59812 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01009 | 01-09 | 192.168.253.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 0ad90672871d11742b1a938b3a76e203
59813 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03007 | 03-07 | 192.168.253.7 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | da7b5aca217e479eae310bba7f46b530
59814 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01010 | 01-10 | 192.168.253.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 94eeed465add8153f70b76a2f3c3ff77
59815 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01011 | 01-11 | 192.168.253.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | dbcf8c04ac0cf164a752ef5c8e8a43c5
59816 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch01012 | 01-12 | 192.168.253.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 149f83f6c099aedf92c86e77187d6df1
59817 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02001 | 02-01 | 192.168.253.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d0fdcd88ad0aed3601fb5bc52fe3d839
59818 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02002 | 02-02 | 192.168.253.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 33aa16b0a7219f5ecb5d81079b6883fa
59819 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02003 | 02-03 | 192.168.253.75 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | c141201a58a347ff120cca520a3ee585
59820 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02004 | 02-04 | 192.168.253.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 7ecc2ec7ffba040e8075b86c7b988495
59821 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02005 | 02-05 | 192.168.253.79 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 64c695297ccdf68db7e8f1a4d0f69ddc
59822 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03008 | 03-08 | 192.168.253.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 79bb7103b56a43df1c6774d0197fc71f
59823 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02006 | 02-06 | 192.168.253.80 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 7ee905ba71a31585a85c044cb537473c
59824 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02007 | 02-07 | 192.168.253.81 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 8670d336bd0312a4b35a9e25a3864411
59825 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02008 | 02-08 | 192.168.253.82 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 1bbe4129b39d144fa6c70c3c756107ea
59826 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02009 | 02-09 | 192.168.253.83 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | aab516232f9bb747e2f5e69cf705c86f
59827 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02010 | 02-10 | 192.168.253.84 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 4a95404e5e3615bfd1d02cabbd1a30b4
59828 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02011 | 02-11 | 192.168.253.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 3398f6c11be7b0a796daa8ea8410d122
59829 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02012 | 02-12 | 192.168.253.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | c12546e57fca90eafd0b5ec72eeddf4f
59830 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02013 | 02-13 | 192.168.253.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | cd182127df2cfbdbb48fba1ddb029365
59831 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02014 | 02-14 | 192.168.253.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | e6b147b57c67585236b8c74834d83b6f
59832 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02015 | 02-15 | 192.168.253.89 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 5ec48a76e92a7a7d9c9843e5cf735a6b
59833 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 1F | ch03009 | 03-09 | 192.168.253.9 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d900c57a91887cb6e39e2b2e4cb790e2
59834 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 3F | ch02016 | 02-16 | 192.168.253.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | c7db692cb811b1767222cda5f61870e5
59835 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch06001 | 06-01 | 192.168.253.91 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 0ffed8958c6a2de5e173595260a08f97
59836 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch06002 | 06-02 | 192.168.253.92 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | d808b4c2f52fe0dceb870d04ac06717f
59837 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch06003 | 06-03 | 192.168.253.93 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 6dc811205dac777d94aac728b4efd618
59838 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch06004 | 06-04 | 192.168.253.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 3870c12f5d524e686514111eb6caaf10
59839 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch06005 | 06-05 | 192.168.253.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | ad4de683bb314e57021566e304ca18d7
59840 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch07001 | 07-01 | 192.168.253.96 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 59cd35488697828f635da6cb620a3a61
59841 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch07002 | 07-02 | 192.168.253.97 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | a0a919c6cefc0ac9e2fd0957ad4f6b40
59842 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch07003 | 07-03 | 192.168.253.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 29a86f00f3a1f71a19d2a55b3932e8a1
59843 | SONLI_beijing_cyz1 | 松立路侧停车朝阳站（1）(达德南路¦达德南一路¦华纺南路¦青年北路) | SONLI_beijing_cyz1 | 4F | ch07004 | 07-04 | 192.168.253.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 27abf57a-63a4-43d3-b6cb-40b2d4405fac | 4ede060fcd8c26ed2f6a86932269a9be