## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
上海嘉亭荟一期停车场G2 | 2024-05-31 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
273 | 136 | 137
Pass | Fail | Untest
238 | 35 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 32
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 1
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
125213 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01001 | 01-01 | 192.168.248.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 9c96b9682307967c523e09008c8674f1
125214 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01010 | 01-10 | 192.168.248.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b2b607e03665e92a6712f2c0a01657bf
125215 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04016 | 04-16 | 192.168.248.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 362f7a27ebf0ee9e7fc6d0ec96ffbfae
125216 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04017 | 04-17 | 192.168.248.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | a93035e5237414be8fedb5557b0c5547
125217 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04018 | 04-18 | 192.168.248.102 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b70b35262b81bc8e9cfe87a82a43a23b
125218 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04019 | 04-19 | 192.168.248.103 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | ff3da193c6da2b8c30f88fd9853f83bd
125219 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04020 | 04-20 | 192.168.248.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | a6271ca21fdc1a6f0d1d8b765858d4f1
125220 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04021 | 04-21 | 192.168.248.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | afafcf4dfdf67a9968b3219c7f9e1b9f
125221 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04022 | 04-22 | 192.168.248.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1ef51ffe39d61ae97dd57819bc868801
125222 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04023 | 04-23 | 192.168.248.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 8e42e20b44ece5646aeba3a62bd33955
125223 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04024 | 04-24 | 192.168.248.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 9af8413a294ce499c9f2c47d916de983
125224 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04025 | 04-25 | 192.168.248.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 29fc1ec250770bd97de0f02a0b5318ba
125225 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01011 | 01-11 | 192.168.248.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 0416e06851bab62d8bbe1a1ef37d51e4
125226 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04026 | 04-26 | 192.168.248.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | a058e00e212c347f57b40636caa5c99b
125227 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04027 | 04-27 | 192.168.248.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 263090a41951a55417d7b887a339797c
125228 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04028 | 04-28 | 192.168.248.112 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | d6911227f46933b9af73fa0bd09659a0
125229 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05001 | 05-01 | 192.168.248.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 956bd57dd778638bdce3afd2d2ad1016
125230 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05002 | 05-02 | 192.168.248.114 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1807ac66e0c90ba44587339a0ec64663
125231 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05003 | 05-03 | 192.168.248.115 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | dc1ee8d5a87aec854c32850275f546a1
125232 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05004 | 05-04 | 192.168.248.116 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 7fd8e04a5d62e4eaeb9f990d0dcca8a0
125233 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05005 | 05-05 | 192.168.248.117 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | d1a913b761e712c4859a0c9ca2986d80
125234 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05006 | 05-06 | 192.168.248.118 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | aee829ea4c735b7d72ed4c4a70dd22bb
125235 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05007 | 05-07 | 192.168.248.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | f5cd69d6b4ee1a38d10f57fd6b85da19
125236 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01012 | 01-12 | 192.168.248.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 221980e6e97f69def58503e95a95cfb6
125237 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05008 | 05-08 | 192.168.248.120 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 5fd90efbbd5c0afe20afd7cab1d8aefb
125238 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05009 | 05-09 | 192.168.248.121 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 56a2f5204ee8906fd1ca01682204dc34
125239 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05010 | 05-10 | 192.168.248.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 3ad2ab6ec1bffa11c06654cb31609f8b
125240 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05011 | 05-11 | 192.168.248.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b02149aed367b5c7ad5fb7ff04f1c87a
125241 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05012 | 05-12 | 192.168.248.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 8d244e247d80001347e78bb0f3930e8d
125242 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05013 | 05-13 | 192.168.248.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 629f8deaa0a7dbd326e012672469b272
125243 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05014 | 05-14 | 192.168.248.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 135b6feb4b769c0dac3dcb2a7b6496a3
125244 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05015 | 05-15 | 192.168.248.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 90ec8460b2343c49196586b4e4f2fa20
125245 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05016 | 05-16 | 192.168.248.128 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 563094188589eb235662ced644168858
125246 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05017 | 05-17 | 192.168.248.129 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1567bd8186b474193bc17b8422455955
125247 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01013 | 01-13 | 192.168.248.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 569b7bf2ca9241fe22c15b9f63c94dfc
125248 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05018 | 05-18 | 192.168.248.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | dc834cd08b196263a6c35d42ab0aa006
125249 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05019 | 05-19 | 192.168.248.131 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 6dfed5198c4068bf9e1e6166b897fc8d
125250 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05020 | 05-20 | 192.168.248.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1eefdbb8a4246d8923c13e0dd5c5588f
125251 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05021 | 05-21 | 192.168.248.133 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 861c1fc12d0e5f07b04f57057a7cc1d8
125252 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05022 | 05-22 | 192.168.248.134 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 768b18497e81da786f3956e9ebb1c54c
125253 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05023 | 05-23 | 192.168.248.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 298031cfd4ca57cc256490d414bb9b7d
125254 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch05024 | 05-24 | 192.168.248.136 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 5263e44a1bc62f8553fed73656ef5cea
125255 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01014 | 01-14 | 192.168.248.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1a364ba73bed29e945f95b70a8a46976
125256 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01015 | 01-15 | 192.168.248.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 4d617cefbc0688cf13410a273d1886dc
125257 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01016 | 01-16 | 192.168.248.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 8b501c39a8b39e4d086c37b361646fc2
125258 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01017 | 01-17 | 192.168.248.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 7afdb3f5fa55e8825ffb1f4581d80963
125259 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01018 | 01-18 | 192.168.248.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b796dc7026954e6add6e06447bba1d99
125260 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01019 | 01-19 | 192.168.248.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 9d01822478de775d7ca392425559862b
125261 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01002 | 01-02 | 192.168.248.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 2fe7d2ac7687b7b7df005b5d22c4dde0
125262 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01020 | 01-20 | 192.168.248.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 720c9dd1b1d3ab769e0d37b828bf9aeb
125263 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01021 | 01-21 | 192.168.248.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 5baffaa7f29aca69ad7647223c479c8c
125264 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01022 | 01-22 | 192.168.248.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 83d4fed756824c9d655ec68243d5b548
125265 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01023 | 01-23 | 192.168.248.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 41ea9f1e64e556bc75db9dfbfb5e54b7
125266 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01024 | 01-24 | 192.168.248.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 3287de87be89cc93efc15e698f78c62f
125267 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01025 | 01-25 | 192.168.248.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 43e79411f18aa658082ec69b9ff3278e
125268 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01026 | 01-26 | 192.168.248.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | d29c13b87a22d02d7a9b6c5d9e9f3559
125269 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01027 | 01-27 | 192.168.248.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 56ada076e285cd814c53b0f31b0f86f6
125270 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01028 | 01-28 | 192.168.248.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | ec2ac0e10a33f986e49ce9e637e94021
125271 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02001 | 02-01 | 192.168.248.29 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 2d2ebdb7e1b2650a2bcaa2706c01f4b4
125272 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01003 | 01-03 | 192.168.248.3 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b1909f57eda3541aad4589d2db6c5602
125273 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02002 | 02-02 | 192.168.248.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | f50a42685e5fa241a8e20c2cf1b20a10
125274 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02003 | 02-03 | 192.168.248.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | d3bdc645e75756558279655242a4c15e
125275 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02004 | 02-04 | 192.168.248.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b0da053412ded775d7f1e0f52850813c
125276 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02005 | 02-05 | 192.168.248.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 191f83fd2287084657881df884aecdd8
125277 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02006 | 02-06 | 192.168.248.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 9b9377bf90c73c453febc2fec5d488ab
125278 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02007 | 02-07 | 192.168.248.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 0c629cb3c66bd0f094a38d3b8783c904
125279 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02008 | 02-08 | 192.168.248.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | bc7170a6b67882163d33a7b4c661a08b
125280 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02009 | 02-09 | 192.168.248.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 75ef5c510e4c1cadbfb47b50551cc73f
125281 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02010 | 02-10 | 192.168.248.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 41b44b74ad206c3cd97051eb2a65acf3
125282 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02011 | 02-11 | 192.168.248.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b1e38f3969b7e3ff7028544b9aac6d0a
125283 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01004 | 01-04 | 192.168.248.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 90574253d65fffe952767ac4d91018af
125284 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02012 | 02-12 | 192.168.248.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 4af617f959c2ab6bcd762111a5dd0c9e
125285 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02013 | 02-13 | 192.168.248.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 6c748c9dd0d9c97a85cbd0c978505035
125286 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02014 | 02-14 | 192.168.248.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 399f702bc0338c7b5dc1f0bbe156d05a
125287 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02015 | 02-15 | 192.168.248.43 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 0e4cddf0fee352bb20cd219d22f53200
125288 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02016 | 02-16 | 192.168.248.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 68db74058c2580bbae0a7294577ef8e9
125289 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02017 | 02-17 | 192.168.248.45 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 44395f742a68038da987192b99559e75
125290 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02018 | 02-18 | 192.168.248.46 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 73ec9892bc7a825dbf2acc7c9c5d9871
125291 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02019 | 02-19 | 192.168.248.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 763f2f2f1e658dc93bfb976fdbd0e325
125292 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02020 | 02-20 | 192.168.248.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b9729c1e8caad391cfcb9e446aeb4491
125293 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02021 | 02-21 | 192.168.248.49 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | d7157969a47c25ac43865e6e2c62937d
125294 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01005 | 01-05 | 192.168.248.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1a28ade9ee6812b92f86f80f4c873c14
125295 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02022 | 02-22 | 192.168.248.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 42167ff65dca06d7b59ea1c04f11fc81
125296 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02023 | 02-23 | 192.168.248.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | e2dd2fc6e9afb8e4cf8ee5780a9be4f4
125297 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02024 | 02-24 | 192.168.248.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 95c2a40dbf5cad0b040222ed0a77598c
125298 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02025 | 02-25 | 192.168.248.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | c29c7829bba36b380932d51c4f2ba177
125299 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02026 | 02-26 | 192.168.248.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | aa1abe2dfb47ee9056d8ede3c6d915be
125300 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02027 | 02-27 | 192.168.248.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 3ff9648e320349d41f16c9e3972688d2
125301 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch02028 | 02-28 | 192.168.248.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | e00886b21738b62b6294622fee99e85f
125302 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03001 | 03-01 | 192.168.248.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 3e5da8c9ed1a9c1411f6104266d4b715
125303 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03002 | 03-02 | 192.168.248.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | aea705d1c5c6553eab424347c6a94361
125304 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03003 | 03-03 | 192.168.248.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | e81c47261f6b2a63223f850c1ba60910
125305 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01006 | 01-06 | 192.168.248.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 5c5ed7a9a1e0fbc061c86e69b650bf7a
125306 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03004 | 03-04 | 192.168.248.60 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 8e89aee03fda6a05afc2feb7107d6815
125307 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03005 | 03-05 | 192.168.248.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | e0c72d687decba1f32e92a6897934c8a
125308 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03006 | 03-06 | 192.168.248.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | bfa6bb09e33115e2edbe19bbd06dedfb
125309 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03007 | 03-07 | 192.168.248.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 0aaa216b1a2e4e884bed0b152d1a9398
125310 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03008 | 03-08 | 192.168.248.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b28f04be5046144a6320a4297ba914a8
125311 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03009 | 03-09 | 192.168.248.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 196d43b68ac43319bdbb6b922fe26ba9
125312 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03010 | 03-10 | 192.168.248.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 9d214faa8d42b97934889513fc8f8a41
125313 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03011 | 03-11 | 192.168.248.67 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | f7c2ea72cd15821f974c789a3f792e6a
125314 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03012 | 03-12 | 192.168.248.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | bbcfe5f34ae1eaed93b75745d77def1e
125315 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03013 | 03-13 | 192.168.248.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | a59685cab7b5b11043f9dcdc6ea4d957
125316 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01007 | 01-07 | 192.168.248.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b2137d0fcf49aea040e795d67da48e5c
125317 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch03014 | 03-14 | 192.168.248.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | eb872ef58cf265715f4224695db78eb5
125318 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03015 | 03-15 | 192.168.248.71 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 21671372dbcb2e98d531fec3e67a36db
125319 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03016 | 03-16 | 192.168.248.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 95183cb32ec880f855f6323a5a4bba40
125320 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03017 | 03-17 | 192.168.248.73 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 01f13598b0f48407aa23f6650e4fd5f8
125321 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03018 | 03-18 | 192.168.248.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | d2b8bce7000c5c473f20e746b51f8d39
125322 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03019 | 03-19 | 192.168.248.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b84330b1fdc7a94468c7f435c527b827
125323 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03020 | 03-20 | 192.168.248.76 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 398801f21c31fb45be091e0d8da58fe2
125324 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03021 | 03-21 | 192.168.248.77 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | e53860f31a8550160c08e80f50fce996
125325 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03022 | 03-22 | 192.168.248.78 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 2bfada757a45afceff3fe239a60a9803
125326 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03023 | 03-23 | 192.168.248.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 99e06a682be228c0fe565a5cfa88fd95
125327 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01008 | 01-08 | 192.168.248.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | ac852b7451d592d5a6e144d5223709e3
125328 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03024 | 03-24 | 192.168.248.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 039ec584dfbbfe22ba219742a1950586
125329 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03025 | 03-25 | 192.168.248.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 4ce2fc3e2548a8e9ecde41402b71cc02
125330 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03026 | 03-26 | 192.168.248.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 1c5d58c16bbda782ed23f3bcc19eb65f
125331 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03027 | 03-27 | 192.168.248.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | b0e6bd7948b7f5d2a7608c84be2d4a0f
125332 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch03028 | 03-28 | 192.168.248.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 19dcad350a828d4dccb76ee1f584f7e1
125333 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04001 | 04-01 | 192.168.248.85 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | fd212a6783f405354eab2dcde94eeba1
125334 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04002 | 04-02 | 192.168.248.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | c0932ec7a5b3eb95d3eb755ce02b2b94
125335 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04003 | 04-03 | 192.168.248.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 7a3e4b54da7165dbe8f46c0f5e33e04f
125336 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04004 | 04-04 | 192.168.248.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | efca8b505be13d795fd853ab5661ab60
125337 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04005 | 04-05 | 192.168.248.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | fefca8ee49633b3be44e60666b54e0e1
125338 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch01009 | 01-09 | 192.168.248.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 2a37583be36597c2c0a603c957cf03fc
125339 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04006 | 04-06 | 192.168.248.90 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 323c617c32953e5a3767392455db4caa
125340 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04007 | 04-07 | 192.168.248.91 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | ccbec6544c9a5f02bee4c841ec8e939e
125341 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04008 | 04-08 | 192.168.248.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 4c9a1fe98959c3cb205636695d9505d4
125342 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04009 | 04-09 | 192.168.248.93 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | ea2ec59d6a7585c69800a39ffa1ee039
125343 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04010 | 04-10 | 192.168.248.94 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | a8f978d66bb42395405ca107eed350ec
125344 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04011 | 04-11 | 192.168.248.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 54f656a682f70a78881040aeffbcb0d7
125345 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04012 | 04-12 | 192.168.248.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | ae04992bfb02306fc65b606645a13a9b
125346 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04013 | 04-13 | 192.168.248.97 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 72886d97d6be7acf627025b1642c46d9
125347 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04014 | 04-14 | 192.168.248.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 249bae6c2967a64120ad77ef526dd445
125348 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch04015 | 04-15 | 192.168.248.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | 37c10bddedebc711b933a0fb6fc7afc0
125349 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06001 | 06-01 | 192.168.249.1 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125350 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06010 | 06-10 | 192.168.249.10 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125351 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07044 | 07-44 | 192.168.249.100 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125352 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07045 | 07-45 | 192.168.249.100 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125353 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07046 | 07-46 | 192.168.249.101 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125354 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07047 | 07-47 | 192.168.249.101 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125355 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07048 | 07-48 | 192.168.249.103 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125356 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07049 | 07-49 | 192.168.249.103 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125357 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07050 | 07-50 | 192.168.249.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125358 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07062 | 07-62 | 192.168.249.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125359 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07051 | 07-51 | 192.168.249.105 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125360 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07052 | 07-52 | 192.168.249.105 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125361 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07053 | 07-53 | 192.168.249.106 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125362 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07054 | 07-54 | 192.168.249.106 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125363 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07055 | 07-55 | 192.168.249.107 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125364 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07056 | 07-56 | 192.168.249.107 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125365 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07057 | 07-57 | 192.168.249.108 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125366 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07058 | 07-58 | 192.168.249.108 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125367 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07059 | 07-59 | 192.168.249.109 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125368 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07060 | 07-60 | 192.168.249.109 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125369 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06011 | 06-11 | 192.168.249.11 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125370 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07061 | 07-61 | 192.168.249.110 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125371 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06042 | 06-42 | 192.168.249.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125372 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06040 | 06-40 | 192.168.249.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125373 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06041 | 06-41 | 192.168.249.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125374 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06039 | 06-39 | 192.168.249.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125375 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06012 | 06-12 | 192.168.249.12 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125376 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06013 | 06-13 | 192.168.249.13 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125377 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06014 | 06-14 | 192.168.249.14 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125378 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06015 | 06-15 | 192.168.249.15 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125379 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06016 | 06-16 | 192.168.249.16 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125380 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06017 | 06-17 | 192.168.249.17 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125381 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06018 | 06-18 | 192.168.249.18 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125382 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06019 | 06-19 | 192.168.249.19 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125383 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06002 | 06-02 | 192.168.249.2 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125384 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06020 | 06-20 | 192.168.249.20 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125385 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06021 | 06-21 | 192.168.249.21 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125386 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06022 | 06-22 | 192.168.249.22 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125387 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06023 | 06-23 | 192.168.249.23 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125388 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06024 | 06-24 | 192.168.249.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125389 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06025 | 06-25 | 192.168.249.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125390 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06026 | 06-26 | 192.168.249.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125391 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06027 | 06-27 | 192.168.249.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125392 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06028 | 06-28 | 192.168.249.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125393 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06029 | 06-29 | 192.168.249.27 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125394 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06030 | 06-30 | 192.168.249.27 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125395 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06031 | 06-31 | 192.168.249.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125396 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06032 | 06-32 | 192.168.249.29 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125397 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06003 | 06-03 | 192.168.249.3 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125398 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06033 | 06-33 | 192.168.249.30 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125399 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06034 | 06-34 | 192.168.249.31 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125400 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06035 | 06-35 | 192.168.249.32 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125401 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06036 | 06-36 | 192.168.249.33 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125402 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06037 | 06-37 | 192.168.249.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125403 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06038 | 06-38 | 192.168.249.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125404 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06043 | 06-43 | 192.168.249.35 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125405 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06044 | 06-44 | 192.168.249.36 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125406 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06045 | 06-45 | 192.168.249.37 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125407 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06046 | 06-46 | 192.168.249.38 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125408 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06047 | 06-47 | 192.168.249.39 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125409 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06004 | 06-04 | 192.168.249.4 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125410 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06048 | 06-48 | 192.168.249.40 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125411 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06049 | 06-49 | 192.168.249.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125412 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06050 | 06-50 | 192.168.249.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125413 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06051 | 06-51 | 192.168.249.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125414 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06052 | 06-52 | 192.168.249.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125415 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06053 | 06-53 | 192.168.249.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125416 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06054 | 06-54 | 192.168.249.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125417 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06055 | 06-55 | 192.168.249.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125418 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06056 | 06-56 | 192.168.249.46 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125419 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06057 | 06-57 | 192.168.249.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125420 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06058 | 06-58 | 192.168.249.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125421 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06059 | 06-59 | 192.168.249.49 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125422 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06005 | 06-05 | 192.168.249.5 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125423 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06060 | 06-60 | 192.168.249.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125424 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06061 | 06-61 | 192.168.249.51 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125425 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06062 | 06-62 | 192.168.249.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125426 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06063 | 06-63 | 192.168.249.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125427 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06064 | 06-64 | 192.168.249.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125428 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06065 | 06-65 | 192.168.249.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125429 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06066 | 06-66 | 192.168.249.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125430 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06067 | 06-67 | 192.168.249.57 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125431 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06068 | 06-68 | 192.168.249.58 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125432 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06069 | 06-69 | 192.168.249.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125433 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06006 | 06-06 | 192.168.249.6 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125434 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06070 | 06-70 | 192.168.249.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125435 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06071 | 06-71 | 192.168.249.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125436 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06072 | 06-72 | 192.168.249.62 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125437 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06073 | 06-73 | 192.168.249.63 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125438 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06074 | 06-74 | 192.168.249.64 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125439 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch06075 | 06-75 | 192.168.249.65 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125440 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07001 | 07-01 | 192.168.249.66 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125441 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07002 | 07-02 | 192.168.249.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125442 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07003 | 07-03 | 192.168.249.68 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125443 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07004 | 07-04 | 192.168.249.69 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125444 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06007 | 06-07 | 192.168.249.7 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125445 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07005 | 07-05 | 192.168.249.70 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125446 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07006 | 07-06 | 192.168.249.71 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125447 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07007 | 07-07 | 192.168.249.72 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125448 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07008 | 07-08 | 192.168.249.73 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125449 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07009 | 07-09 | 192.168.249.73 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125450 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07010 | 07-10 | 192.168.249.74 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125451 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07011 | 07-11 | 192.168.249.75 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125452 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07012 | 07-12 | 192.168.249.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125453 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07013 | 07-13 | 192.168.249.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125454 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07014 | 07-14 | 192.168.249.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125455 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07015 | 07-15 | 192.168.249.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125456 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06008 | 06-08 | 192.168.249.8 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125457 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07016 | 07-16 | 192.168.249.80 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125458 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07017 | 07-17 | 192.168.249.81 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125459 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07018 | 07-18 | 192.168.249.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125460 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07019 | 07-19 | 192.168.249.83 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125461 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07020 | 07-20 | 192.168.249.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125462 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07021 | 07-21 | 192.168.249.85 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125463 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07022 | 07-22 | 192.168.249.86 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125464 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07023 | 07-23 | 192.168.249.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125465 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07024 | 07-24 | 192.168.249.88 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125466 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B2F | ch07025 | 07-25 | 192.168.249.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125467 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch06009 | 06-09 | 192.168.249.9 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125468 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07026 | 07-26 | 192.168.249.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125469 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07027 | 07-27 | 192.168.249.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125470 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07028 | 07-28 | 192.168.249.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125471 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07029 | 07-29 | 192.168.249.91 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125472 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07030 | 07-30 | 192.168.249.92 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125473 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07031 | 07-31 | 192.168.249.92 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125474 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07032 | 07-32 | 192.168.249.93 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125475 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07033 | 07-33 | 192.168.249.94 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125476 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07034 | 07-34 | 192.168.249.94 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125477 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07035 | 07-35 | 192.168.249.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125478 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07036 | 07-36 | 192.168.249.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125479 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07037 | 07-37 | 192.168.249.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125480 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07038 | 07-38 | 192.168.249.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125481 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07039 | 07-39 | 192.168.249.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125482 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07040 | 07-40 | 192.168.249.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125483 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07041 | 07-41 | 192.168.249.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125484 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07042 | 07-42 | 192.168.249.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None
125485 | TGS_shanghai_jthyiqipk | 上海嘉亭荟一期停车场G2 | TGS_shanghai_jthyiqipk | B1F | ch07043 | 07-43 | 192.168.249.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 338383a6-0b02-4de2-8cc1-155af11f7167 | None