## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
北京五棵松万达停车场 | 2024-01-30 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
110 | 84 | 26
Pass | Fail | Untest
71 | 39 | 0
错误类型 | 数目
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 16
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 11
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 8
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 1
[相机]抽图失败（在线）-IOT | 1
[相机]相机画面无车位投影--刘庆鑫 | 1
[相机]画面模糊-交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
92095 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03016 | 03-16 | 10.118.171.100 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | a91bb450df08aa7c1bf037e90864076b
92096 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03017 | 03-17 | 10.118.171.101 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 593d9b6454b5688cc3eb6408bd06058a
92097 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03018 | 03-18 | 10.118.171.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | d1286b1c3ac6759bc84b746bc3740b00
92098 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03019 | 03-19 | 10.118.171.103 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 75f49115835b14c40a190a60eaaca0e4
92099 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03020 | 03-20 | 10.118.171.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 381483132d08716b2d90b5d7be47803d
92100 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04001 | 04-01 | 10.118.171.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92101 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04002 | 04-02 | 10.118.171.122 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92102 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04003 | 04-03 | 10.118.171.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92103 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04004 | 04-04 | 10.118.171.124 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92104 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04005 | 04-05 | 10.118.171.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92105 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04007 | 04-07 | 10.118.171.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92106 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04008 | 04-08 | 10.118.171.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92107 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03029 | 03-29 | 10.118.171.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92108 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03030 | 03-30 | 10.118.171.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92109 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03031 | 03-31 | 10.118.171.130 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92110 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03032 | 03-32 | 10.118.171.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92111 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04009 | 04-09 | 10.118.171.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92112 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04010 | 04-10 | 10.118.171.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92113 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04011 | 04-11 | 10.118.171.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92114 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04012 | 04-12 | 10.118.171.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92115 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04013 | 04-13 | 10.118.171.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92116 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04014 | 04-14 | 10.118.171.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92117 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04015 | 04-15 | 10.118.171.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92118 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04016 | 04-16 | 10.118.171.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92119 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04017 | 04-17 | 10.118.171.140 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92120 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04018 | 04-18 | 10.118.171.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92121 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04019 | 04-19 | 10.118.171.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92122 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04020 | 04-20 | 10.118.171.143 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92123 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04021 | 04-21 | 10.118.171.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92124 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04022 | 04-22 | 10.118.171.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92125 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch04023 | 04-23 | 10.118.171.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | None
92126 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01001 | 01-01 | 10.118.171.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 37bc26e42905beb67e11faa7c7d4da83
92127 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01002 | 01-02 | 10.118.171.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5b64f400620ed5a2f692718ed39d81b7
92128 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01003 | 01-03 | 10.118.171.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 2208f30385e06797b3c8216323ca6d3e
92129 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01004 | 01-04 | 10.118.171.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5480665936399e758eb38585e9451de9
92130 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01005 | 01-05 | 10.118.171.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | be750a956ea4688d142334e544f7c2a2
92131 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01006 | 01-06 | 10.118.171.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5624f3b1d2de0d8bd786fafc0b66b55f
92132 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01007 | 01-07 | 10.118.171.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 3612fc069274a3642d6a7c68be7b3582
92133 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01008 | 01-08 | 10.118.171.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 9c388038b70a1d9fc58752e513d6c708
92134 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01009 | 01-09 | 10.118.171.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5c2bf4829e545c408a0818dc6339288c
92135 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01010 | 01-10 | 10.118.171.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 868d1eb42129c68a21872984cf2a30be
92136 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01011 | 01-11 | 10.118.171.31 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | aecddf233841c95d6a9d5ad87e8899b9
92137 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01012 | 01-12 | 10.118.171.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 6c3800501c67b15d74e07cbb7ffbdf46
92138 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01013 | 01-13 | 10.118.171.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | d26229544c196284e3485db15333853b
92139 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01014 | 01-14 | 10.118.171.34 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | a7ea2341679b32cbc0256ae0562817b1
92140 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01015 | 01-15 | 10.118.171.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | aed6d7af45f2660bb579108e9dba7662
92141 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01016 | 01-16 | 10.118.171.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 21223afced64d8988227f490ad96da3b
92142 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01017 | 01-17 | 10.118.171.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 3ca9732bf96bc722b826a28019cba715
92143 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01018 | 01-18 | 10.118.171.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | bae59e02c76487ce6b3f843b941fbb7a
92144 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01019 | 01-19 | 10.118.171.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 6d7f1649aa40ce46b81f0252c6e5d2dc
92145 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01020 | 01-20 | 10.118.171.40 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 2aeca5cb4e074cc5d420f76ce06ce7e9
92146 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01021 | 01-21 | 10.118.171.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | ccea96aa87ee569861f9b5bd7c0b33ab
92147 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01022 | 01-22 | 10.118.171.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 45e50939ffba84bd077adee79abc6df2
92148 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01023 | 01-23 | 10.118.171.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 9cf2cd953652179fefd00c75535c9013
92149 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01024 | 01-24 | 10.118.171.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5611aa7d15209b5d241ff2ffa225400f
92150 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01025 | 01-25 | 10.118.171.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | f77f63382f8ecbb7885360cbdd943969
92151 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01026 | 01-26 | 10.118.171.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 8b685f5294d6d9ab9c2d5dbf790c08ab
92152 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01027 | 01-27 | 10.118.171.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | ae93f7e84407918fd661e439279f0206
92153 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01028 | 01-28 | 10.118.171.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 05e153bf7d921d9fb6544654196908a0
92154 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01029 | 01-29 | 10.118.171.49 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 0f7acda0f8e89ab967fc354695275b23
92155 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01030 | 01-30 | 10.118.171.50 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | b95f1d20edb50bd1d4836ddb8ac0c66c
92156 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01031 | 01-31 | 10.118.171.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 9e42410c13369ac32ac9e385a36817f7
92157 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch01032 | 01-32 | 10.118.171.52 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 844982f55b59d62a5a89d4c616efd859
92158 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02001 | 02-01 | 10.118.171.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | bb90d8d2dedcc2a946f45546660105b5
92159 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02002 | 02-02 | 10.118.171.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 921e8bd80b18e97d1facbab50a064d01
92160 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02003 | 02-03 | 10.118.171.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 7530ec63a5312bea28b9bdc3f7a29221
92161 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02004 | 02-04 | 10.118.171.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | eb0910383118d05ff200d085503f2d28
92162 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02005 | 02-05 | 10.118.171.57 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | dd990c09d2815b82c69f82becf4de018
92163 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02006 | 02-06 | 10.118.171.58 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | e0561d44c6af88eea28424318db0d6f2
92164 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02007 | 02-07 | 10.118.171.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | dfc4cb11566226143f5b1434a51921ce
92165 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02008 | 02-08 | 10.118.171.60 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | ed755d4e6fbb76b9e89711403b9e37dd
92166 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02009 | 02-09 | 10.118.171.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | c79595073c866726a8890703ef6c82db
92167 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02010 | 02-10 | 10.118.171.62 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | a085f8d33e52981644518486a57a6985
92168 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02011 | 02-11 | 10.118.171.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | e4737592bcbb616f8b2b24457058bf23
92169 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02012 | 02-12 | 10.118.171.64 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5ba1d9a18536f0e0036a790286590efb
92170 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02013 | 02-13 | 10.118.171.65 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 54aa97b8a1f71410e1eeee112c8eb51a
92171 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02014 | 02-14 | 10.118.171.66 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 0393a4ac48d041ad2167d3e0f89cf3da
92172 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02015 | 02-15 | 10.118.171.67 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 1d241106d1941821846f55eb722f39f6
92173 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02016 | 02-16 | 10.118.171.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | ee039432860ab242d805e7ab6cd079e5
92174 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02017 | 02-17 | 10.118.171.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 2be660cd82e37d7f823282250069acc0
92175 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02018 | 02-18 | 10.118.171.70 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 13c69e6e76c850200077570e334f0fc6
92176 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02019 | 02-19 | 10.118.171.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 395518e5c93e0fc37cda19af9607e973
92177 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02020 | 02-20 | 10.118.171.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | adf81e1a24e97457f9819e2cd223a233
92178 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02021 | 02-21 | 10.118.171.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 66c39153c40d3901274e5a37756098e1
92179 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02022 | 02-22 | 10.118.171.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | e5c5a0f0ee2085200fa73c1b77dd04f1
92180 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02023 | 02-23 | 10.118.171.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | dc392cdd1dcbca572256bdad16283a46
92181 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02024 | 02-24 | 10.118.171.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 6e00fa1f76148f887f37564182c7b1f4
92182 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02025 | 02-25 | 10.118.171.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 4687951c3f5e8c91390f4e917761f1dd
92183 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02026 | 02-26 | 10.118.171.78 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机画面无车位投影--刘庆鑫 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 305ea76e7aa32d951a8febfd97af7eb0
92184 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02027 | 02-27 | 10.118.171.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 0969baca9a7bdcfc73d7ab3cb9a23ca3
92185 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02028 | 02-28 | 10.118.171.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 5afdeb2478d36965f8e67c881f627b1f
92186 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02029 | 02-29 | 10.118.171.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 1827f2c2778bf2d38ba3b8c487c4c7ff
92187 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02030 | 02-30 | 10.118.171.82 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 05e312a5a013e9922db6b72963f04d01
92188 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02031 | 02-31 | 10.118.171.83 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | c5a8b2e10b8c296a3f4f9fbd60d43d5a
92189 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch02032 | 02-32 | 10.118.171.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | eb7713a96258220d4886c99c12156c98
92190 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03001 | 03-01 | 10.118.171.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 26d57f3aae28c08ca3d1da4074e3f304
92191 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03002 | 03-02 | 10.118.171.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 37336c3393c183dc7bd4fe613ae9b5dd
92192 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03003 | 03-03 | 10.118.171.87 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 4f036eafa2a8cc1d04f4c474c3af6c1b
92193 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03004 | 03-04 | 10.118.171.88 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 0d5196c49d07d98a5482e8a92cb6a83d
92194 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03005 | 03-05 | 10.118.171.89 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 586775e3dd284cf7ef49f75a97b7c04f
92195 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03006 | 03-06 | 10.118.171.90 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | e02626ca771ffe7630c293eabbce30e9
92196 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03007 | 03-07 | 10.118.171.91 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 43132eeb7385c3ba459b7e3ec8d7b965
92197 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03008 | 03-08 | 10.118.171.92 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 45cfd3b67b2a23d90d99032c5572cdab
92198 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03009 | 03-09 | 10.118.171.93 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 232ffcc1429038f76c8e1f21ed6de797
92199 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03010 | 03-10 | 10.118.171.94 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 01638935a64685a4b40b7a7e6d2c167f
92200 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03011 | 03-11 | 10.118.171.95 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 94f4919c2fd2d57804dca5c36a6f435f
92201 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03012 | 03-12 | 10.118.171.96 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 8f96a5419f29b9016a9be6c77760f62c
92202 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03013 | 03-13 | 10.118.171.97 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 3da305c67662a24ab183efb93aae8dfb
92203 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03014 | 03-14 | 10.118.171.98 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 16c7954bb45be3fb3456273964dac89f
92204 | WANDA_beijing_wksparking | 北京五棵松万达停车场 | WANDA_beijing_wksparking | B1F | ch03015 | 03-15 | 10.118.171.99 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | f842e934-d111-4990-8adf-b1f1dbe28850 | 2fb2944255582fa14de87340ef614c47