## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | 2024-02-18 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
116 | 25 | 91
Pass | Fail | Untest
88 | 28 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 12
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 5
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 5
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 3
[相机]抽图失败（在线）-IOT | 2
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
95336 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01001 | 01-01 | 192.42.222.1 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | bc3706c757dd097d8e228f7fb5a43936
95337 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01010 | 01-10 | 192.42.222.10 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 3da16a6416b142b1b02b941708a4337b
95338 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03058 | 03-58 | 192.42.222.100 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95339 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03084 | 03-84 | 192.42.222.100 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95340 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03059 | 03-59 | 192.42.222.101 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95341 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03085 | 03-85 | 192.42.222.101 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95342 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03060 | 03-60 | 192.42.222.102 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95343 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03086 | 03-86 | 192.42.222.102 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95344 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03037 | 03-37 | 192.42.222.103 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95345 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03038 | 03-38 | 192.42.222.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95346 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01011 | 01-11 | 192.42.222.11 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 43244b13c0915e52a23fa78fa69d3e5f
95347 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01012 | 01-12 | 192.42.222.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 3403b487729eebc25a0a22c5a1e177c1
95348 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01013 | 01-13 | 192.42.222.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | a166ab191857add557070699bac0cfc1
95349 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01014 | 01-14 | 192.42.222.14 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | a8998f85f556df18146b45ebc26b58f0
95350 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01015 | 01-15 | 192.42.222.15 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 9a89049cd388ac2c92132a1c50288fa9
95351 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01016 | 01-16 | 192.42.222.16 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 21c53cc44d20c0a927b7f4411376ccd7
95352 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01017 | 01-17 | 192.42.222.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 21db90b3fa6f5f909807a2f7f4cd5486
95353 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01018 | 01-18 | 192.42.222.18 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | d4e73d05d63394f263f8986fc1114627
95354 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01019 | 01-19 | 192.42.222.19 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 7bd6c737ee79b638504c8bac1f73387e
95355 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01002 | 01-02 | 192.42.222.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 724ece3bcaf80f10e7a1d643b932920d
95356 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01020 | 01-20 | 192.42.222.20 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 967bdceb67b75e13d52cd074c0b7b561
95357 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01021 | 01-21 | 192.42.222.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 1f9bea4aa389172d7679d7969a54a7a3
95358 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01022 | 01-22 | 192.42.222.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | bbd25315ffa4529c94c83b32a30def94
95359 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01023 | 01-23 | 192.42.222.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 8b992f5d3a3390db337863dc6a9692ac
95360 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01024 | 01-24 | 192.42.222.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 02d1ea06628a35733fde7bb41f57598d
95361 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01025 | 01-25 | 192.42.222.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 2dede12fe6de90a9a56f83c57497a556
95362 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01003 | 01-03 | 192.42.222.3 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 4c10a0cacd6a45dbf1e4fac1d2294ada
95363 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01004 | 01-04 | 192.42.222.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 6f6785c02b98c40e954c7ab3b0c34398
95364 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03001 | 03-01 | 192.42.222.41 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95365 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03002 | 03-02 | 192.42.222.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95366 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03003 | 03-03 | 192.42.222.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95367 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03004 | 03-04 | 192.42.222.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95368 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03005 | 03-05 | 192.42.222.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95369 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03006 | 03-06 | 192.42.222.46 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95370 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03007 | 03-07 | 192.42.222.47 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95371 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03008 | 03-08 | 192.42.222.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95372 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03091 | 03-91 | 192.42.222.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95373 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03061 | 03-61 | 192.42.222.49 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95374 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03087 | 03-87 | 192.42.222.49 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95375 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01005 | 01-05 | 192.42.222.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | fb702b970a3b36458782494f3812f0f8
95376 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03062 | 03-62 | 192.42.222.50 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95377 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03088 | 03-88 | 192.42.222.50 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95378 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03063 | 03-63 | 192.42.222.51 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95379 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03089 | 03-89 | 192.42.222.51 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95380 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03064 | 03-64 | 192.42.222.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95381 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03090 | 03-90 | 192.42.222.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95382 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03009 | 03-09 | 192.42.222.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95383 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03010 | 03-10 | 192.42.222.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95384 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03011 | 03-11 | 192.42.222.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95385 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03012 | 03-12 | 192.42.222.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95386 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03013 | 03-13 | 192.42.222.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95387 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03014 | 03-14 | 192.42.222.58 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95388 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03015 | 03-15 | 192.42.222.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95389 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01006 | 01-06 | 192.42.222.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | d0fb81f6d601e3f4447628a367450890
95390 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03016 | 03-16 | 192.42.222.60 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95391 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03017 | 03-17 | 192.42.222.61 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95392 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03018 | 03-18 | 192.42.222.62 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95393 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03019 | 03-19 | 192.42.222.63 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95394 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03020 | 03-20 | 192.42.222.64 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95395 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03021 | 03-21 | 192.42.222.65 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95396 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03022 | 03-22 | 192.42.222.66 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95397 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03023 | 03-23 | 192.42.222.67 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95398 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03024 | 03-24 | 192.42.222.68 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95399 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03025 | 03-25 | 192.42.222.69 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95400 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01007 | 01-07 | 192.42.222.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 6b9567acb7f7e344585a3682cfd7ff53
95401 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03026 | 03-26 | 192.42.222.70 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95402 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03027 | 03-27 | 192.42.222.71 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95403 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03028 | 03-28 | 192.42.222.72 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95404 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03029 | 03-29 | 192.42.222.73 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95405 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03030 | 03-30 | 192.42.222.74 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95406 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03031 | 03-31 | 192.42.222.75 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95407 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03032 | 03-32 | 192.42.222.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95408 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03033 | 03-33 | 192.42.222.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95409 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03034 | 03-34 | 192.42.222.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95410 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03035 | 03-35 | 192.42.222.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95411 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01008 | 01-08 | 192.42.222.8 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | e5746c0f6148971601bb31d9486e4c4d
95412 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03036 | 03-36 | 192.42.222.80 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95413 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03039 | 03-39 | 192.42.222.81 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95414 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03065 | 03-65 | 192.42.222.81 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95415 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03040 | 03-40 | 192.42.222.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95416 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03066 | 03-66 | 192.42.222.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95417 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03041 | 03-41 | 192.42.222.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95418 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03067 | 03-67 | 192.42.222.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95419 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03042 | 03-42 | 192.42.222.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95420 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03068 | 03-68 | 192.42.222.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95421 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03043 | 03-43 | 192.42.222.85 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95422 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03069 | 03-69 | 192.42.222.85 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95423 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03044 | 03-44 | 192.42.222.86 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95424 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03070 | 03-70 | 192.42.222.86 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95425 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03045 | 03-45 | 192.42.222.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95426 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03071 | 03-71 | 192.42.222.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95427 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03046 | 03-46 | 192.42.222.88 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95428 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03072 | 03-72 | 192.42.222.88 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95429 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03047 | 03-47 | 192.42.222.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95430 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03073 | 03-73 | 192.42.222.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95431 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch01009 | 01-09 | 192.42.222.9 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | 19a3623df064b6ce003bc79a7879ba32
95432 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03048 | 03-48 | 192.42.222.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95433 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03074 | 03-74 | 192.42.222.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95434 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03049 | 03-49 | 192.42.222.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95435 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03075 | 03-75 | 192.42.222.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95436 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03050 | 03-50 | 192.42.222.92 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95437 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03076 | 03-76 | 192.42.222.92 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95438 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03051 | 03-51 | 192.42.222.93 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95439 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03077 | 03-77 | 192.42.222.93 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95440 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03052 | 03-52 | 192.42.222.94 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95441 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03078 | 03-78 | 192.42.222.94 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95442 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03053 | 03-53 | 192.42.222.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95443 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03079 | 03-79 | 192.42.222.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95444 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03054 | 03-54 | 192.42.222.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95445 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03080 | 03-80 | 192.42.222.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95446 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03055 | 03-55 | 192.42.222.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95447 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03081 | 03-81 | 192.42.222.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95448 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03056 | 03-56 | 192.42.222.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95449 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03082 | 03-82 | 192.42.222.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95450 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03057 | 03-57 | 192.42.222.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None
95451 | WUIKApark_klmy_binhe | 克拉玛依汇嘉滨河广场停车场 | WUIKApark_klmy_binhe | B1F | ch03083 | 03-83 | 192.42.222.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 96179a6c-005d-4090-b9d3-df7b8ad91608 | None