## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
北京首钢六工汇停车场 | 2024-04-23 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
300 | 150 | 150
Pass | Fail | Untest
284 | 16 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 11
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 2
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 1
[相机]车位无法停车-标注删除车位 | 1
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
116415 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01001 | 01-01 | 192.168.105.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0b21a518702b950d8d25ff6876044289
116416 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04022 | 04-22 | 192.168.105.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | de2e194f85d085e6e62add9bfbfb1719
116417 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch04023 | 04-23 | 192.168.105.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 959fca40a790f5c11cb79b1a37a3a706
116418 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch04024 | 04-24 | 192.168.105.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 692af5ec5657287cec4e6417e8f244e1
116419 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch04026 | 04-26 | 192.168.105.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | f262424ccd579b3e16369b36b6274145
116420 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05001 | 05-01 | 192.168.105.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | a0a9b4d0fc17a6eccbf1c37f2d3bcdae
116421 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05002 | 05-02 | 192.168.105.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ca664f4352b429b28de3cb49686a825f
116422 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05003 | 05-03 | 192.168.105.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 535c3fc4a6a45216bc7d67a329056997
116423 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05004 | 05-04 | 192.168.105.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | f86076f141f5a369930f7eb9eddc2c28
116424 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05005 | 05-05 | 192.168.105.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1f626c70a23a9599c98aa198af70de02
116425 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01011 | 01-11 | 192.168.105.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 7bd0ae6d751a0d1430541784bf92e63b
116426 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05006 | 05-06 | 192.168.105.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d1da6d6ceb00436d9ff20618a8983469
116427 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05007 | 05-07 | 192.168.105.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0b04b058158ba7982621f6ab22cc6678
116428 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05008 | 05-08 | 192.168.105.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ff94eea5cf9bd5614adeceea8af85291
116429 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05009 | 05-09 | 192.168.105.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0d222f04242306176d98a3021520fd00
116430 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05010 | 05-10 | 192.168.105.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c39cb11322c6fc434a4ea722e99e742d
116431 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05011 | 05-11 | 192.168.105.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 128f6850e8325ba35c908e0e2d291c15
116432 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05012 | 05-12 | 192.168.105.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 033ebbbb8ad2de2d551605c27e74f594
116433 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05013 | 05-13 | 192.168.105.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 8bc3b44e860dd7593d2f1a9349bd8d41
116434 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05014 | 05-14 | 192.168.105.118 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | f407f2a84e3dd7161a6dda6d81a05a15
116435 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01012 | 01-12 | 192.168.105.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 3609374ddfca1ff9edf8d3945e99843d
116436 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05016 | 05-16 | 192.168.105.120 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | af0e08b2b73e078a0294ae518d760a14
116437 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05017 | 05-17 | 192.168.105.121 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 893d1f7a2a9703a7541e0357a5ba9910
116438 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05018 | 05-18 | 192.168.105.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | b4786c93d3f971d09bb358a8fbc61084
116439 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05019 | 05-19 | 192.168.105.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | cd5dd47279db689aeacfe59e74546fe7
116440 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05020 | 05-20 | 192.168.105.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d70bed30adde87c254bf38b5cd6f45db
116441 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05021 | 05-21 | 192.168.105.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | eaf5a838ff0b5b41230c4c6bab0726f0
116442 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | B | ch05022 | 05-22 | 192.168.105.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d555b07166ada814cb19ee294426420b
116443 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch05023 | 05-23 | 192.168.105.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | e578c43210250bec74627376d3dcbad9
116444 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch05024 | 05-24 | 192.168.105.128 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4075df851bcf9fc2a892559451a9c606
116445 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch05025 | 05-25 | 192.168.105.129 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 468d77b06dfb62cecf8ecfe823903a07
116446 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01013 | 01-13 | 192.168.105.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 77c8b9100f1c723b1448991f450ffb54
116447 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch05026 | 05-26 | 192.168.105.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 3e59cbd358386d0bc7eb5e3e0c492add
116448 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06001 | 06-01 | 192.168.105.131 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0f79faa505fdc381064beba7ffd82f16
116449 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06002 | 06-02 | 192.168.105.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | f75307f49dff8bf2d5b43ff91a94f3d1
116450 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06003 | 06-03 | 192.168.105.133 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 834bd6e60eed09b5df4753d454b42629
116451 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06004 | 06-04 | 192.168.105.134 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | bea1ffd3cd295f0bbab749a5d06c306b
116452 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06005 | 06-05 | 192.168.105.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 6960c5c00280e0e2268150b5f163b562
116453 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06006 | 06-06 | 192.168.105.136 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 84eea23c0436ad989980c1e5233e5659
116454 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06007 | 06-07 | 192.168.105.137 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 906c8aa6fbe0f6a5f89c9caeb51467aa
116455 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06008 | 06-08 | 192.168.105.138 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9ee214b0d348984838e5410c1bedc552
116456 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06009 | 06-09 | 192.168.105.139 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | cfb2b81d3d7fb868234583f7549ba203
116457 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01014 | 01-14 | 192.168.105.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | db67a1fff98ad0ac0229c930dbdaf210
116458 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06010 | 06-10 | 192.168.105.140 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4a662e657119f9736eb155af3b14aab8
116459 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06011 | 06-11 | 192.168.105.141 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | b404c7cba196125694ddec069ad16be5
116460 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06012 | 06-12 | 192.168.105.142 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | fb4af271c5934304d155a6845e82813b
116461 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06013 | 06-13 | 192.168.105.143 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d78caa70f018c7968faec1ae9eee52ab
116462 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06014 | 06-14 | 192.168.105.144 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 248890770f73b7a4ecc28bd40a429b66
116463 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | F | ch06015 | 06-15 | 192.168.105.145 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 329206cd08325fa966df9eb8e85d2265
116464 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06016 | 06-16 | 192.168.105.146 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 19fbdece0f95247a539306c425363f6a
116465 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06017 | 06-17 | 192.168.105.147 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9d1cb5521b8ca4f1f9e81a2bd5089bd4
116466 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06019 | 06-19 | 192.168.105.149 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9b04f252f96412ab479bc2d8b4cc590b
116467 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01015 | 01-15 | 192.168.105.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ecd685a47e6c1cf13bf44e019cae20f9
116468 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06020 | 06-20 | 192.168.105.150 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c192ab1956520e0577b2af709dc5411a
116469 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06021 | 06-21 | 192.168.105.151 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | e5e827bef79181696568d62dc36c37bb
116470 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06022 | 06-22 | 192.168.105.152 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c1b3e57b4f55f166df539804177f4641
116471 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06023 | 06-23 | 192.168.105.153 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0b86eead647c2a800a6ee2f14e51286a
116472 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06024 | 06-24 | 192.168.105.154 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0acce371ce9e21568c01fa13f60426d4
116473 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | E | ch06025 | 06-25 | 192.168.105.155 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c89904be32a394f07a3a1ecfea341053
116474 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20001 | 20-01 | 192.168.105.156 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116475 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20026 | 20-26 | 192.168.105.156 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116476 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20002 | 20-02 | 192.168.105.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116477 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20027 | 20-27 | 192.168.105.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116478 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20003 | 20-03 | 192.168.105.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116479 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20028 | 20-28 | 192.168.105.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116480 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20004 | 20-04 | 192.168.105.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116481 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20029 | 20-29 | 192.168.105.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116482 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01016 | 01-16 | 192.168.105.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | aca3c9e71cc4ea8bff1193d2fc41b462
116483 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20005 | 20-05 | 192.168.105.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116484 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20030 | 20-30 | 192.168.105.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116485 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20006 | 20-06 | 192.168.105.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116486 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20031 | 20-31 | 192.168.105.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116487 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20007 | 20-07 | 192.168.105.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116488 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20032 | 20-32 | 192.168.105.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116489 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20008 | 20-08 | 192.168.105.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116490 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20033 | 20-33 | 192.168.105.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116491 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20009 | 20-09 | 192.168.105.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116492 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20034 | 20-34 | 192.168.105.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116493 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20010 | 20-10 | 192.168.105.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116494 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20035 | 20-35 | 192.168.105.165 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116495 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20011 | 20-11 | 192.168.105.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116496 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20036 | 20-36 | 192.168.105.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116497 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20012 | 20-12 | 192.168.105.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116498 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20037 | 20-37 | 192.168.105.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116499 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20013 | 20-13 | 192.168.105.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116500 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20038 | 20-38 | 192.168.105.168 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116501 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20014 | 20-14 | 192.168.105.169 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116502 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20039 | 20-39 | 192.168.105.169 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116503 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01017 | 01-17 | 192.168.105.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | f9234dee425f369a0dad1336b1d11c66
116504 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20015 | 20-15 | 192.168.105.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116505 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20040 | 20-40 | 192.168.105.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116506 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20016 | 20-16 | 192.168.105.171 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116507 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20041 | 20-41 | 192.168.105.171 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116508 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20017 | 20-17 | 192.168.105.172 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116509 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20042 | 20-42 | 192.168.105.172 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116510 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20018 | 20-18 | 192.168.105.173 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116511 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20043 | 20-43 | 192.168.105.173 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116512 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20019 | 20-19 | 192.168.105.174 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116513 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20044 | 20-44 | 192.168.105.174 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116514 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20020 | 20-20 | 192.168.105.175 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116515 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20045 | 20-45 | 192.168.105.175 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116516 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20021 | 20-21 | 192.168.105.176 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116517 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20046 | 20-46 | 192.168.105.176 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116518 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20022 | 20-22 | 192.168.105.177 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116519 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20047 | 20-47 | 192.168.105.177 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116520 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20023 | 20-23 | 192.168.105.178 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116521 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20048 | 20-48 | 192.168.105.178 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116522 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20024 | 20-24 | 192.168.105.179 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116523 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20049 | 20-49 | 192.168.105.179 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116524 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01018 | 01-18 | 192.168.105.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | a829e4158484fb35c68e7ea2f72f1136
116525 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20025 | 20-25 | 192.168.105.180 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116526 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch20050 | 20-50 | 192.168.105.180 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116527 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21001 | 21-01 | 192.168.105.181 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116528 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21026 | 21-26 | 192.168.105.181 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116529 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21002 | 21-02 | 192.168.105.182 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116530 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21027 | 21-27 | 192.168.105.182 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116531 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21003 | 21-03 | 192.168.105.183 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116532 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21028 | 21-28 | 192.168.105.183 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116533 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21004 | 21-04 | 192.168.105.184 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116534 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21029 | 21-29 | 192.168.105.184 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116535 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21005 | 21-05 | 192.168.105.185 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116536 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21030 | 21-30 | 192.168.105.185 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116537 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21006 | 21-06 | 192.168.105.186 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116538 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21031 | 21-31 | 192.168.105.186 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116539 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21007 | 21-07 | 192.168.105.187 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116540 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21032 | 21-32 | 192.168.105.187 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116541 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21008 | 21-08 | 192.168.105.188 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116542 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21033 | 21-33 | 192.168.105.188 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116543 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21009 | 21-09 | 192.168.105.189 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116544 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21034 | 21-34 | 192.168.105.189 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116545 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01019 | 01-19 | 192.168.105.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4daf7bf16fa0c2b8e42a4e58711fe703
116546 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21010 | 21-10 | 192.168.105.190 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116547 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21035 | 21-35 | 192.168.105.190 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116548 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21011 | 21-11 | 192.168.105.191 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116549 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21036 | 21-36 | 192.168.105.191 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116550 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21012 | 21-12 | 192.168.105.192 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116551 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch21037 | 21-37 | 192.168.105.192 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116552 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21013 | 21-13 | 192.168.105.193 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116553 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21038 | 21-38 | 192.168.105.193 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116554 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21014 | 21-14 | 192.168.105.194 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116555 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21039 | 21-39 | 192.168.105.194 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116556 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21015 | 21-15 | 192.168.105.195 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116557 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21040 | 21-40 | 192.168.105.195 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116558 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21016 | 21-16 | 192.168.105.196 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116559 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21041 | 21-41 | 192.168.105.196 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116560 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21017 | 21-17 | 192.168.105.197 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116561 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21042 | 21-42 | 192.168.105.197 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116562 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21018 | 21-18 | 192.168.105.198 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116563 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21043 | 21-43 | 192.168.105.198 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116564 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21019 | 21-19 | 192.168.105.199 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116565 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21044 | 21-44 | 192.168.105.199 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116566 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01002 | 01-02 | 192.168.105.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | fa470c80f4c5d2a214d176569aa02dde
116567 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01020 | 01-20 | 192.168.105.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ddeb55bd7d5375d2fb6aa61806f05022
116568 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21020 | 21-20 | 192.168.105.200 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116569 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21045 | 21-45 | 192.168.105.200 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116570 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21021 | 21-21 | 192.168.105.201 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116571 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21046 | 21-46 | 192.168.105.201 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116572 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21022 | 21-22 | 192.168.105.202 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116573 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21047 | 21-47 | 192.168.105.202 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116574 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21023 | 21-23 | 192.168.105.203 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116575 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21048 | 21-48 | 192.168.105.203 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116576 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21024 | 21-24 | 192.168.105.204 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116577 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21049 | 21-49 | 192.168.105.204 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116578 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21025 | 21-25 | 192.168.105.205 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116579 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch21050 | 21-50 | 192.168.105.205 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116580 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22001 | 22-01 | 192.168.105.206 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116581 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22026 | 22-26 | 192.168.105.206 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116582 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22002 | 22-02 | 192.168.105.207 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116583 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22027 | 22-27 | 192.168.105.207 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116584 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22003 | 22-03 | 192.168.105.208 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116585 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22028 | 22-28 | 192.168.105.208 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116586 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22004 | 22-04 | 192.168.105.209 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116587 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22029 | 22-29 | 192.168.105.209 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116588 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01021 | 01-21 | 192.168.105.21 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0657b2059a132f27148fa68032de0956
116589 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22005 | 22-05 | 192.168.105.210 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116590 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22030 | 22-30 | 192.168.105.210 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116591 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22006 | 22-06 | 192.168.105.211 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116592 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22031 | 22-31 | 192.168.105.211 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116593 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22007 | 22-07 | 192.168.105.212 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116594 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22032 | 22-32 | 192.168.105.212 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116595 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22008 | 22-08 | 192.168.105.213 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116596 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22033 | 22-33 | 192.168.105.213 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116597 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22009 | 22-09 | 192.168.105.214 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116598 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22034 | 22-34 | 192.168.105.214 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116599 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22010 | 22-10 | 192.168.105.215 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116600 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22035 | 22-35 | 192.168.105.215 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116601 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22011 | 22-11 | 192.168.105.216 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116602 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22036 | 22-36 | 192.168.105.216 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116603 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22012 | 22-12 | 192.168.105.217 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116604 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22037 | 22-37 | 192.168.105.217 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116605 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22013 | 22-13 | 192.168.105.218 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116606 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22038 | 22-38 | 192.168.105.218 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116607 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22014 | 22-14 | 192.168.105.219 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116608 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22039 | 22-39 | 192.168.105.219 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116609 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01022 | 01-22 | 192.168.105.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9bd766e2ac6e7915b3a6efe705f81e36
116610 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22015 | 22-15 | 192.168.105.220 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116611 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22040 | 22-40 | 192.168.105.220 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116612 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22016 | 22-16 | 192.168.105.221 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116613 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22041 | 22-41 | 192.168.105.221 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116614 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22017 | 22-17 | 192.168.105.222 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116615 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22042 | 22-42 | 192.168.105.222 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116616 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22018 | 22-18 | 192.168.105.223 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116617 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22043 | 22-43 | 192.168.105.223 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116618 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22019 | 22-19 | 192.168.105.224 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116619 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22044 | 22-44 | 192.168.105.224 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116620 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22020 | 22-20 | 192.168.105.225 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116621 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22045 | 22-45 | 192.168.105.225 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116622 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22021 | 22-21 | 192.168.105.226 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116623 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22046 | 22-46 | 192.168.105.226 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116624 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22022 | 22-22 | 192.168.105.227 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116625 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22047 | 22-47 | 192.168.105.227 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116626 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22023 | 22-23 | 192.168.105.228 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116627 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22048 | 22-48 | 192.168.105.228 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116628 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22024 | 22-24 | 192.168.105.229 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116629 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22049 | 22-49 | 192.168.105.229 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116630 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01023 | 01-23 | 192.168.105.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4c36b8d06aad6442f1ac3a1887da6060
116631 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22025 | 22-25 | 192.168.105.230 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116632 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch22050 | 22-50 | 192.168.105.230 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | None
116633 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01024 | 01-24 | 192.168.105.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 06196f2edbceb8508da275e40745a3e5
116634 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01025 | 01-25 | 192.168.105.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c8f3d6d17e041e33bb511040913245cb
116635 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01026 | 01-26 | 192.168.105.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 12f318306cca28046ff2f34027a56ef1
116636 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02001 | 02-01 | 192.168.105.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c59cf5ce1aace423ccbe05e9eccf5d2f
116637 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02002 | 02-02 | 192.168.105.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1378390e4a968ff511b7d45fc9e1c210
116638 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02003 | 02-03 | 192.168.105.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 6ad8acb43e7ceda544916653b8e48584
116639 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01003 | 01-03 | 192.168.105.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 8795b03532457ba47a5417f5d37bccb6
116640 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02004 | 02-04 | 192.168.105.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 64becdda49264f0daf32cf6cb830e4e7
116641 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02005 | 02-05 | 192.168.105.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9b2fb9eaa20512028ea6a54b150d07b1
116642 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02006 | 02-06 | 192.168.105.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 853a3f354242d92e5d0893f5e5b66cd7
116643 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02007 | 02-07 | 192.168.105.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | dab73d29672cc432b3e8fd7d6a486c4e
116644 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02008 | 02-08 | 192.168.105.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 7c3b2939a34ff10f2a6ca1e94780df57
116645 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02009 | 02-09 | 192.168.105.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 65cc775a85af4d5a0f9823c6261edf17
116646 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02010 | 02-10 | 192.168.105.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 7593d8492fd01106b47bf6e47488e29b
116647 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch02011 | 02-11 | 192.168.105.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 152120e2d44124e5f345ff4d6745f426
116648 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02012 | 02-12 | 192.168.105.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 5afcac299af632e7d0b58fca57ccfbf5
116649 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02013 | 02-13 | 192.168.105.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1b6f83f1ff38004e322841f2c4eed739
116650 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01004 | 01-04 | 192.168.105.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4b9a5723d3decb2e84d54942b0e45f1f
116651 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02014 | 02-14 | 192.168.105.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ded092dcc9786b930f260b7041cdaa42
116652 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02015 | 02-15 | 192.168.105.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ce0c5383922b8f4b4314f01faad01c83
116653 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02016 | 02-16 | 192.168.105.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | a6de1228d725bf909dbbad55c380034a
116654 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02017 | 02-17 | 192.168.105.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | b5ca532b876b00b678369f20b8199043
116655 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02018 | 02-18 | 192.168.105.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 3aafed2dd41ef2a4484e997562875364
116656 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02019 | 02-19 | 192.168.105.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | a1979ee56ce8be05ee1c3afbc758f46a
116657 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02020 | 02-20 | 192.168.105.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 84aa0fdeee5c392059aad5e74674caf6
116658 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02021 | 02-21 | 192.168.105.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 102cc1a653f11feea577c7531aa27c64
116659 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02022 | 02-22 | 192.168.105.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 180535801010b8d89716f000ab818816
116660 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02023 | 02-23 | 192.168.105.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9664517d3276a83a53cbf0847705ff19
116661 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01005 | 01-05 | 192.168.105.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | e07aa7f6ee8d9f4bc166aaea675de061
116662 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02024 | 02-24 | 192.168.105.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 53168ae2e39c3d34a7913d4f3d4de23d
116663 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02025 | 02-25 | 192.168.105.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ad502c2cb3282e481dd6d75a1c5b0b1c
116664 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch02026 | 02-26 | 192.168.105.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 34c5e945f29d62d94916996ff6cc4b43
116665 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03001 | 03-01 | 192.168.105.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1ec5bbac22d32d6c30d631a43aa9be2a
116666 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03002 | 03-02 | 192.168.105.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | eeafeede231686dda59fff5366b157ce
116667 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03003 | 03-03 | 192.168.105.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | dfdfc4f50187347154d2ad2fbbd31d56
116668 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03004 | 03-04 | 192.168.105.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c8000312de4994124e8fab577c179e38
116669 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03005 | 03-05 | 192.168.105.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | fba2e13515eb4098ea89c1a56f277486
116670 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03006 | 03-06 | 192.168.105.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0e3df8b82b457d0d9e488404a6a02ca8
116671 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03007 | 03-07 | 192.168.105.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 602f14d1abd71773775367628503c170
116672 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01006 | 01-06 | 192.168.105.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | af758d6b4f3465941104348ac1e659f1
116673 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03008 | 03-08 | 192.168.105.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 74b732166b68c345bda3c971702bfd20
116674 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03009 | 03-09 | 192.168.105.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | e18324d049e199c02e201b4153c2334e
116675 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03010 | 03-10 | 192.168.105.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 67dcbb6b45556ed097bc38d259645948
116676 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03011 | 03-11 | 192.168.105.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d544e0c850aee2d96dd2082fd382c5b7
116677 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03012 | 03-12 | 192.168.105.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1abce9a06beb8931539229fcc8c34cab
116678 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03013 | 03-13 | 192.168.105.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4381f3bdf0315cee692fa05da2f15d7b
116679 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03014 | 03-14 | 192.168.105.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | ca31d08d31bab6734c07f1fe83a44dab
116680 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03015 | 03-15 | 192.168.105.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d6231299786b871f1a60e8d42c0b5e6e
116681 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03016 | 03-16 | 192.168.105.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1f01e1dd97ec2703e78d36d09ecf5511
116682 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03017 | 03-17 | 192.168.105.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9c373a75649404abd24f9ecddf57c668
116683 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01007 | 01-07 | 192.168.105.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 394c9104fa6acaeb49f90d893f44c81d
116684 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B2 | ch03018 | 03-18 | 192.168.105.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | bc9fa7e35d751b834e4a53bb42cc5510
116685 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03019 | 03-19 | 192.168.105.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 77ad79a888aa83acc7023c671463da03
116686 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03020 | 03-20 | 192.168.105.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 84376d1fa21ee40582c6d3bcfb750d6d
116687 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03021 | 03-21 | 192.168.105.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 59aa34b4722ea385580fa9db2d7b2c75
116688 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03022 | 03-22 | 192.168.105.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | fbd5d3f4c736797093e01ae0ae9da167
116689 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03023 | 03-23 | 192.168.105.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d94cd3980676165754015fe0db577292
116690 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03024 | 03-24 | 192.168.105.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1a7323adf219f68a0703ab4385d28745
116691 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch03026 | 03-26 | 192.168.105.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 1c5a17a7da45e15d0186c70ca1ea8576
116692 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04001 | 04-01 | 192.168.105.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | b87ccc09a50b184bdc3892ae9dd6d966
116693 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01008 | 01-08 | 192.168.105.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | fe50288e3e3d8723c7daa4a70626eb15
116694 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04002 | 04-02 | 192.168.105.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 0aac1e07c27845908fadcec9486af5cd
116695 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04003 | 04-03 | 192.168.105.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 9d4dc7be2a0216c2ce64ba1ea8406cc2
116696 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04004 | 04-04 | 192.168.105.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 2bbd88c5367a452fa5d8b66a2d8e1457
116697 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04005 | 04-05 | 192.168.105.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 6a49511c9c99d404577e5fbc5abb0da7
116698 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04006 | 04-06 | 192.168.105.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d50a56eca9c946ee35f56c839b3e4dc0
116699 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04007 | 04-07 | 192.168.105.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 228ec7cf726c54c071f07b93c2660b81
116700 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04008 | 04-08 | 192.168.105.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d66da385df02bb94e3e9005f427f33d7
116701 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04009 | 04-09 | 192.168.105.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 3e55439ab799f0b7369b2a2064c5c10d
116702 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04010 | 04-10 | 192.168.105.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 986501f9626645935fa64fd9b189d194
116703 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04011 | 04-11 | 192.168.105.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | afc8ba4dad2b1802284277a4726533f0
116704 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | D_B1 | ch01009 | 01-09 | 192.168.105.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d323e4d4e19ad5d179c7e6965382ac97
116705 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04012 | 04-12 | 192.168.105.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 608ccb5b5a82e6ff7b7adcc5431f886c
116706 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04013 | 04-13 | 192.168.105.91 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | c63a96929d7e989d7545da414253b766
116707 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04014 | 04-14 | 192.168.105.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 257d3434e4eb7d7be762231808180c37
116708 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04015 | 04-15 | 192.168.105.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 493f1c7708f3f125fe0f035171d4c8c2
116709 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04016 | 04-16 | 192.168.105.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | d5bfbbb39f070f5744ed62dd7a122013
116710 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04017 | 04-17 | 192.168.105.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 8eae3bafa57f1a8d53b55abb499ef235
116711 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04018 | 04-18 | 192.168.105.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 8e637048ef3599fa80541b0dd7c1a3bc
116712 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04019 | 04-19 | 192.168.105.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | eae2b38b7f4c03fbed018342d5da9c14
116713 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04020 | 04-20 | 192.168.105.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 79e57cf85967e47d6cd3285c77c61758
116714 | bjsg | 北京首钢六工汇停车场 | SHOUGANG_beijing_lgh | A | ch04021 | 04-21 | 192.168.105.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 11ba4777-7a51-44da-a79a-95770d1c09a6 | 4003285cde1c2081cf82c3eeb7391233