## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
成都远洋太古里停车场 | 2023-03-31 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
122 | 122 | 0
Pass | Fail | Untest
111 | 11 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 5
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 2
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 2
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 2

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
37093 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01001 | 01-01 | 192.168.254.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37094 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01010 | 01-10 | 192.168.254.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37095 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04007 | 04-07 | 192.168.254.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37096 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04008 | 04-08 | 192.168.254.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37097 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04009 | 04-09 | 192.168.254.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37098 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04010 | 04-10 | 192.168.254.103 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37099 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04011 | 04-11 | 192.168.254.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37100 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04012 | 04-12 | 192.168.254.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37101 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04013 | 04-13 | 192.168.254.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37102 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04014 | 04-14 | 192.168.254.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37103 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04015 | 04-15 | 192.168.254.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37104 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04016 | 04-16 | 192.168.254.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37105 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01011 | 01-11 | 192.168.254.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37106 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04017 | 04-17 | 192.168.254.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37107 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04018 | 04-18 | 192.168.254.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37108 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04019 | 04-19 | 192.168.254.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37109 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04020 | 04-20 | 192.168.254.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37110 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04021 | 04-21 | 192.168.254.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37111 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04022 | 04-22 | 192.168.254.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37112 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04023 | 04-23 | 192.168.254.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37113 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04024 | 04-24 | 192.168.254.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37114 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04025 | 04-25 | 192.168.254.118 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37115 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04026 | 04-26 | 192.168.254.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37116 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01012 | 01-12 | 192.168.254.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37117 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04027 | 04-27 | 192.168.254.120 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37118 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04028 | 04-28 | 192.168.254.121 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37119 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01013 | 01-13 | 192.168.254.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37120 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01014 | 01-14 | 192.168.254.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37121 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01015 | 01-15 | 192.168.254.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37122 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01016 | 01-16 | 192.168.254.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37123 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch04029 | 04-29 | 192.168.254.167 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37124 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01017 | 01-17 | 192.168.254.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37125 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01018 | 01-18 | 192.168.254.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37126 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01019 | 01-19 | 192.168.254.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37127 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01002 | 01-02 | 192.168.254.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37128 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01020 | 01-20 | 192.168.254.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37129 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01021 | 01-21 | 192.168.254.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37130 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01022 | 01-22 | 192.168.254.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37131 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01023 | 01-23 | 192.168.254.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37132 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01024 | 01-24 | 192.168.254.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37133 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01025 | 01-25 | 192.168.254.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37134 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01026 | 01-26 | 192.168.254.26 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37135 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01027 | 01-27 | 192.168.254.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37136 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01028 | 01-28 | 192.168.254.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37137 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01029 | 01-29 | 192.168.254.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37138 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01003 | 01-03 | 192.168.254.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37139 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01030 | 01-30 | 192.168.254.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37140 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01031 | 01-31 | 192.168.254.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37141 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02001 | 02-01 | 192.168.254.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37142 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02002 | 02-02 | 192.168.254.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37143 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02003 | 02-03 | 192.168.254.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37144 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02004 | 02-04 | 192.168.254.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37145 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02005 | 02-05 | 192.168.254.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37146 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02006 | 02-06 | 192.168.254.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37147 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02007 | 02-07 | 192.168.254.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37148 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02008 | 02-08 | 192.168.254.39 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37149 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01004 | 01-04 | 192.168.254.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37150 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02009 | 02-09 | 192.168.254.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37151 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02010 | 02-10 | 192.168.254.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37152 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02011 | 02-11 | 192.168.254.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37153 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02012 | 02-12 | 192.168.254.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37154 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02013 | 02-13 | 192.168.254.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37155 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02014 | 02-14 | 192.168.254.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37156 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02015 | 02-15 | 192.168.254.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37157 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02016 | 02-16 | 192.168.254.47 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37158 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02017 | 02-17 | 192.168.254.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37159 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02018 | 02-18 | 192.168.254.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37160 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01005 | 01-05 | 192.168.254.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37161 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02019 | 02-19 | 192.168.254.50 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37162 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02020 | 02-20 | 192.168.254.51 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37163 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02021 | 02-21 | 192.168.254.52 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37164 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02022 | 02-22 | 192.168.254.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37165 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02023 | 02-23 | 192.168.254.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37166 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02024 | 02-24 | 192.168.254.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37167 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02025 | 02-25 | 192.168.254.56 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37168 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02026 | 02-26 | 192.168.254.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37169 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02027 | 02-27 | 192.168.254.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37170 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02028 | 02-28 | 192.168.254.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37171 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01006 | 01-06 | 192.168.254.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37172 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02029 | 02-29 | 192.168.254.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37173 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02030 | 02-30 | 192.168.254.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37174 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch02031 | 02-31 | 192.168.254.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37175 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03001 | 03-01 | 192.168.254.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37176 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03002 | 03-02 | 192.168.254.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37177 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03003 | 03-03 | 192.168.254.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37178 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03004 | 03-04 | 192.168.254.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37179 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03005 | 03-05 | 192.168.254.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37180 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03006 | 03-06 | 192.168.254.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37181 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03007 | 03-07 | 192.168.254.69 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37182 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01007 | 01-07 | 192.168.254.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37183 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03008 | 03-08 | 192.168.254.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37184 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03009 | 03-09 | 192.168.254.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37185 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03010 | 03-10 | 192.168.254.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37186 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03011 | 03-11 | 192.168.254.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37187 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03012 | 03-12 | 192.168.254.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37188 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03013 | 03-13 | 192.168.254.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37189 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03014 | 03-14 | 192.168.254.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37190 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03015 | 03-15 | 192.168.254.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37191 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03016 | 03-16 | 192.168.254.78 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37192 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03017 | 03-17 | 192.168.254.79 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37193 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01008 | 01-08 | 192.168.254.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37194 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03018 | 03-18 | 192.168.254.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37195 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03019 | 03-19 | 192.168.254.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37196 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03020 | 03-20 | 192.168.254.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37197 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03021 | 03-21 | 192.168.254.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37198 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03022 | 03-22 | 192.168.254.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37199 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03023 | 03-23 | 192.168.254.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37200 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03024 | 03-24 | 192.168.254.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37201 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03025 | 03-25 | 192.168.254.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37202 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03026 | 03-26 | 192.168.254.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37203 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03027 | 03-27 | 192.168.254.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37204 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch01009 | 01-09 | 192.168.254.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37205 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03028 | 03-28 | 192.168.254.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37206 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B2F | ch03029 | 03-29 | 192.168.254.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37207 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch03030 | 03-30 | 192.168.254.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37208 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch03031 | 03-31 | 192.168.254.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37209 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04001 | 04-01 | 192.168.254.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37210 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04002 | 04-02 | 192.168.254.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37211 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04003 | 04-03 | 192.168.254.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37212 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04004 | 04-04 | 192.168.254.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37213 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04005 | 04-05 | 192.168.254.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e
37214 | cdtgl | 成都远洋太古里停车场 | TGDC_chengdu_tgltc | B3F | ch04006 | 04-06 | 192.168.254.99 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | d22c33f4-6a91-49cb-9497-afb61045264e