## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
重庆龙湖时代天街E馆停车场 | 2022-10-31 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
140 | 28 | 112
Pass | Fail | Untest
125 | 15 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机标定错误 | 6
[相机]未生成debug图片 | 6
[相机]抽图失败 | 3

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
25617 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02002 | 02-02 | 192.168.4.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25618 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02003 | 02-03 | 192.168.4.45 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误 |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25619 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02004 | 02-04 | 192.168.4.46 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误 |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25620 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02005 | 02-05 | 192.168.4.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25621 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02006 | 02-06 | 192.168.4.48 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误 |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25622 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02007 | 02-07 | 192.168.4.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25623 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02008 | 02-08 | 192.168.4.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25624 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02009 | 02-09 | 192.168.4.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25625 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02010 | 02-10 | 192.168.4.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25626 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02011 | 02-11 | 192.168.4.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25627 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02012 | 02-12 | 192.168.4.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25628 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02013 | 02-13 | 192.168.4.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25629 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02014 | 02-14 | 192.168.4.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25630 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02015 | 02-15 | 192.168.4.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25631 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02016 | 02-16 | 192.168.4.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25632 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02017 | 02-17 | 192.168.4.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25633 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02018 | 02-18 | 192.168.4.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25634 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02019 | 02-19 | 192.168.4.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25635 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02020 | 02-20 | 192.168.4.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25636 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02021 | 02-21 | 192.168.4.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25637 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02022 | 02-22 | 192.168.4.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25638 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02023 | 02-23 | 192.168.4.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25639 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02024 | 02-24 | 192.168.4.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25640 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02025 | 02-25 | 192.168.4.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25641 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02026 | 02-26 | 192.168.4.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25642 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02027 | 02-27 | 192.168.4.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25643 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02028 | 02-28 | 192.168.4.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25644 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch03001 | 03-01 | 192.168.4.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25645 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83056 | 83-56 | 192.168.5.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25646 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83057 | 83-57 | 192.168.5.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25647 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83058 | 83-58 | 192.168.5.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25648 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83059 | 83-59 | 192.168.5.122 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25649 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83060 | 83-60 | 192.168.5.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25650 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83061 | 83-61 | 192.168.5.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25651 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83062 | 83-62 | 192.168.5.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25652 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83063 | 83-63 | 192.168.5.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25653 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83064 | 83-64 | 192.168.5.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25654 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83065 | 83-65 | 192.168.5.128 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25655 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83066 | 83-66 | 192.168.5.129 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25656 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83067 | 83-67 | 192.168.5.130 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25657 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83068 | 83-68 | 192.168.5.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25658 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83069 | 83-69 | 192.168.5.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25659 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83070 | 83-70 | 192.168.5.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25660 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83071 | 83-71 | 192.168.5.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25661 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83072 | 83-72 | 192.168.5.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25662 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83073 | 83-73 | 192.168.5.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25663 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83074 | 83-74 | 192.168.5.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25664 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83075 | 83-75 | 192.168.5.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25665 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83076 | 83-76 | 192.168.5.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25666 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83077 | 83-77 | 192.168.5.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25667 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83078 | 83-78 | 192.168.5.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25668 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83079 | 83-79 | 192.168.5.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25669 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83080 | 83-80 | 192.168.5.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25670 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch84001 | 84-01 | 192.168.5.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25671 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch84002 | 84-02 | 192.168.5.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25672 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch84003 | 84-03 | 192.168.5.146 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25673 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81039 | 81-39 | 192.168.5.20 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25674 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81040 | 81-40 | 192.168.5.20 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25675 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81041 | 81-41 | 192.168.5.21 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25676 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81042 | 81-42 | 192.168.5.21 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25677 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81043 | 81-43 | 192.168.5.22 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25678 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81044 | 81-44 | 192.168.5.22 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25679 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81045 | 81-45 | 192.168.5.23 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25680 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81046 | 81-46 | 192.168.5.23 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25681 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81047 | 81-47 | 192.168.5.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25682 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81048 | 81-48 | 192.168.5.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25683 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81049 | 81-49 | 192.168.5.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25684 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81050 | 81-50 | 192.168.5.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25685 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81051 | 81-51 | 192.168.5.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25686 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81052 | 81-52 | 192.168.5.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25687 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81053 | 81-53 | 192.168.5.27 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误 |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25688 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81054 | 81-54 | 192.168.5.27 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25689 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81055 | 81-55 | 192.168.5.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25690 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81056 | 81-56 | 192.168.5.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25691 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81057 | 81-57 | 192.168.5.29 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25692 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81058 | 81-58 | 192.168.5.29 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25693 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81059 | 81-59 | 192.168.5.30 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25694 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81060 | 81-60 | 192.168.5.30 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25695 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81061 | 81-61 | 192.168.5.31 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25696 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81062 | 81-62 | 192.168.5.31 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25697 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81063 | 81-63 | 192.168.5.32 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25698 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81064 | 81-64 | 192.168.5.32 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25699 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81065 | 81-65 | 192.168.5.33 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25700 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81066 | 81-66 | 192.168.5.33 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25701 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81067 | 81-67 | 192.168.5.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25702 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81068 | 81-68 | 192.168.5.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25703 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81069 | 81-69 | 192.168.5.35 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25704 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81070 | 81-70 | 192.168.5.35 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25705 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81071 | 81-71 | 192.168.5.36 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25706 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81072 | 81-72 | 192.168.5.36 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25707 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81073 | 81-73 | 192.168.5.37 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25708 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81074 | 81-74 | 192.168.5.37 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25709 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81075 | 81-75 | 192.168.5.38 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25710 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81076 | 81-76 | 192.168.5.38 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25711 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81077 | 81-77 | 192.168.5.39 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25712 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81078 | 81-78 | 192.168.5.39 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25713 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81079 | 81-79 | 192.168.5.40 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25714 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81080 | 81-80 | 192.168.5.40 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25715 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82001 | 82-01 | 192.168.5.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25716 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82002 | 82-02 | 192.168.5.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25717 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82003 | 82-03 | 192.168.5.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25718 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82004 | 82-04 | 192.168.5.42 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误 |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25719 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82005 | 82-05 | 192.168.5.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25720 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82006 | 82-06 | 192.168.5.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25721 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82007 | 82-07 | 192.168.5.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25722 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82008 | 82-08 | 192.168.5.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25723 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82009 | 82-09 | 192.168.5.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25724 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82010 | 82-10 | 192.168.5.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25725 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82011 | 82-11 | 192.168.5.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25726 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82012 | 82-12 | 192.168.5.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25727 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82013 | 82-13 | 192.168.5.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25728 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82014 | 82-14 | 192.168.5.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25729 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82015 | 82-15 | 192.168.5.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25730 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82016 | 82-16 | 192.168.5.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25731 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82017 | 82-17 | 192.168.5.49 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25732 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82018 | 82-18 | 192.168.5.49 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25733 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82019 | 82-19 | 192.168.5.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25734 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82020 | 82-20 | 192.168.5.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25735 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82021 | 82-21 | 192.168.5.51 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25736 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82022 | 82-22 | 192.168.5.51 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25737 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82023 | 82-23 | 192.168.5.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25738 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82024 | 82-24 | 192.168.5.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25739 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82025 | 82-25 | 192.168.5.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25740 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82026 | 82-26 | 192.168.5.53 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误 |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25741 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82027 | 82-27 | 192.168.5.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25742 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82028 | 82-28 | 192.168.5.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25743 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82029 | 82-29 | 192.168.5.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25744 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82030 | 82-30 | 192.168.5.55 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25745 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82031 | 82-31 | 192.168.5.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25746 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82032 | 82-32 | 192.168.5.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25747 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82033 | 82-33 | 192.168.5.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25748 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82034 | 82-34 | 192.168.5.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25749 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82035 | 82-35 | 192.168.5.58 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25750 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82036 | 82-36 | 192.168.5.58 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25751 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82037 | 82-37 | 192.168.5.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25752 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82038 | 82-38 | 192.168.5.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25753 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82039 | 82-39 | 192.168.5.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25754 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82040 | 82-40 | 192.168.5.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25755 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82041 | 82-41 | 192.168.5.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591
25756 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82042 | 82-42 | 192.168.5.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e9a5aafd-e5fa-4e4d-bc92-15bbeda4d591