## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
重庆龙湖时代天街E馆停车场 | 2022-12-29 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
369 | 87 | 282
Pass | Fail | Untest
276 | 93 | 0
错误类型 | 数目
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 54
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 22
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 16
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
35296 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch03030 | 03-30 | 192.168.4.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35297 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch03031 | 03-31 | 192.168.4.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35298 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch01001 | 01-01 | 192.168.4.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35299 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01002 | 01-02 | 192.168.4.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35300 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01003 | 01-03 | 192.168.4.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35301 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01004 | 01-04 | 192.168.4.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35302 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01005 | 01-05 | 192.168.4.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35303 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01006 | 01-06 | 192.168.4.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35304 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01007 | 01-07 | 192.168.4.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35305 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01008 | 01-08 | 192.168.4.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35306 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch01009 | 01-09 | 192.168.4.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35307 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01010 | 01-10 | 192.168.4.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35308 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01011 | 01-11 | 192.168.4.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35309 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01012 | 01-12 | 192.168.4.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35310 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch01013 | 01-13 | 192.168.4.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35311 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch01014 | 01-14 | 192.168.4.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35312 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01015 | 01-15 | 192.168.4.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35313 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01016 | 01-16 | 192.168.4.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35314 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01017 | 01-17 | 192.168.4.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35315 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01018 | 01-18 | 192.168.4.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35316 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01019 | 01-19 | 192.168.4.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35317 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01020 | 01-20 | 192.168.4.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35318 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01021 | 01-21 | 192.168.4.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35319 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01022 | 01-22 | 192.168.4.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35320 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01023 | 01-23 | 192.168.4.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35321 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01024 | 01-24 | 192.168.4.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35322 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch01025 | 01-25 | 192.168.4.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35323 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01026 | 01-26 | 192.168.4.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35324 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01027 | 01-27 | 192.168.4.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35325 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch01028 | 01-28 | 192.168.4.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35326 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch02001 | 02-01 | 192.168.4.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35327 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02002 | 02-02 | 192.168.4.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35328 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02003 | 02-03 | 192.168.4.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35329 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02004 | 02-04 | 192.168.4.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35330 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02005 | 02-05 | 192.168.4.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35331 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02006 | 02-06 | 192.168.4.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35332 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02007 | 02-07 | 192.168.4.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35333 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02008 | 02-08 | 192.168.4.50 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35334 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02009 | 02-09 | 192.168.4.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35335 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02010 | 02-10 | 192.168.4.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35336 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02011 | 02-11 | 192.168.4.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35337 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02012 | 02-12 | 192.168.4.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35338 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02013 | 02-13 | 192.168.4.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35339 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02014 | 02-14 | 192.168.4.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35340 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02015 | 02-15 | 192.168.4.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35341 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02016 | 02-16 | 192.168.4.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35342 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02017 | 02-17 | 192.168.4.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35343 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02018 | 02-18 | 192.168.4.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35344 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02019 | 02-19 | 192.168.4.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35345 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02020 | 02-20 | 192.168.4.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35346 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02021 | 02-21 | 192.168.4.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35347 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02022 | 02-22 | 192.168.4.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35348 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02023 | 02-23 | 192.168.4.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35349 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02024 | 02-24 | 192.168.4.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35350 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02025 | 02-25 | 192.168.4.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35351 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02026 | 02-26 | 192.168.4.68 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35352 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02027 | 02-27 | 192.168.4.69 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35353 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch02028 | 02-28 | 192.168.4.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35354 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch03001 | 03-01 | 192.168.4.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35355 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03002 | 03-02 | 192.168.4.72 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35356 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03003 | 03-03 | 192.168.4.73 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35357 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03004 | 03-04 | 192.168.4.74 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35358 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03005 | 03-05 | 192.168.4.75 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35359 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03006 | 03-06 | 192.168.4.76 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35360 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03007 | 03-07 | 192.168.4.77 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35361 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03008 | 03-08 | 192.168.4.78 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35362 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03009 | 03-09 | 192.168.4.79 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35363 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03010 | 03-10 | 192.168.4.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35364 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03011 | 03-11 | 192.168.4.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35365 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03012 | 03-12 | 192.168.4.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35366 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03013 | 03-13 | 192.168.4.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35367 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03014 | 03-14 | 192.168.4.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35368 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03015 | 03-15 | 192.168.4.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35369 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03016 | 03-16 | 192.168.4.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35370 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03017 | 03-17 | 192.168.4.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35371 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03018 | 03-18 | 192.168.4.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35372 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03019 | 03-19 | 192.168.4.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35373 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03020 | 03-20 | 192.168.4.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35374 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03021 | 03-21 | 192.168.4.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35375 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03022 | 03-22 | 192.168.4.92 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35376 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03023 | 03-23 | 192.168.4.93 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35377 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03024 | 03-24 | 192.168.4.94 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35378 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03025 | 03-25 | 192.168.4.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35379 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch03026 | 03-26 | 192.168.4.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35380 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch03027 | 03-27 | 192.168.4.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35381 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch03028 | 03-28 | 192.168.4.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35382 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch03029 | 03-29 | 192.168.4.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35383 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81001 | 81-01 | 192.168.5.1 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35384 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81002 | 81-02 | 192.168.5.1 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35385 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81019 | 81-19 | 192.168.5.10 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35386 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81020 | 81-20 | 192.168.5.10 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35387 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83037 | 83-37 | 192.168.5.100 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35388 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83038 | 83-38 | 192.168.5.101 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35389 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83039 | 83-39 | 192.168.5.102 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35390 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83040 | 83-40 | 192.168.5.103 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35391 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83041 | 83-41 | 192.168.5.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35392 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83042 | 83-42 | 192.168.5.105 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35393 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83043 | 83-43 | 192.168.5.106 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35394 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83044 | 83-44 | 192.168.5.107 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35395 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83045 | 83-45 | 192.168.5.108 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35396 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83046 | 83-46 | 192.168.5.109 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35397 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83047 | 83-47 | 192.168.5.110 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35398 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83048 | 83-48 | 192.168.5.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35399 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83049 | 83-49 | 192.168.5.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35400 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83050 | 83-50 | 192.168.5.113 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35401 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83051 | 83-51 | 192.168.5.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35402 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83052 | 83-52 | 192.168.5.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35403 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83053 | 83-53 | 192.168.5.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35404 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83054 | 83-54 | 192.168.5.117 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35405 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch83055 | 83-55 | 192.168.5.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35406 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83056 | 83-56 | 192.168.5.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35407 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81023 | 81-23 | 192.168.5.12 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35408 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81024 | 81-24 | 192.168.5.12 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35409 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83057 | 83-57 | 192.168.5.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35410 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83058 | 83-58 | 192.168.5.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35411 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83059 | 83-59 | 192.168.5.122 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35412 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83060 | 83-60 | 192.168.5.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35413 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83061 | 83-61 | 192.168.5.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35414 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83062 | 83-62 | 192.168.5.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35415 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83063 | 83-63 | 192.168.5.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35416 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83064 | 83-64 | 192.168.5.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35417 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83065 | 83-65 | 192.168.5.128 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35418 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83066 | 83-66 | 192.168.5.129 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35419 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81025 | 81-25 | 192.168.5.13 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35420 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81026 | 81-26 | 192.168.5.13 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35421 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83067 | 83-67 | 192.168.5.130 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35422 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83068 | 83-68 | 192.168.5.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35423 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83069 | 83-69 | 192.168.5.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35424 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83070 | 83-70 | 192.168.5.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35425 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83071 | 83-71 | 192.168.5.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35426 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83072 | 83-72 | 192.168.5.135 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35427 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83073 | 83-73 | 192.168.5.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35428 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83074 | 83-74 | 192.168.5.137 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35429 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83075 | 83-75 | 192.168.5.138 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35430 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83076 | 83-76 | 192.168.5.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35431 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81027 | 81-27 | 192.168.5.14 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35432 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81028 | 81-28 | 192.168.5.14 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35433 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83077 | 83-77 | 192.168.5.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35434 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83078 | 83-78 | 192.168.5.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35435 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83079 | 83-79 | 192.168.5.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35436 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch83080 | 83-80 | 192.168.5.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35437 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch84001 | 84-01 | 192.168.5.144 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35438 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch84002 | 84-02 | 192.168.5.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35439 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch84003 | 84-03 | 192.168.5.146 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35440 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84004 | 84-04 | 192.168.5.147 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35441 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84005 | 84-05 | 192.168.5.148 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35442 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84006 | 84-06 | 192.168.5.149 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35443 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81029 | 81-29 | 192.168.5.15 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35444 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81030 | 81-30 | 192.168.5.15 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35445 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84007 | 84-07 | 192.168.5.150 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35446 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84008 | 84-08 | 192.168.5.151 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35447 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84009 | 84-09 | 192.168.5.152 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35448 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84010 | 84-10 | 192.168.5.153 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35449 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84011 | 84-11 | 192.168.5.154 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35450 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84012 | 84-12 | 192.168.5.155 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35451 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84013 | 84-13 | 192.168.5.156 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35452 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84014 | 84-14 | 192.168.5.157 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35453 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84015 | 84-15 | 192.168.5.158 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35454 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84016 | 84-16 | 192.168.5.159 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35455 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81031 | 81-31 | 192.168.5.16 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35456 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81032 | 81-32 | 192.168.5.16 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35457 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84017 | 84-17 | 192.168.5.160 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35458 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84018 | 84-18 | 192.168.5.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35459 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84019 | 84-19 | 192.168.5.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35460 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84020 | 84-20 | 192.168.5.163 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35461 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84021 | 84-21 | 192.168.5.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35462 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84022 | 84-22 | 192.168.5.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35463 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84023 | 84-23 | 192.168.5.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35464 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84024 | 84-24 | 192.168.5.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35465 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84025 | 84-25 | 192.168.5.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35466 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84026 | 84-26 | 192.168.5.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35467 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81033 | 81-33 | 192.168.5.17 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35468 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81034 | 81-34 | 192.168.5.17 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35469 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84027 | 84-27 | 192.168.5.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35470 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84028 | 84-28 | 192.168.5.171 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35471 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84029 | 84-29 | 192.168.5.172 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35472 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84030 | 84-30 | 192.168.5.173 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35473 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84031 | 84-31 | 192.168.5.174 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35474 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84032 | 84-32 | 192.168.5.175 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35475 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84033 | 84-33 | 192.168.5.176 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35476 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84034 | 84-34 | 192.168.5.177 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35477 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84035 | 84-35 | 192.168.5.178 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35478 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84036 | 84-36 | 192.168.5.179 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35479 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81035 | 81-35 | 192.168.5.18 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35480 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81036 | 81-36 | 192.168.5.18 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35481 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch84037 | 84-37 | 192.168.5.180 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35482 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch84038 | 84-38 | 192.168.5.181 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35483 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch84039 | 84-39 | 192.168.5.182 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35484 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch84040 | 84-40 | 192.168.5.183 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35485 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch84041 | 84-41 | 192.168.5.184 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35486 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch84042 | 84-42 | 192.168.5.185 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35487 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81021 | 81-21 | 192.168.5.186 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35488 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81022 | 81-22 | 192.168.5.186 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35489 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81037 | 81-37 | 192.168.5.19 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35490 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | LG | ch81038 | 81-38 | 192.168.5.19 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35491 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81003 | 81-03 | 192.168.5.2 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35492 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81004 | 81-04 | 192.168.5.2 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35493 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81039 | 81-39 | 192.168.5.20 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35494 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81040 | 81-40 | 192.168.5.20 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35495 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81041 | 81-41 | 192.168.5.21 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35496 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81042 | 81-42 | 192.168.5.21 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35497 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81043 | 81-43 | 192.168.5.22 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35498 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81044 | 81-44 | 192.168.5.22 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35499 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81045 | 81-45 | 192.168.5.23 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35500 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81046 | 81-46 | 192.168.5.23 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35501 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81047 | 81-47 | 192.168.5.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35502 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81048 | 81-48 | 192.168.5.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35503 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81049 | 81-49 | 192.168.5.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35504 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81050 | 81-50 | 192.168.5.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35505 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81051 | 81-51 | 192.168.5.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35506 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81052 | 81-52 | 192.168.5.26 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35507 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81053 | 81-53 | 192.168.5.27 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35508 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81054 | 81-54 | 192.168.5.27 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35509 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81055 | 81-55 | 192.168.5.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35510 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81056 | 81-56 | 192.168.5.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35511 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81057 | 81-57 | 192.168.5.29 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35512 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81058 | 81-58 | 192.168.5.29 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35513 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81005 | 81-05 | 192.168.5.3 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35514 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81006 | 81-06 | 192.168.5.3 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  | Open | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35515 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81059 | 81-59 | 192.168.5.30 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35516 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81060 | 81-60 | 192.168.5.30 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35517 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81061 | 81-61 | 192.168.5.31 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35518 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81062 | 81-62 | 192.168.5.31 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35519 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81063 | 81-63 | 192.168.5.32 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35520 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81064 | 81-64 | 192.168.5.32 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35521 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81065 | 81-65 | 192.168.5.33 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35522 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81066 | 81-66 | 192.168.5.33 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35523 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81067 | 81-67 | 192.168.5.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35524 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81068 | 81-68 | 192.168.5.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35525 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81069 | 81-69 | 192.168.5.35 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35526 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81070 | 81-70 | 192.168.5.35 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35527 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81071 | 81-71 | 192.168.5.36 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35528 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81072 | 81-72 | 192.168.5.36 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35529 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81073 | 81-73 | 192.168.5.37 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35530 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81074 | 81-74 | 192.168.5.37 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35531 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81075 | 81-75 | 192.168.5.38 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35532 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81076 | 81-76 | 192.168.5.38 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35533 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81077 | 81-77 | 192.168.5.39 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35534 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81078 | 81-78 | 192.168.5.39 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35535 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81007 | 81-07 | 192.168.5.4 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35536 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81008 | 81-08 | 192.168.5.4 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35537 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81079 | 81-79 | 192.168.5.40 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35538 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch81080 | 81-80 | 192.168.5.40 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35539 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82001 | 82-01 | 192.168.5.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35540 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82002 | 82-02 | 192.168.5.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35541 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82003 | 82-03 | 192.168.5.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35542 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82004 | 82-04 | 192.168.5.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35543 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82005 | 82-05 | 192.168.5.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35544 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82006 | 82-06 | 192.168.5.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35545 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82007 | 82-07 | 192.168.5.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35546 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82008 | 82-08 | 192.168.5.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35547 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82009 | 82-09 | 192.168.5.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35548 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82010 | 82-10 | 192.168.5.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35549 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82011 | 82-11 | 192.168.5.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35550 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82012 | 82-12 | 192.168.5.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35551 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82013 | 82-13 | 192.168.5.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35552 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82014 | 82-14 | 192.168.5.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35553 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82015 | 82-15 | 192.168.5.48 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35554 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82016 | 82-16 | 192.168.5.48 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35555 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82017 | 82-17 | 192.168.5.49 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35556 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82018 | 82-18 | 192.168.5.49 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35557 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81009 | 81-09 | 192.168.5.5 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35558 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81010 | 81-10 | 192.168.5.5 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35559 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82019 | 82-19 | 192.168.5.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35560 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82020 | 82-20 | 192.168.5.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35561 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82021 | 82-21 | 192.168.5.51 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35562 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82022 | 82-22 | 192.168.5.51 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35563 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82023 | 82-23 | 192.168.5.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35564 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82024 | 82-24 | 192.168.5.52 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35565 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82025 | 82-25 | 192.168.5.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35566 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82026 | 82-26 | 192.168.5.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35567 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82027 | 82-27 | 192.168.5.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35568 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82028 | 82-28 | 192.168.5.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35569 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82029 | 82-29 | 192.168.5.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35570 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82030 | 82-30 | 192.168.5.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35571 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82031 | 82-31 | 192.168.5.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35572 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82032 | 82-32 | 192.168.5.56 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35573 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82033 | 82-33 | 192.168.5.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35574 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82034 | 82-34 | 192.168.5.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35575 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82035 | 82-35 | 192.168.5.58 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35576 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82036 | 82-36 | 192.168.5.58 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35577 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82037 | 82-37 | 192.168.5.59 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35578 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82038 | 82-38 | 192.168.5.59 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35579 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81011 | 81-11 | 192.168.5.6 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35580 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81012 | 81-12 | 192.168.5.6 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35581 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82039 | 82-39 | 192.168.5.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35582 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82040 | 82-40 | 192.168.5.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35583 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82041 | 82-41 | 192.168.5.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35584 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B1 | ch82042 | 82-42 | 192.168.5.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35585 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82043 | 82-43 | 192.168.5.62 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35586 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82044 | 82-44 | 192.168.5.62 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35587 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82045 | 82-45 | 192.168.5.63 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35588 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82046 | 82-46 | 192.168.5.63 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35589 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82047 | 82-47 | 192.168.5.64 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35590 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82048 | 82-48 | 192.168.5.64 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35591 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82049 | 82-49 | 192.168.5.65 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35592 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82050 | 82-50 | 192.168.5.65 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35593 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82051 | 82-51 | 192.168.5.66 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35594 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82052 | 82-52 | 192.168.5.66 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35595 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82053 | 82-53 | 192.168.5.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35596 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82054 | 82-54 | 192.168.5.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35597 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82055 | 82-55 | 192.168.5.68 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35598 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82056 | 82-56 | 192.168.5.68 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35599 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82057 | 82-57 | 192.168.5.69 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35600 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82058 | 82-58 | 192.168.5.69 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35601 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81013 | 81-13 | 192.168.5.7 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35602 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81014 | 81-14 | 192.168.5.7 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35603 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82059 | 82-59 | 192.168.5.70 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35604 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82060 | 82-60 | 192.168.5.70 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35605 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82061 | 82-61 | 192.168.5.71 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35606 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82062 | 82-62 | 192.168.5.71 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35607 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82063 | 82-63 | 192.168.5.72 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35608 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82064 | 82-64 | 192.168.5.72 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35609 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82065 | 82-65 | 192.168.5.73 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35610 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82066 | 82-66 | 192.168.5.73 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35611 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82067 | 82-67 | 192.168.5.74 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35612 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82068 | 82-68 | 192.168.5.74 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35613 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82069 | 82-69 | 192.168.5.75 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35614 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82070 | 82-70 | 192.168.5.75 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35615 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82071 | 82-71 | 192.168.5.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35616 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82072 | 82-72 | 192.168.5.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35617 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82073 | 82-73 | 192.168.5.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35618 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82074 | 82-74 | 192.168.5.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35619 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82075 | 82-75 | 192.168.5.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35620 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82076 | 82-76 | 192.168.5.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35621 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82077 | 82-77 | 192.168.5.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35622 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82078 | 82-78 | 192.168.5.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35623 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81015 | 81-15 | 192.168.5.8 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35624 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81016 | 81-16 | 192.168.5.8 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35625 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82079 | 82-79 | 192.168.5.80 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35626 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch82080 | 82-80 | 192.168.5.80 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35627 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83001 | 83-01 | 192.168.5.81 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35628 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83002 | 83-02 | 192.168.5.81 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35629 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83003 | 83-03 | 192.168.5.82 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35630 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83004 | 83-04 | 192.168.5.82 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35631 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83005 | 83-05 | 192.168.5.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35632 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83006 | 83-06 | 192.168.5.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35633 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83007 | 83-07 | 192.168.5.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35634 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83008 | 83-08 | 192.168.5.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35635 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83009 | 83-09 | 192.168.5.85 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35636 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83010 | 83-10 | 192.168.5.85 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35637 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83011 | 83-11 | 192.168.5.86 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35638 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83012 | 83-12 | 192.168.5.86 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35639 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83013 | 83-13 | 192.168.5.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35640 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83014 | 83-14 | 192.168.5.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35641 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83015 | 83-15 | 192.168.5.88 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35642 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83016 | 83-16 | 192.168.5.88 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35643 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83017 | 83-17 | 192.168.5.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35644 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83018 | 83-18 | 192.168.5.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35645 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81017 | 81-17 | 192.168.5.9 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35646 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch81018 | 81-18 | 192.168.5.9 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35647 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83019 | 83-19 | 192.168.5.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35648 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83020 | 83-20 | 192.168.5.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35649 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83021 | 83-21 | 192.168.5.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35650 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83022 | 83-22 | 192.168.5.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35651 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83023 | 83-23 | 192.168.5.92 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35652 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83024 | 83-24 | 192.168.5.92 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35653 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83025 | 83-25 | 192.168.5.93 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35654 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83026 | 83-26 | 192.168.5.93 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35655 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83027 | 83-27 | 192.168.5.94 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35656 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83028 | 83-28 | 192.168.5.94 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35657 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83029 | 83-29 | 192.168.5.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35658 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | B2 | ch83030 | 83-30 | 192.168.5.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35659 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch83031 | 83-31 | 192.168.5.96 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35660 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch83032 | 83-32 | 192.168.5.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35661 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch83033 | 83-33 | 192.168.5.97 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35662 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | 1F | ch83034 | 83-34 | 192.168.5.97 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35663 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83035 | 83-35 | 192.168.5.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4
35664 | cqlhe | 重庆龙湖时代天街E馆停车场 | LONGFOR_chongqing_egtc | G1 | ch83036 | 83-36 | 192.168.5.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1ae3b46c-6f6e-47c5-a05b-725a2c5a2ea4