## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
重庆高新龙湖天街停车场 | 2022-12-06 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
172 | 36 | 136
Pass | Fail | Untest
163 | 9 | 0
错误类型 | 数目
[相机]未生成debug图片 | 5
[相机]抽图失败 | 3
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
26706 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06001 | 06-01 | 192.168.252.213 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26707 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06051 | 06-51 | 192.168.252.213 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26708 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06002 | 06-02 | 192.168.252.214 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26709 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06052 | 06-52 | 192.168.252.214 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26710 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06003 | 06-03 | 192.168.252.215 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26711 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06053 | 06-53 | 192.168.252.215 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26712 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06004 | 06-04 | 192.168.252.216 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26713 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06054 | 06-54 | 192.168.252.216 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26714 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06005 | 06-05 | 192.168.252.217 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26715 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06055 | 06-55 | 192.168.252.217 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26716 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06006 | 06-06 | 192.168.252.218 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26717 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06056 | 06-56 | 192.168.252.218 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26718 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06007 | 06-07 | 192.168.252.219 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26719 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06057 | 06-57 | 192.168.252.219 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26720 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06008 | 06-08 | 192.168.252.220 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26721 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06058 | 06-58 | 192.168.252.220 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26722 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06009 | 06-09 | 192.168.252.221 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26723 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06059 | 06-59 | 192.168.252.221 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26724 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06010 | 06-10 | 192.168.252.222 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26725 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06060 | 06-60 | 192.168.252.222 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26726 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06011 | 06-11 | 192.168.252.223 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26727 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06061 | 06-61 | 192.168.252.223 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26728 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06012 | 06-12 | 192.168.252.224 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26729 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06062 | 06-62 | 192.168.252.224 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26730 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06013 | 06-13 | 192.168.252.225 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26731 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06063 | 06-63 | 192.168.252.225 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26732 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06014 | 06-14 | 192.168.252.226 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26733 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06064 | 06-64 | 192.168.252.226 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26734 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06015 | 06-15 | 192.168.252.227 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26735 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06065 | 06-65 | 192.168.252.227 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26736 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06016 | 06-16 | 192.168.252.228 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26737 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06066 | 06-66 | 192.168.252.228 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26738 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06017 | 06-17 | 192.168.252.229 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26739 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06067 | 06-67 | 192.168.252.229 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26740 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06018 | 06-18 | 192.168.252.230 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26741 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06068 | 06-68 | 192.168.252.230 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26742 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06019 | 06-19 | 192.168.252.231 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26743 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06069 | 06-69 | 192.168.252.231 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26744 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06020 | 06-20 | 192.168.252.232 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26745 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06070 | 06-70 | 192.168.252.232 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26746 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06021 | 06-21 | 192.168.252.233 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26747 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06071 | 06-71 | 192.168.252.233 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26748 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06022 | 06-22 | 192.168.252.234 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26749 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06072 | 06-72 | 192.168.252.234 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26750 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06023 | 06-23 | 192.168.252.235 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26751 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06073 | 06-73 | 192.168.252.235 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26752 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06024 | 06-24 | 192.168.252.236 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26753 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06074 | 06-74 | 192.168.252.236 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26754 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06025 | 06-25 | 192.168.252.237 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26755 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06075 | 06-75 | 192.168.252.237 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26756 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06026 | 06-26 | 192.168.252.238 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26757 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06076 | 06-76 | 192.168.252.238 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26758 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06027 | 06-27 | 192.168.252.239 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26759 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06077 | 06-77 | 192.168.252.239 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26760 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06028 | 06-28 | 192.168.252.240 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26761 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06078 | 06-78 | 192.168.252.240 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26762 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06029 | 06-29 | 192.168.252.241 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26763 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06079 | 06-79 | 192.168.252.241 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26764 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06030 | 06-30 | 192.168.252.242 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26765 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06080 | 06-80 | 192.168.252.242 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26766 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06031 | 06-31 | 192.168.252.243 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26767 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06081 | 06-81 | 192.168.252.243 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26768 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06032 | 06-32 | 192.168.252.244 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26769 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06082 | 06-82 | 192.168.252.244 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26770 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06033 | 06-33 | 192.168.252.245 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26771 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06083 | 06-83 | 192.168.252.245 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26772 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06034 | 06-34 | 192.168.252.246 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26773 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06084 | 06-84 | 192.168.252.246 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26774 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06035 | 06-35 | 192.168.252.247 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26775 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06085 | 06-85 | 192.168.252.247 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26776 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06036 | 06-36 | 192.168.252.248 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26777 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06086 | 06-86 | 192.168.252.248 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26778 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06037 | 06-37 | 192.168.252.249 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26779 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06087 | 06-87 | 192.168.252.249 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26780 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06038 | 06-38 | 192.168.252.250 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26781 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06088 | 06-88 | 192.168.252.250 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26782 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06039 | 06-39 | 192.168.252.251 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26783 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06089 | 06-89 | 192.168.252.251 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26784 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06040 | 06-40 | 192.168.252.252 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26785 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06090 | 06-90 | 192.168.252.252 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26786 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06041 | 06-41 | 192.168.252.253 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26787 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06091 | 06-91 | 192.168.252.253 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26788 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02014 | 02-14 | 192.168.252.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26789 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02015 | 02-15 | 192.168.252.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26790 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02016 | 02-16 | 192.168.252.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26791 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02017 | 02-17 | 192.168.252.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26792 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02018 | 02-18 | 192.168.252.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26793 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02019 | 02-19 | 192.168.252.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26794 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02020 | 02-20 | 192.168.252.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26795 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02021 | 02-21 | 192.168.252.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26796 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02022 | 02-22 | 192.168.252.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26797 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02023 | 02-23 | 192.168.252.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26798 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02024 | 02-24 | 192.168.252.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26799 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02025 | 02-25 | 192.168.252.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26800 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02026 | 02-26 | 192.168.252.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26801 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02027 | 02-27 | 192.168.252.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26802 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02028 | 02-28 | 192.168.252.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26803 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02029 | 02-29 | 192.168.252.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26804 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02030 | 02-30 | 192.168.252.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26805 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch02031 | 02-31 | 192.168.252.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26806 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03001 | 03-01 | 192.168.252.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26807 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03002 | 03-02 | 192.168.252.64 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26808 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03003 | 03-03 | 192.168.252.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26809 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03004 | 03-04 | 192.168.252.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26810 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03005 | 03-05 | 192.168.252.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26811 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03006 | 03-06 | 192.168.252.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26812 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03007 | 03-07 | 192.168.252.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26813 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03008 | 03-08 | 192.168.252.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26814 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03009 | 03-09 | 192.168.252.71 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26815 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03010 | 03-10 | 192.168.252.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26816 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03011 | 03-11 | 192.168.252.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26817 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03012 | 03-12 | 192.168.252.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26818 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03013 | 03-13 | 192.168.252.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26819 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03014 | 03-14 | 192.168.252.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26820 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03015 | 03-15 | 192.168.252.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26821 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03016 | 03-16 | 192.168.252.78 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26822 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03017 | 03-17 | 192.168.252.79 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26823 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch03018 | 03-18 | 192.168.252.80 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | None | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26824 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06042 | 06-42 | 192.168.253.1 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26825 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06092 | 06-92 | 192.168.253.1 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26826 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07001 | 07-01 | 192.168.253.10 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26827 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07002 | 07-02 | 192.168.253.11 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26828 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07003 | 07-03 | 192.168.253.12 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26829 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07004 | 07-04 | 192.168.253.13 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26830 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07005 | 07-05 | 192.168.253.14 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26831 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07006 | 07-06 | 192.168.253.15 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26832 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07007 | 07-07 | 192.168.253.16 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26833 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07008 | 07-08 | 192.168.253.17 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26834 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07009 | 07-09 | 192.168.253.18 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26835 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07010 | 07-10 | 192.168.253.19 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26836 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06043 | 06-43 | 192.168.253.2 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26837 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06093 | 06-93 | 192.168.253.2 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26838 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07011 | 07-11 | 192.168.253.20 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26839 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07012 | 07-12 | 192.168.253.21 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26840 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07013 | 07-13 | 192.168.253.22 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26841 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07014 | 07-14 | 192.168.253.23 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26842 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07015 | 07-15 | 192.168.253.24 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26843 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07016 | 07-16 | 192.168.253.25 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26844 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07017 | 07-17 | 192.168.253.26 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26845 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07018 | 07-18 | 192.168.253.27 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26846 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07019 | 07-19 | 192.168.253.28 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26847 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07020 | 07-20 | 192.168.253.29 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26848 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06044 | 06-44 | 192.168.253.3 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26849 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06094 | 06-94 | 192.168.253.3 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26850 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07021 | 07-21 | 192.168.253.30 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26851 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07022 | 07-22 | 192.168.253.31 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26852 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07023 | 07-23 | 192.168.253.32 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26853 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07024 | 07-24 | 192.168.253.33 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26854 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07025 | 07-25 | 192.168.253.34 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26855 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07026 | 07-26 | 192.168.253.35 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26856 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07027 | 07-27 | 192.168.253.36 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26857 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07028 | 07-28 | 192.168.253.37 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26858 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07029 | 07-29 | 192.168.253.38 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26859 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07030 | 07-30 | 192.168.253.39 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26860 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06045 | 06-45 | 192.168.253.4 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26861 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06095 | 06-95 | 192.168.253.4 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26862 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07031 | 07-31 | 192.168.253.40 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26863 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07032 | 07-32 | 192.168.253.41 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26864 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07033 | 07-33 | 192.168.253.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26865 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07034 | 07-34 | 192.168.253.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26866 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07035 | 07-35 | 192.168.253.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26867 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07036 | 07-36 | 192.168.253.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26868 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06046 | 06-46 | 192.168.253.5 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26869 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06096 | 06-96 | 192.168.253.5 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26870 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06047 | 06-47 | 192.168.253.6 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26871 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06097 | 06-97 | 192.168.253.6 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26872 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06048 | 06-48 | 192.168.253.7 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26873 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06098 | 06-98 | 192.168.253.7 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26874 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06049 | 06-49 | 192.168.253.8 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26875 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06099 | 06-99 | 192.168.253.8 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26876 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch06050 | 06-50 | 192.168.253.9 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d
26877 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B3F | ch07085 | 07-85 | 192.168.253.9 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | e2b1e920-2a4b-4020-b8ec-65cff667d12d