## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
重庆高新龙湖天街停车场 | 2022-12-07 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
214 | 44 | 170
Pass | Fail | Untest
187 | 27 | 0
错误类型 | 数目
[相机]车位标注错误-天津标注 | 10
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 8
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 7
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 2

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
30691 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01001 | 01-01 | 192.168.252.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30692 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01010 | 01-10 | 192.168.252.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30693 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01011 | 01-11 | 192.168.252.11 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30694 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04001 | 04-01 | 192.168.252.110 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30695 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05001 | 05-01 | 192.168.252.110 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30696 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04002 | 04-02 | 192.168.252.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30697 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05002 | 05-02 | 192.168.252.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30698 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04003 | 04-03 | 192.168.252.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30699 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05003 | 05-03 | 192.168.252.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30700 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04004 | 04-04 | 192.168.252.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30701 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05004 | 05-04 | 192.168.252.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30702 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04005 | 04-05 | 192.168.252.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30703 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05005 | 05-05 | 192.168.252.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30704 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04006 | 04-06 | 192.168.252.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30705 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05006 | 05-06 | 192.168.252.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30706 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04007 | 04-07 | 192.168.252.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30707 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05007 | 05-07 | 192.168.252.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30708 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04008 | 04-08 | 192.168.252.117 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30709 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05008 | 05-08 | 192.168.252.117 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30710 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04009 | 04-09 | 192.168.252.118 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30711 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05009 | 05-09 | 192.168.252.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30712 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04010 | 04-10 | 192.168.252.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30713 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05010 | 05-10 | 192.168.252.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30714 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01012 | 01-12 | 192.168.252.12 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30715 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04011 | 04-11 | 192.168.252.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30716 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05011 | 05-11 | 192.168.252.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30717 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04012 | 04-12 | 192.168.252.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30718 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05012 | 05-12 | 192.168.252.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30719 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04013 | 04-13 | 192.168.252.122 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30720 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05013 | 05-13 | 192.168.252.122 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30721 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04014 | 04-14 | 192.168.252.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30722 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05014 | 05-14 | 192.168.252.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30723 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04015 | 04-15 | 192.168.252.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30724 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05015 | 05-15 | 192.168.252.124 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30725 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04016 | 04-16 | 192.168.252.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30726 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05016 | 05-16 | 192.168.252.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30727 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04017 | 04-17 | 192.168.252.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30728 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05017 | 05-17 | 192.168.252.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30729 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04018 | 04-18 | 192.168.252.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30730 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05018 | 05-18 | 192.168.252.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30731 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04019 | 04-19 | 192.168.252.128 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30732 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05019 | 05-19 | 192.168.252.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30733 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04020 | 04-20 | 192.168.252.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30734 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05020 | 05-20 | 192.168.252.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30735 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01013 | 01-13 | 192.168.252.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30736 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04021 | 04-21 | 192.168.252.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30737 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05021 | 05-21 | 192.168.252.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30738 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04022 | 04-22 | 192.168.252.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30739 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05022 | 05-22 | 192.168.252.131 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30740 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04023 | 04-23 | 192.168.252.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30741 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05023 | 05-23 | 192.168.252.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30742 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04024 | 04-24 | 192.168.252.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30743 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05024 | 05-24 | 192.168.252.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30744 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04025 | 04-25 | 192.168.252.134 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30745 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05025 | 05-25 | 192.168.252.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30746 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04026 | 04-26 | 192.168.252.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30747 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05026 | 05-26 | 192.168.252.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30748 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04027 | 04-27 | 192.168.252.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30749 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05027 | 05-27 | 192.168.252.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30750 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04028 | 04-28 | 192.168.252.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30751 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05028 | 05-28 | 192.168.252.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30752 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04029 | 04-29 | 192.168.252.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30753 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05029 | 05-29 | 192.168.252.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30754 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04030 | 04-30 | 192.168.252.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30755 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05030 | 05-30 | 192.168.252.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30756 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01014 | 01-14 | 192.168.252.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30757 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04031 | 04-31 | 192.168.252.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30758 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05031 | 05-31 | 192.168.252.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30759 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04032 | 04-32 | 192.168.252.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30760 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05032 | 05-32 | 192.168.252.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30761 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04033 | 04-33 | 192.168.252.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30762 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05033 | 05-33 | 192.168.252.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30763 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04034 | 04-34 | 192.168.252.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30764 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05034 | 05-34 | 192.168.252.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30765 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04035 | 04-35 | 192.168.252.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30766 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05035 | 05-35 | 192.168.252.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30767 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04036 | 04-36 | 192.168.252.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30768 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05036 | 05-36 | 192.168.252.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30769 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04037 | 04-37 | 192.168.252.146 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30770 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05037 | 05-37 | 192.168.252.146 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30771 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04038 | 04-38 | 192.168.252.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30772 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05038 | 05-38 | 192.168.252.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30773 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04039 | 04-39 | 192.168.252.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30774 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05039 | 05-39 | 192.168.252.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30775 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04040 | 04-40 | 192.168.252.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30776 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05040 | 05-40 | 192.168.252.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30777 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01015 | 01-15 | 192.168.252.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30778 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04041 | 04-41 | 192.168.252.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30779 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05041 | 05-41 | 192.168.252.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30780 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04042 | 04-42 | 192.168.252.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30781 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05042 | 05-42 | 192.168.252.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30782 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04043 | 04-43 | 192.168.252.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30783 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05043 | 05-43 | 192.168.252.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30784 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04044 | 04-44 | 192.168.252.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30785 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05044 | 05-44 | 192.168.252.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30786 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04045 | 04-45 | 192.168.252.154 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30787 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05045 | 05-45 | 192.168.252.154 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30788 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04046 | 04-46 | 192.168.252.155 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30789 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05046 | 05-46 | 192.168.252.155 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30790 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04047 | 04-47 | 192.168.252.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30791 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05047 | 05-47 | 192.168.252.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30792 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04048 | 04-48 | 192.168.252.157 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30793 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05048 | 05-48 | 192.168.252.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30794 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04049 | 04-49 | 192.168.252.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30795 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05049 | 05-49 | 192.168.252.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30796 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04050 | 04-50 | 192.168.252.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30797 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05050 | 05-50 | 192.168.252.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30798 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01016 | 01-16 | 192.168.252.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30799 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04051 | 04-51 | 192.168.252.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30800 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05051 | 05-51 | 192.168.252.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30801 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04052 | 04-52 | 192.168.252.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30802 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05052 | 05-52 | 192.168.252.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30803 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04053 | 04-53 | 192.168.252.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30804 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05053 | 05-53 | 192.168.252.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30805 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04054 | 04-54 | 192.168.252.163 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30806 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05054 | 05-54 | 192.168.252.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30807 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04055 | 04-55 | 192.168.252.164 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30808 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05055 | 05-55 | 192.168.252.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30809 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04056 | 04-56 | 192.168.252.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30810 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05056 | 05-56 | 192.168.252.165 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30811 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04057 | 04-57 | 192.168.252.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30812 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05057 | 05-57 | 192.168.252.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30813 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04058 | 04-58 | 192.168.252.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30814 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05058 | 05-58 | 192.168.252.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30815 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04059 | 04-59 | 192.168.252.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30816 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05059 | 05-59 | 192.168.252.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30817 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04060 | 04-60 | 192.168.252.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30818 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05060 | 05-60 | 192.168.252.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30819 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01017 | 01-17 | 192.168.252.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30820 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04061 | 04-61 | 192.168.252.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30821 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05061 | 05-61 | 192.168.252.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30822 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04062 | 04-62 | 192.168.252.171 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30823 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05062 | 05-62 | 192.168.252.171 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30824 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04063 | 04-63 | 192.168.252.172 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30825 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05063 | 05-63 | 192.168.252.172 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30826 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04064 | 04-64 | 192.168.252.173 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30827 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05064 | 05-64 | 192.168.252.173 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30828 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04065 | 04-65 | 192.168.252.174 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30829 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05065 | 05-65 | 192.168.252.174 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30830 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04066 | 04-66 | 192.168.252.175 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30831 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05066 | 05-66 | 192.168.252.175 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30832 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04067 | 04-67 | 192.168.252.176 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30833 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05067 | 05-67 | 192.168.252.176 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30834 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04068 | 04-68 | 192.168.252.177 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30835 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04069 | 04-69 | 192.168.252.178 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30836 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04070 | 04-70 | 192.168.252.179 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30837 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01018 | 01-18 | 192.168.252.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30838 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04071 | 04-71 | 192.168.252.180 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30839 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04072 | 04-72 | 192.168.252.181 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30840 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04073 | 04-73 | 192.168.252.182 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30841 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04074 | 04-74 | 192.168.252.183 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30842 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04075 | 04-75 | 192.168.252.184 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30843 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04076 | 04-76 | 192.168.252.185 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30844 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04077 | 04-77 | 192.168.252.186 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30845 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04078 | 04-78 | 192.168.252.187 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30846 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04079 | 04-79 | 192.168.252.188 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30847 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04080 | 04-80 | 192.168.252.189 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30848 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01019 | 01-19 | 192.168.252.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30849 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04081 | 04-81 | 192.168.252.190 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30850 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04082 | 04-82 | 192.168.252.191 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30851 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04083 | 04-83 | 192.168.252.192 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30852 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04084 | 04-84 | 192.168.252.193 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30853 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04085 | 04-85 | 192.168.252.194 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30854 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04086 | 04-86 | 192.168.252.195 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30855 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04087 | 04-87 | 192.168.252.196 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30856 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04088 | 04-88 | 192.168.252.197 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30857 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04089 | 04-89 | 192.168.252.198 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30858 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04090 | 04-90 | 192.168.252.199 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30859 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01002 | 01-02 | 192.168.252.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30860 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01020 | 01-20 | 192.168.252.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30861 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04091 | 04-91 | 192.168.252.200 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30862 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04092 | 04-92 | 192.168.252.201 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30863 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04093 | 04-93 | 192.168.252.202 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30864 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04094 | 04-94 | 192.168.252.203 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30865 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04095 | 04-95 | 192.168.252.204 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30866 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04096 | 04-96 | 192.168.252.205 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30867 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04097 | 04-97 | 192.168.252.206 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30868 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04098 | 04-98 | 192.168.252.207 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30869 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch04099 | 04-99 | 192.168.252.208 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30870 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch07084 | 07-84 | 192.168.252.209 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30871 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01021 | 01-21 | 192.168.252.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30872 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05068 | 05-68 | 192.168.252.210 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30873 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05069 | 05-69 | 192.168.252.211 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30874 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch05070 | 05-70 | 192.168.252.212 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30875 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01022 | 01-22 | 192.168.252.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30876 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01023 | 01-23 | 192.168.252.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30877 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01024 | 01-24 | 192.168.252.24 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30878 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01025 | 01-25 | 192.168.252.25 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30879 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01026 | 01-26 | 192.168.252.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30880 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01027 | 01-27 | 192.168.252.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30881 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01028 | 01-28 | 192.168.252.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30882 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01029 | 01-29 | 192.168.252.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30883 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01003 | 01-03 | 192.168.252.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30884 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01030 | 01-30 | 192.168.252.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30885 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01031 | 01-31 | 192.168.252.31 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30886 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02001 | 02-01 | 192.168.252.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30887 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02002 | 02-02 | 192.168.252.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30888 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02003 | 02-03 | 192.168.252.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30889 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02004 | 02-04 | 192.168.252.35 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30890 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02005 | 02-05 | 192.168.252.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30891 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02006 | 02-06 | 192.168.252.37 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30892 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02007 | 02-07 | 192.168.252.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30893 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02008 | 02-08 | 192.168.252.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30894 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01004 | 01-04 | 192.168.252.4 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30895 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02009 | 02-09 | 192.168.252.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30896 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02010 | 02-10 | 192.168.252.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30897 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02011 | 02-11 | 192.168.252.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30898 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02012 | 02-12 | 192.168.252.43 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30899 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch02013 | 02-13 | 192.168.252.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30900 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01005 | 01-05 | 192.168.252.5 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30901 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01006 | 01-06 | 192.168.252.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30902 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01007 | 01-07 | 192.168.252.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30903 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01008 | 01-08 | 192.168.252.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684
30904 | cqlhgx | 重庆高新龙湖天街停车场 | LONGFOR_chongqing_gxtjtc | B2F | ch01009 | 01-09 | 192.168.252.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 71711938-353c-416a-aaab-0f80ebfec684