## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
北京翠微印象城停车场 | 2024-01-15 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
53 | 53 | 0
Pass | Fail | Untest
44 | 9 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 3
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 3
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 1
[相机]画面模糊-交付经理 | 1
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
87263 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01001 | 01-01 | 192.168.254.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | d687c2111a24d375f19a400639942f54
87264 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01010 | 01-10 | 192.168.254.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | c8112ad94117514b3aa5aa543c154c1f
87265 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01011 | 01-11 | 192.168.254.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | d5a1ddc6c993e2d24bb6841a33a49fa8
87266 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01012 | 01-12 | 192.168.254.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 5a40f07fae0b64eb2d0f4c477b7d2c5d
87267 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01013 | 01-13 | 192.168.254.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 38f293710a476a57c6be4af013056677
87268 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01014 | 01-14 | 192.168.254.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 596743d24af084d783d1e6f60ae04921
87269 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01015 | 01-15 | 192.168.254.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | f63b5d54ea8b4343a50c194d1ad20611
87270 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01016 | 01-16 | 192.168.254.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | a69325d0710cf1b341d39c652de01651
87271 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01017 | 01-17 | 192.168.254.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 58fb3489a6c15ee236697b424aca4cd5
87272 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01018 | 01-18 | 192.168.254.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | e5995ac38b8e6fce5205941821548e0c
87273 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01019 | 01-19 | 192.168.254.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | a57d914ed97a094e1118d30eab6505d1
87274 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01002 | 01-02 | 192.168.254.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 2a4ed371245bb0cfeeeb0195f2d326ae
87275 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01020 | 01-20 | 192.168.254.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 33710395fc60dba9a52e7b639e671801
87276 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01021 | 01-21 | 192.168.254.21 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 174e75e0f8d3772651d7f556ad13299d
87277 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01022 | 01-22 | 192.168.254.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | b6d80235b59c2fc33f09e60835d6e058
87278 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01023 | 01-23 | 192.168.254.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 5634c4f50e4fda32c104ffc4078048ff
87279 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01024 | 01-24 | 192.168.254.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 96505435416935849ac2bf68c4740e25
87280 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01025 | 01-25 | 192.168.254.25 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 4ac23dda114056913f36825f6fd3efde
87281 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02001 | 02-01 | 192.168.254.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | ae5d6a82f3a981046e1b1baba13a08bd
87282 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02002 | 02-02 | 192.168.254.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | d7cc8737f8979fa20a93cad76d6cd818
87283 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02003 | 02-03 | 192.168.254.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | d51d9ce10171c0f82a3dce07b048232e
87284 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02004 | 02-04 | 192.168.254.29 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 78157c1c494988f63353c296827b2a41
87285 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01003 | 01-03 | 192.168.254.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 710d7dd8c2802083847fef6c4f24a886
87286 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02005 | 02-05 | 192.168.254.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | e839ed0870dbfa7948cac43372b3281e
87287 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02006 | 02-06 | 192.168.254.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 26bf3d1dece7a45d016cf65c1cca14ce
87288 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02007 | 02-07 | 192.168.254.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 8f6b0a4e18e6d1a25466064aac37ab2c
87289 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02008 | 02-08 | 192.168.254.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 356789a32bc1f5329483182c817a8adb
87290 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02009 | 02-09 | 192.168.254.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 988f0e6128bab39c233f8b6211b227d7
87291 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02010 | 02-10 | 192.168.254.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 9cac0addefd16882fe58856b1286d032
87292 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02011 | 02-11 | 192.168.254.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 682c9bd345abc25f94f85c45f89bc764
87293 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02012 | 02-12 | 192.168.254.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | d947cc877005128e5bbe5ba9ae32cdfb
87294 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02013 | 02-13 | 192.168.254.38 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 6e0033115d236d138a6fe1acb5ce7fe3
87295 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02014 | 02-14 | 192.168.254.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 9d8a40c95f91cb04abe9ffa201a1df49
87296 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01004 | 01-04 | 192.168.254.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | eedf4117f97bb7f7f726471432639438
87297 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02015 | 02-15 | 192.168.254.40 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 2b370ebfa2b520084c2fcdcaee2ad58f
87298 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02016 | 02-16 | 192.168.254.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 968ed6a2945b80d73aeb39ffb535d8f6
87299 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02017 | 02-17 | 192.168.254.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 7e5c3bb04f53a1d96a4c4b58110263a6
87300 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02018 | 02-18 | 192.168.254.43 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 2eee82e414974cb30e65b04fc6f477fa
87301 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02019 | 02-19 | 192.168.254.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 373f3d02bd628f9757e898d9b7ecbaab
87302 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02020 | 02-20 | 192.168.254.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 6896cbf3026d1e1ae2ba034f6a20dcea
87303 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02021 | 02-21 | 192.168.254.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | f569b4c8bbfc0f9409ae290fc9f6b905
87304 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02022 | 02-22 | 192.168.254.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | f8d976adc654b07b8ddbe2a795e20975
87305 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02023 | 02-23 | 192.168.254.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 0395548506ee205ba7f41b4106dedb12
87306 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02024 | 02-24 | 192.168.254.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | e72068213891fed223aa51a37ff0a6eb
87307 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01005 | 01-05 | 192.168.254.5 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 1b7694ad325ee29d5185d190275193a6
87308 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02025 | 02-25 | 192.168.254.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 69f2a08e389199d249410037b2305114
87309 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02026 | 02-26 | 192.168.254.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 419f4037c4236c6ab96ae1b900319d6d
87310 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02027 | 02-27 | 192.168.254.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | c9aab7a13f54f50490876b58786d6be2
87311 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch02028 | 02-28 | 192.168.254.53 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊-交付经理 |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 6bb05643ea455374f5bec693b4b5e76f
87312 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01006 | 01-06 | 192.168.254.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 66f0dfdff7a4c55af946b10f748938d5
87313 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01007 | 01-07 | 192.168.254.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 86b5f97e94ac455de2892bfb2be741f5
87314 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01008 | 01-08 | 192.168.254.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 064d68928fc165621edbeb2bccd11cea
87315 | cwyxc | 北京翠微印象城停车场 | YGHT_beijing_yxccwd | B2 | ch01009 | 01-09 | 192.168.254.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 44f7248f-8607-4ffd-baf6-861eb7c66252 | 41df39b52c315b31c7dd530732cce6d1