## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
广州太古汇停车场 | 2023-04-21 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
96 | 96 | 0
Pass | Fail | Untest
94 | 2 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 1
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
53130 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01001 | 01-01 | 192.168.62.1 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53131 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01010 | 01-10 | 192.168.62.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53132 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01011 | 01-11 | 192.168.62.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53133 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01012 | 01-12 | 192.168.62.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53134 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01013 | 01-13 | 192.168.62.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53135 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01014 | 01-14 | 192.168.62.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53136 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01015 | 01-15 | 192.168.62.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53137 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01016 | 01-16 | 192.168.62.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53138 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01017 | 01-17 | 192.168.62.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53139 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01018 | 01-18 | 192.168.62.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53140 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01019 | 01-19 | 192.168.62.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53141 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01002 | 01-02 | 192.168.62.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53142 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01020 | 01-20 | 192.168.62.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53143 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01021 | 01-21 | 192.168.62.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53144 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01022 | 01-22 | 192.168.62.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53145 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01023 | 01-23 | 192.168.62.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53146 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01024 | 01-24 | 192.168.62.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53147 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02001 | 02-01 | 192.168.62.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53148 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02002 | 02-02 | 192.168.62.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53149 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02003 | 02-03 | 192.168.62.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53150 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02004 | 02-04 | 192.168.62.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53151 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02005 | 02-05 | 192.168.62.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53152 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01003 | 01-03 | 192.168.62.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53153 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02006 | 02-06 | 192.168.62.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53154 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02007 | 02-07 | 192.168.62.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53155 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02008 | 02-08 | 192.168.62.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53156 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02009 | 02-09 | 192.168.62.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53157 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02010 | 02-10 | 192.168.62.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53158 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02011 | 02-11 | 192.168.62.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53159 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02012 | 02-12 | 192.168.62.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53160 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02013 | 02-13 | 192.168.62.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53161 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02014 | 02-14 | 192.168.62.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53162 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02015 | 02-15 | 192.168.62.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53163 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01004 | 01-04 | 192.168.62.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53164 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02016 | 02-16 | 192.168.62.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53165 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02017 | 02-17 | 192.168.62.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53166 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02018 | 02-18 | 192.168.62.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53167 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02019 | 02-19 | 192.168.62.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53168 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02020 | 02-20 | 192.168.62.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53169 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02021 | 02-21 | 192.168.62.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53170 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02022 | 02-22 | 192.168.62.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53171 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02023 | 02-23 | 192.168.62.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53172 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02024 | 02-24 | 192.168.62.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53173 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03001 | 03-01 | 192.168.62.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53174 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01005 | 01-05 | 192.168.62.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53175 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03002 | 03-02 | 192.168.62.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53176 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03003 | 03-03 | 192.168.62.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53177 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03004 | 03-04 | 192.168.62.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53178 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03005 | 03-05 | 192.168.62.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53179 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03006 | 03-06 | 192.168.62.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53180 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03007 | 03-07 | 192.168.62.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53181 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03008 | 03-08 | 192.168.62.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53182 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03009 | 03-09 | 192.168.62.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53183 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03010 | 03-10 | 192.168.62.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53184 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03011 | 03-11 | 192.168.62.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53185 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01006 | 01-06 | 192.168.62.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53186 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03012 | 03-12 | 192.168.62.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53187 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03013 | 03-13 | 192.168.62.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53188 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03014 | 03-14 | 192.168.62.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53189 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03015 | 03-15 | 192.168.62.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53190 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03016 | 03-16 | 192.168.62.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53191 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03017 | 03-17 | 192.168.62.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53192 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03018 | 03-18 | 192.168.62.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53193 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03019 | 03-19 | 192.168.62.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53194 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03020 | 03-20 | 192.168.62.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53195 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03021 | 03-21 | 192.168.62.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53196 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01007 | 01-07 | 192.168.62.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53197 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03022 | 03-22 | 192.168.62.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53198 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03023 | 03-23 | 192.168.62.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53199 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03024 | 03-24 | 192.168.62.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53200 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04001 | 04-01 | 192.168.62.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53201 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04002 | 04-02 | 192.168.62.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53202 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04003 | 04-03 | 192.168.62.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53203 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04004 | 04-04 | 192.168.62.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53204 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04005 | 04-05 | 192.168.62.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53205 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04006 | 04-06 | 192.168.62.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53206 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04007 | 04-07 | 192.168.62.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53207 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01008 | 01-08 | 192.168.62.8 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53208 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04008 | 04-08 | 192.168.62.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53209 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04009 | 04-09 | 192.168.62.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53210 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04010 | 04-10 | 192.168.62.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53211 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04011 | 04-11 | 192.168.62.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53212 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04012 | 04-12 | 192.168.62.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53213 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04013 | 04-13 | 192.168.62.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53214 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04014 | 04-14 | 192.168.62.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53215 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04015 | 04-15 | 192.168.62.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53216 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04016 | 04-16 | 192.168.62.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53217 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04017 | 04-17 | 192.168.62.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53218 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01009 | 01-09 | 192.168.62.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53219 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04018 | 04-18 | 192.168.62.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53220 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04019 | 04-19 | 192.168.62.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53221 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04020 | 04-20 | 192.168.62.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53222 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04021 | 04-21 | 192.168.62.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53223 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04022 | 04-22 | 192.168.62.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53224 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04023 | 04-23 | 192.168.62.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149
53225 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04024 | 04-24 | 192.168.62.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 7b4d474a-670d-4f6b-8cc0-c2b048230149