## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
广州太古汇停车场 | 2023-10-13 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
96 | 96 | 0
Pass | Fail | Untest
92 | 4 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 2
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
74904 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01001 | 01-01 | 192.168.62.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 58aa58eb984037e4822c3716fc6babec
74905 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01010 | 01-10 | 192.168.62.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 9fd2ffbff9c80dc5e36ed9589098bb92
74906 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01011 | 01-11 | 192.168.62.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | aa1b5a1c2ecef40d230352335469d018
74907 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01012 | 01-12 | 192.168.62.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 486399f4800271eae488ea70e80e6043
74908 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01013 | 01-13 | 192.168.62.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | ecab978aa186181f7420e7e2c37a924e
74909 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01014 | 01-14 | 192.168.62.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 8dd3edb4cbba7dfe1be8c0481ba3bc26
74910 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01015 | 01-15 | 192.168.62.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | d15eb6ea7a486dfbd6aa99eb1afad668
74911 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01016 | 01-16 | 192.168.62.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | adc7e2b243af5bd0e7f241a37b524ebb
74912 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01017 | 01-17 | 192.168.62.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | b4eda60abd2ed49ea14209e1356246e0
74913 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01018 | 01-18 | 192.168.62.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | d7cbc58d0d7d55ecf251ec74878f21d6
74914 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01019 | 01-19 | 192.168.62.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 057cd8c97ea0cc90c80336db62507be2
74915 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01002 | 01-02 | 192.168.62.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 1987052870005f90e19de5cd12a53d3f
74916 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01020 | 01-20 | 192.168.62.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 86028d89809536cf36987abf576d217f
74917 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01021 | 01-21 | 192.168.62.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | e1092d307e523e4ee7bca3571c285913
74918 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01022 | 01-22 | 192.168.62.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | cffa8c3b40bb2727931488d9af456a33
74919 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01023 | 01-23 | 192.168.62.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 958cdfb5ca4fcc0f0d4eb2cd63e78531
74920 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01024 | 01-24 | 192.168.62.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 9124cce4e78f515a5972cb551ae2f278
74921 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02001 | 02-01 | 192.168.62.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 8279bb16a063c692db7b739c67ede240
74922 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02002 | 02-02 | 192.168.62.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | c3fa159dcb8303f6bfc19e2262961f00
74923 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02003 | 02-03 | 192.168.62.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 3d924b1402ab57b45f44ca20d9ceb416
74924 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02004 | 02-04 | 192.168.62.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | c3bec0e2dedd0bde8c2fe95bf339306b
74925 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02005 | 02-05 | 192.168.62.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | cae6a65eecf7638c3a752703bdc45d92
74926 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01003 | 01-03 | 192.168.62.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 50c52b73964102bb3b3bd6402b8a2b26
74927 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02006 | 02-06 | 192.168.62.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | aa7ae26c87e3b178446339b348e06ddb
74928 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02007 | 02-07 | 192.168.62.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 022b20ce32aa2efc21e4e848e93f6df2
74929 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02008 | 02-08 | 192.168.62.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 88d0a69c686e4899d899505fdea4ca8a
74930 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02009 | 02-09 | 192.168.62.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 44b7ccedc58bce0d36c3b9bb94ef4cc9
74931 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02010 | 02-10 | 192.168.62.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 9743099e1dcfb4925351214ed5b728f2
74932 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02011 | 02-11 | 192.168.62.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 2e19c85c4114ae1768f2ddcee2937f71
74933 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02012 | 02-12 | 192.168.62.36 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | c05b784ceabb0807bf05aafc29ded1ec
74934 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02013 | 02-13 | 192.168.62.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | e7edf7cebaa46fadacea92d90025b9ad
74935 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02014 | 02-14 | 192.168.62.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | be06b27863e1f785a5020c6f010c5903
74936 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02015 | 02-15 | 192.168.62.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | ae09cb9a743cc0080589a41df8abf707
74937 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01004 | 01-04 | 192.168.62.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | df8477705c9c674862cc1f69c7e821a5
74938 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02016 | 02-16 | 192.168.62.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 74171803657092828c1b322fb5fc2dd7
74939 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02017 | 02-17 | 192.168.62.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 74bbaf30a1e64c40502059505d687d69
74940 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02018 | 02-18 | 192.168.62.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 883a7f4063dfb744ba4f6ea62198900a
74941 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02019 | 02-19 | 192.168.62.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 86b0cfc725a4f25bbf1aa711febf8ce6
74942 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02020 | 02-20 | 192.168.62.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 01e3b9838ca14eae8ffff9edef8427a2
74943 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02021 | 02-21 | 192.168.62.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | e92dd03821020e16d0d5ecf32577d557
74944 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02022 | 02-22 | 192.168.62.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 501c4807d13a2c005d969aa90ff8d482
74945 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02023 | 02-23 | 192.168.62.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | e618902edf5a0296860bc621433bab32
74946 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch02024 | 02-24 | 192.168.62.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | cc0d1a3ff9d6c5eb0b7bf5a7ae95a135
74947 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03001 | 03-01 | 192.168.62.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | d91467e55298c42e71d9887ecb6d58c1
74948 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01005 | 01-05 | 192.168.62.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 9f94b546d2afa2c8ad353a3bffe865ef
74949 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03002 | 03-02 | 192.168.62.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 8cde94f7b7d4f51291c7d8e8c12f2a84
74950 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03003 | 03-03 | 192.168.62.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | b4d6b3891a9fdb5eb8e2b7a976d23320
74951 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03004 | 03-04 | 192.168.62.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | c294d523f70175e00d2e33d104300ace
74952 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03005 | 03-05 | 192.168.62.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | b2ea51c180fffc47b756d6acf20dfd5b
74953 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03006 | 03-06 | 192.168.62.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 0080eb079a0b2b4a6c14f152e51cb601
74954 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03007 | 03-07 | 192.168.62.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 9eeb4ec7f49cc9879cbe67f473d98c85
74955 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03008 | 03-08 | 192.168.62.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 03bf20f0c3c1497e34a80ff34d5fb7e5
74956 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03009 | 03-09 | 192.168.62.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | a2a800074eb3925382b818bacd20245f
74957 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03010 | 03-10 | 192.168.62.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 5a398d94dbfebf0c4bd8aa4199ed0268
74958 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03011 | 03-11 | 192.168.62.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 803e154335e71414eca65fdaa7a86408
74959 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01006 | 01-06 | 192.168.62.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | f8b45d8d88293e8e7026ea20f50ec455
74960 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03012 | 03-12 | 192.168.62.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 29bd3016a0c00928a4fb17ea00f34f81
74961 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03013 | 03-13 | 192.168.62.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | e6608dc92638d9027fdbdb547be5dfac
74962 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03014 | 03-14 | 192.168.62.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | faf7b8051e83153d8b2f4a54e78bef03
74963 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03015 | 03-15 | 192.168.62.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | ab1e2a0047f0ba3854d013d27256dd26
74964 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03016 | 03-16 | 192.168.62.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 48cb1a12f104c3525b16476538bad54e
74965 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03017 | 03-17 | 192.168.62.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 7dd238814282427d5afde3b494d8cb4c
74966 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03018 | 03-18 | 192.168.62.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 71bc681eb692838b0849e8ce395541dc
74967 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03019 | 03-19 | 192.168.62.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | c8694a1f68ce2bf8fbd085d526704faa
74968 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03020 | 03-20 | 192.168.62.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 5c72277ecd90079a8f0a74db9bb459fc
74969 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03021 | 03-21 | 192.168.62.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | bdd656a54f8eba656c42f90f79a9e738
74970 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01007 | 01-07 | 192.168.62.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | fa36e3fd2184136d35f7b309dea72597
74971 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03022 | 03-22 | 192.168.62.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | b648d410be2f93909af8258ec99a152f
74972 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03023 | 03-23 | 192.168.62.71 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | a3911d24a47e287c1b8ea881728a9ae7
74973 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch03024 | 03-24 | 192.168.62.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 80ee9a5676820abbaa8dd085c4096101
74974 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04001 | 04-01 | 192.168.62.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 2769430ccafe764544c4670253550266
74975 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04002 | 04-02 | 192.168.62.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 6e6e43170350ef3a47d3e19d367bb53a
74976 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04003 | 04-03 | 192.168.62.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 509c6f71f969326d40480fe2e01637f6
74977 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04004 | 04-04 | 192.168.62.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | f2b69ff3a0e566b9ea3fd13c7bb0d19a
74978 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04005 | 04-05 | 192.168.62.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | df37d14d980cddf7f259139f483cc0e4
74979 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04006 | 04-06 | 192.168.62.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 0a420cb3e1fa17abc8dc787a715c96b2
74980 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04007 | 04-07 | 192.168.62.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 2c7017410af5c2a19a5f8f0bab558af2
74981 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01008 | 01-08 | 192.168.62.8 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | df1993dffa27cc5700c39ecba248d42b
74982 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04008 | 04-08 | 192.168.62.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 585e79f90b7335d301e1a0d273308699
74983 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04009 | 04-09 | 192.168.62.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 8cd7896d625e3500582559c07ec52750
74984 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04010 | 04-10 | 192.168.62.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | abd306c7879bf9dd134919b61b41c6b4
74985 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04011 | 04-11 | 192.168.62.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | c366cf0ddb2808f13367a35d912c0cce
74986 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04012 | 04-12 | 192.168.62.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 48c285a92e4945226a96f617789b715c
74987 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04013 | 04-13 | 192.168.62.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 506993a98f608a20691196824674c093
74988 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04014 | 04-14 | 192.168.62.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 70ba5e5194f17f83305a0fb6d4945da1
74989 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04015 | 04-15 | 192.168.62.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 28b243b71647b873eb6f1b90e15c9f7e
74990 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04016 | 04-16 | 192.168.62.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | bacfa42a9e43601467a5bbc6ce32e8e6
74991 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04017 | 04-17 | 192.168.62.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 2a8f219f5e0db396338c8558705abf34
74992 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch01009 | 01-09 | 192.168.62.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 7d549c7dc03f9bbdfe87a56df92278bc
74993 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04018 | 04-18 | 192.168.62.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | eb4d1f994f2625059c26b09c086fe832
74994 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04019 | 04-19 | 192.168.62.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 7e9329b2baccbb1eb1621029c69bdda6
74995 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04020 | 04-20 | 192.168.62.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | ec0415ee55600790d64f73dae5760cab
74996 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04021 | 04-21 | 192.168.62.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 52d0b60435431f14e73232c6c3246764
74997 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04022 | 04-22 | 192.168.62.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 756c6cd5005b351e4370361b09967378
74998 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04023 | 04-23 | 192.168.62.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | 5294968db41f52a17d2759dce2174a4b
74999 | gztgh | 广州太古汇停车场 | TGDC_guangzhou_gztgh | B3F | ch04024 | 04-24 | 192.168.62.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 8acc1520-29a6-4502-ad3a-dba8a268b021 | b10e23b1072f422b105a4015e89a1f78