## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
广州天汇停车场 | 2022-12-06 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
138 | 138 | 0
Pass | Fail | Untest
132 | 6 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 3
[相机]抽图失败（在线）-IOT | 2
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
30553 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01001 | 01-01 | 192.168.254.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30554 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01010 | 01-10 | 192.168.254.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30555 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04016 | 04-16 | 192.168.254.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30556 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04017 | 04-17 | 192.168.254.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30557 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04018 | 04-18 | 192.168.254.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30558 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04019 | 04-19 | 192.168.254.103 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30559 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04020 | 04-20 | 192.168.254.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30560 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04021 | 04-21 | 192.168.254.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30561 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04022 | 04-22 | 192.168.254.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30562 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04023 | 04-23 | 192.168.254.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30563 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04024 | 04-24 | 192.168.254.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30564 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04025 | 04-25 | 192.168.254.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30565 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01011 | 01-11 | 192.168.254.11 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30566 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04026 | 04-26 | 192.168.254.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30567 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04027 | 04-27 | 192.168.254.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30568 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04028 | 04-28 | 192.168.254.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30569 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05001 | 05-01 | 192.168.254.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30570 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05002 | 05-02 | 192.168.254.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30571 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05003 | 05-03 | 192.168.254.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30572 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05004 | 05-04 | 192.168.254.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30573 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05005 | 05-05 | 192.168.254.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30574 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05006 | 05-06 | 192.168.254.118 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30575 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05007 | 05-07 | 192.168.254.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30576 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01012 | 01-12 | 192.168.254.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30577 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05008 | 05-08 | 192.168.254.120 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30578 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05009 | 05-09 | 192.168.254.121 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30579 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05010 | 05-10 | 192.168.254.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30580 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05011 | 05-11 | 192.168.254.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30581 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05012 | 05-12 | 192.168.254.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30582 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05013 | 05-13 | 192.168.254.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30583 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05014 | 05-14 | 192.168.254.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30584 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05015 | 05-15 | 192.168.254.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30585 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05016 | 05-16 | 192.168.254.128 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30586 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05017 | 05-17 | 192.168.254.129 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30587 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01013 | 01-13 | 192.168.254.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30588 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05018 | 05-18 | 192.168.254.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30589 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05019 | 05-19 | 192.168.254.131 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30590 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05020 | 05-20 | 192.168.254.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30591 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05021 | 05-21 | 192.168.254.133 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30592 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05022 | 05-22 | 192.168.254.134 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30593 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05023 | 05-23 | 192.168.254.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30594 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05024 | 05-24 | 192.168.254.136 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30595 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch05025 | 05-25 | 192.168.254.137 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30596 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch05026 | 05-26 | 192.168.254.138 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30597 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01014 | 01-14 | 192.168.254.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30598 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01015 | 01-15 | 192.168.254.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30599 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01016 | 01-16 | 192.168.254.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30600 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01017 | 01-17 | 192.168.254.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30601 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01018 | 01-18 | 192.168.254.18 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30602 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01019 | 01-19 | 192.168.254.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30603 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01002 | 01-02 | 192.168.254.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30604 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01020 | 01-20 | 192.168.254.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30605 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01021 | 01-21 | 192.168.254.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30606 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01022 | 01-22 | 192.168.254.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30607 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch01023 | 01-23 | 192.168.254.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30608 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch01024 | 01-24 | 192.168.254.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30609 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch01025 | 01-25 | 192.168.254.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30610 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch01026 | 01-26 | 192.168.254.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30611 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch01027 | 01-27 | 192.168.254.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30612 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch01028 | 01-28 | 192.168.254.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30613 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02001 | 02-01 | 192.168.254.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30614 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01003 | 01-03 | 192.168.254.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30615 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02002 | 02-02 | 192.168.254.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30616 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02003 | 02-03 | 192.168.254.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30617 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02004 | 02-04 | 192.168.254.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30618 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02005 | 02-05 | 192.168.254.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30619 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02006 | 02-06 | 192.168.254.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30620 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02007 | 02-07 | 192.168.254.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30621 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02008 | 02-08 | 192.168.254.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30622 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02009 | 02-09 | 192.168.254.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30623 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02010 | 02-10 | 192.168.254.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30624 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02011 | 02-11 | 192.168.254.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30625 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01004 | 01-04 | 192.168.254.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30626 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02012 | 02-12 | 192.168.254.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30627 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02013 | 02-13 | 192.168.254.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30628 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02014 | 02-14 | 192.168.254.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30629 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02015 | 02-15 | 192.168.254.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30630 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02016 | 02-16 | 192.168.254.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30631 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02017 | 02-17 | 192.168.254.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30632 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02018 | 02-18 | 192.168.254.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30633 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02019 | 02-19 | 192.168.254.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30634 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02020 | 02-20 | 192.168.254.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30635 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02021 | 02-21 | 192.168.254.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30636 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01005 | 01-05 | 192.168.254.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30637 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02022 | 02-22 | 192.168.254.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30638 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02023 | 02-23 | 192.168.254.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30639 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02024 | 02-24 | 192.168.254.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30640 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02025 | 02-25 | 192.168.254.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30641 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02026 | 02-26 | 192.168.254.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30642 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02027 | 02-27 | 192.168.254.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30643 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch02028 | 02-28 | 192.168.254.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30644 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03001 | 03-01 | 192.168.254.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30645 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03002 | 03-02 | 192.168.254.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30646 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03003 | 03-03 | 192.168.254.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30647 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01006 | 01-06 | 192.168.254.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30648 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03004 | 03-04 | 192.168.254.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30649 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03005 | 03-05 | 192.168.254.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30650 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03006 | 03-06 | 192.168.254.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30651 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03007 | 03-07 | 192.168.254.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30652 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03008 | 03-08 | 192.168.254.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30653 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03009 | 03-09 | 192.168.254.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30654 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03010 | 03-10 | 192.168.254.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30655 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03011 | 03-11 | 192.168.254.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30656 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03012 | 03-12 | 192.168.254.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30657 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03013 | 03-13 | 192.168.254.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30658 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01007 | 01-07 | 192.168.254.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30659 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03014 | 03-14 | 192.168.254.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30660 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03015 | 03-15 | 192.168.254.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30661 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03016 | 03-16 | 192.168.254.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30662 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03017 | 03-17 | 192.168.254.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30663 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03018 | 03-18 | 192.168.254.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30664 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03019 | 03-19 | 192.168.254.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30665 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03020 | 03-20 | 192.168.254.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30666 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B2 | ch03021 | 03-21 | 192.168.254.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30667 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03022 | 03-22 | 192.168.254.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30668 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03023 | 03-23 | 192.168.254.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30669 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01008 | 01-08 | 192.168.254.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30670 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03024 | 03-24 | 192.168.254.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30671 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03025 | 03-25 | 192.168.254.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30672 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03026 | 03-26 | 192.168.254.82 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30673 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03027 | 03-27 | 192.168.254.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30674 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch03028 | 03-28 | 192.168.254.84 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30675 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04001 | 04-01 | 192.168.254.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30676 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04002 | 04-02 | 192.168.254.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30677 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04003 | 04-03 | 192.168.254.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30678 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04004 | 04-04 | 192.168.254.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30679 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04005 | 04-05 | 192.168.254.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30680 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B1 | ch01009 | 01-09 | 192.168.254.9 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30681 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04006 | 04-06 | 192.168.254.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30682 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04007 | 04-07 | 192.168.254.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30683 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04008 | 04-08 | 192.168.254.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30684 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04009 | 04-09 | 192.168.254.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30685 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04010 | 04-10 | 192.168.254.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30686 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04011 | 04-11 | 192.168.254.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30687 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04012 | 04-12 | 192.168.254.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30688 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04013 | 04-13 | 192.168.254.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30689 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04014 | 04-14 | 192.168.254.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458
30690 | gzth | 广州天汇停车场 | IGC_guangzhou_thgc | B3 | ch04015 | 04-15 | 192.168.254.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 96943d2c-2d3e-4fe0-89da-5cfe6a88b458