## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
hygc | 2022-12-01 | 红绿灯
楼层 | 测试总数 | Pass | Fail | 正确率
All | 86 | 80 | 6 | 93.02%
B1 | 0 | 0 | 0 | 0
B1M | 51 | 50 | 1 | 98.03%
B2 | 0 | 0 | 0 | 0
LG | 35 | 30 | 5 | 85.71%

## 测试结果
id | parking | parking_name | test_date | floor | region | sum | act_empty_lots | act_cars | act_data_color | light_color | sys_data_color | test_time | check_empty_lots | detail | probability | result | imgs | comment | case_status | case_assign | resolve | light_image
25303 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-11 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:40:03 | 0 | LG002,LG001 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-11_20221201104003.jpg
25304 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-12 | 2 | 1 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2022-12-01 10:40:34 | 1 | LG003 |  | Fail |  | None | None | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-12_20221201104034.jpg
25305 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-13 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 10:40:56 | 1 | LG005 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-13_20221201104056.jpg
25306 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-13-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 10:41:26 | 1 | LG007 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-13-1_20221201104126.jpg
25307 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-14 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:41:52 | 0 | LG009,LG010 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-14_20221201104152.jpg
25308 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-17 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:47:56 | 0 | LG017,LG016 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-17_20221201104756.jpg
25309 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-18 | 2 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2022-12-01 10:48:27 | 0 | LG018,LG019 |  | Fail |  | None | None | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-18_20221201104827.jpg
25310 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-18-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:49:00 | 0 | LG021,LG020 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-18-1_20221201104900.jpg
25311 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-19 | 3 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:50:00 | 0 | LG024,LG022,LG023 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-19_20221201105001.jpg
25312 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-38 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:50:23 | 0 | LG025 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-38_20221201105023.jpg
25313 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-20-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:51:06 | 0 | LG026,LG027 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-20-1_20221201105106.jpg
25314 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-20 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:51:33 | 0 | LG029,LG028 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-20_20221201105133.jpg
25315 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-21 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:52:04 | 0 | LG030,LG031 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-21_20221201105204.jpg
25316 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-27-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:52:30 | 0 | LG068,LG069 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-27-1_20221201105230.jpg
25317 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-27 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:52:58 | 0 | LG071,LG070 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-27_20221201105259.jpg
25318 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-28 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:53:33 | 0 | LG072,LG073 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-28_20221201105333.jpg
25319 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-29 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:53:58 | 0 | LG076,LG075 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-29_20221201105358.jpg
25320 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-30 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:54:21 | 0 | LG077,LG078 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-30_20221201105421.jpg
25321 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-31-1 | 2 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2022-12-01 10:54:50 | 0 | LG080,LG079 |  | Fail |  | None | None | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-31-1_20221201105450.jpg
25322 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-31 | 2 | 2 |  | 绿 | 红 | 绿 | 2022-12-01 10:55:24 | 2 |  |  | Fail |  | None | None | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-31_20221201105525.jpg
25323 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-33 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:56:00 | 0 | LG083 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-33_20221201105600.jpg
25324 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-35 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:57:05 | 0 | LG085,LG055 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-35_20221201105705.jpg
25325 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-26 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:58:49 | 0 | LG044 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-26_20221201105849.jpg
25326 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-25 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:59:23 | 0 | LG042,LG043 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-25_20221201105923.jpg
25327 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-24 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 10:59:56 | 0 | LG040,LG041 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-24_20221201105957.jpg
25328 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-24-1 | 2 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2022-12-01 11:00:24 | 0 | LG039,LG038 |  | Fail |  | None | None | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-24-1_20221201110025.jpg
25329 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-23 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:00:48 | 0 | LG036,LG037 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-23_20221201110049.jpg
25330 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-23-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:01:11 | 0 | LG035,LG034 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-23-1_20221201110111.jpg
25331 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-22-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:01:36 | 0 | LG032,LG033 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-22-1_20221201110136.jpg
25332 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-37 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:02:51 | 0 | LG066,LG067 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-37_20221201110252.jpg
25333 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-37-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:03:42 | 1 | LG064 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-37-1_20221201110343.jpg
25334 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-36 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:04:09 | 0 | LG062,LG063 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-36_20221201110410.jpg
25335 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-32 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:04:43 | 1 | LG061 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-32_20221201110444.jpg
25336 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-39 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:06:14 | 0 | LG059,LG058 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-39_20221201110614.jpg
25337 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | LG | LG-RGL-35-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:07:03 | 0 | LG056,LG057 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_LG-RGL-35-1_20221201110704.jpg
25338 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-59-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:32:47 | 0 | B1M114,B1M115 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-59-1_20221201113248.jpg
25339 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-59 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:33:06 | 1 | B1M116 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-59_20221201113306.jpg
25341 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-58 | 2 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:35:12 | 2 |  |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-58_20221201113512.jpg
25342 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-58-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:36:03 | 1 | B1M120 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-58-1_20221201113603.jpg
25343 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-56 | 3 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:36:32 | 2 | B1M127 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-56_20221201113632.jpg
25344 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-57 | 3 | 3 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:36:48 | 3 |  |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-57_20221201113649.jpg
25345 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-53-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:37:28 | 1 | B1M133 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-53-1_20221201113729.jpg
25346 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-49-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:38:45 | 0 | B1M142,B1M143 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-49-1_20221201113845.jpg
25347 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-61 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:39:07 | 0 | B1M108,B1M107 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-61_20221201113908.jpg
25348 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-48 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:40:50 | 1 | B1M106 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-48_20221201114051.jpg
25349 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-47 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:41:53 | 0 | B1M104 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-47_20221201114153.jpg
25350 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-62 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:42:27 | 1 | B1M103 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-62_20221201114227.jpg
25351 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-63 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:43:34 | 0 | B1M101,B1M100 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-63_20221201114334.jpg
25352 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-46 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:43:54 | 0 | B1M147,B1M146 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-46_20221201114355.jpg
25353 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-45 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:44:14 | 0 | B1M148,B1M149 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-45_20221201114414.jpg
25354 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-44-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:44:52 | 1 | B1M099 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-44-1_20221201114452.jpg
25355 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-42-1 | 3 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:46:57 | 1 | B1M095,B1M093 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-42-1_20221201114657.jpg
25356 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-41-2 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:48:00 | 0 | B1M091,B1M090 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-41-2_20221201114800.jpg
25357 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-40 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:49:44 | 1 | B1M086 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-40_20221201114944.jpg
25358 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-64-1 | 3 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:50:36 | 1 | B1M151,B1M150 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-64-1_20221201115037.jpg
25359 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-65-1 | 3 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:51:10 | 1 | B1M154,B1M153 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-65-1_20221201115111.jpg
25360 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-86-1 | 3 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:51:45 | 1 | B1M156,B1M157 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-86-1_20221201115146.jpg
25361 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-87-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:52:28 | 0 | B1M159,B1M160 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-87-1_20221201115229.jpg
25362 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-88-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:52:57 | 1 | B1M162 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-88-1_20221201115257.jpg
25363 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-85 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:55:34 | 1 | B1M210 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-85_20221201115534.jpg
25364 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-83 | 4 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:56:27 | 2 | B1M206,B1M205 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-83_20221201115627.jpg
25365 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-68 | 3 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:57:00 | 2 | B1M169 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-68_20221201115701.jpg
25366 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-83-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:57:48 | 0 | B1M201,B1M202 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-83-1_20221201115749.jpg
25367 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-82-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:58:33 | 0 | B1M199,B1M200 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-82-1_20221201115833.jpg
25368 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-82 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 11:59:12 | 1 | B1M197 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-82_20221201115912.jpg
25369 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-81 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:59:34 | 0 | B1M195,B1M196 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-81_20221201115934.jpg
25370 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-72 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 11:59:57 | 0 | B1M174 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-72_20221201115957.jpg
25371 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-80 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:00:21 | 0 | B1M193,B1M194 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-80_20221201120021.jpg
25372 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-79 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:01:46 | 0 | B1M176,B1M177 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-79_20221201120147.jpg
25373 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-74-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 12:03:07 | 1 | B1M180 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-74-1_20221201120308.jpg
25374 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-78-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:03:38 | 0 | B1M190,B1M189 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-78-1_20221201120338.jpg
25375 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-77-1 | 3 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 12:04:09 | 2 | B1M187 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-77-1_20221201120409.jpg
25376 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-97-1 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:05:06 | 0 | B1M233 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-97-1_20221201120506.jpg
25377 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-96-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 12:06:04 | 1 | B1M235 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-96-1_20221201120604.jpg
25378 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-98-1 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:06:40 | 0 | B1M237 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-98-1_20221201120641.jpg
25379 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-95 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:07:22 | 0 | B1M229,B1M230 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-95_20221201120722.jpg
25380 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-94 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 12:08:14 | 1 | B1M228 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-94_20221201120814.jpg
25381 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-99 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:08:36 | 0 | B1M239 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-99_20221201120837.jpg
25382 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-100 | 1 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:09:00 | 0 | B1M240 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-100_20221201120900.jpg
25383 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-93-1 | 2 | 1 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 12:10:10 | 1 | B1M223 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-93-1_20221201121010.jpg
25384 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-92 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:10:42 | 0 | B1M222,B1M221 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-92_20221201121042.jpg
25385 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-91 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:11:02 | 0 | B1M220,B1M219 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-91_20221201121104.jpg
25386 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-90 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:11:27 | 0 | B1M218,B1M217 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-90_20221201121127.jpg
25387 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-89-1 | 2 | 0 |  | 红 | 红 | 红 | 2022-12-01 12:12:01 | 0 | B1M215,B1M216 |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-89-1_20221201121201.jpg
25388 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-89 | 2 | 0 |  | 红 | 绿 | 红 | 2022-12-01 12:14:39 | 0 | B1M213,B1M214 |  | Fail |  | None | Open | [红绿灯]系统状态和实际状态不一致--曹凯 | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-89_20221201121439.jpg
25389 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | 2022-12-01 | B1M | B1M-RGL-106-1 | 2 | 2 |  | 绿 | 绿 | 绿 | 2022-12-01 12:15:52 | 2 |  |  | Pass |  | None | None | None | None | http://180.76.166.204:8087/imgs/2022-12-01/hygc_2022-12-01_B1M-RGL-106-1_20221201121552.jpg