## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
成都滨江和悦停车场 | 2022-12-08 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
124 | 52 | 72
Pass | Fail | Untest
121 | 3 | 0
错误类型 | 数目
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 2
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
30905 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04023 | 04-23 | 10.10.181.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30906 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04024 | 04-24 | 10.10.181.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30907 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04025 | 04-25 | 10.10.181.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30908 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04026 | 04-26 | 10.10.181.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30909 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04027 | 04-27 | 10.10.181.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30910 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04028 | 04-28 | 10.10.181.112 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30911 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch01029 | 01-29 | 10.10.181.137 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30912 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch01030 | 01-30 | 10.10.181.138 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30913 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch01031 | 01-31 | 10.10.181.139 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30914 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch01032 | 01-32 | 10.10.181.140 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30915 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02029 | 02-29 | 10.10.181.141 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30916 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02030 | 02-30 | 10.10.181.142 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30917 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02031 | 02-31 | 10.10.181.143 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30918 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02032 | 02-32 | 10.10.181.144 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30919 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03029 | 03-29 | 10.10.181.145 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30920 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03030 | 03-30 | 10.10.181.146 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30921 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03031 | 03-31 | 10.10.181.147 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30922 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03032 | 03-32 | 10.10.181.148 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30923 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04029 | 04-29 | 10.10.181.149 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30924 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04031 | 04-31 | 10.10.181.181 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30925 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04032 | 04-32 | 10.10.181.182 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30926 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05025 | 05-25 | 10.10.181.183 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30927 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05026 | 05-26 | 10.10.181.184 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30928 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05027 | 05-27 | 10.10.181.185 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30929 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05028 | 05-28 | 10.10.181.186 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30930 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05029 | 05-29 | 10.10.181.187 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30931 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05032 | 05-32 | 10.10.181.190 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30932 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch04030 | 04-30 | 10.10.181.210 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30933 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05030 | 05-30 | 10.10.181.211 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30934 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch05031 | 05-31 | 10.10.181.212 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30935 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02006 | 02-06 | 10.10.181.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30936 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02018 | 02-18 | 10.10.181.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30937 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02019 | 02-19 | 10.10.181.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30938 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02020 | 02-20 | 10.10.181.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30939 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02021 | 02-21 | 10.10.181.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30940 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02022 | 02-22 | 10.10.181.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30941 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02023 | 02-23 | 10.10.181.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30942 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02024 | 02-24 | 10.10.181.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30943 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02025 | 02-25 | 10.10.181.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30944 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02026 | 02-26 | 10.10.181.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30945 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02027 | 02-27 | 10.10.181.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30946 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch02028 | 02-28 | 10.10.181.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30947 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03001 | 03-01 | 10.10.181.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30948 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03002 | 03-02 | 10.10.181.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30949 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03003 | 03-03 | 10.10.181.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30950 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03004 | 03-04 | 10.10.181.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30951 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03005 | 03-05 | 10.10.181.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30952 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03006 | 03-06 | 10.10.181.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30953 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03007 | 03-07 | 10.10.181.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30954 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03008 | 03-08 | 10.10.181.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30955 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03009 | 03-09 | 10.10.181.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30956 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch03010 | 03-10 | 10.10.181.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30957 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70001 | 70-01 | 10.16.26.107 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30958 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70002 | 70-02 | 10.16.26.108 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30959 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70003 | 70-03 | 10.16.26.109 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30960 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70004 | 70-04 | 10.16.26.110 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30961 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70005 | 70-05 | 10.16.26.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30962 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70006 | 70-06 | 10.16.26.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30963 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70007 | 70-07 | 10.16.26.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30964 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70008 | 70-08 | 10.16.26.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30965 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70009 | 70-09 | 10.16.26.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30966 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70010 | 70-10 | 10.16.26.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30967 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70011 | 70-11 | 10.16.26.117 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30968 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70012 | 70-12 | 10.16.26.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30969 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70013 | 70-13 | 10.16.26.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30970 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70014 | 70-14 | 10.16.26.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30971 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70015 | 70-15 | 10.16.26.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30972 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70016 | 70-16 | 10.16.26.122 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30973 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70017 | 70-17 | 10.16.26.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30974 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70018 | 70-18 | 10.16.26.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30975 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70019 | 70-19 | 10.16.26.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30976 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70020 | 70-20 | 10.16.26.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30977 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70021 | 70-21 | 10.16.26.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30978 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70022 | 70-22 | 10.16.26.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30979 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70023 | 70-23 | 10.16.26.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30980 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70024 | 70-24 | 10.16.26.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30981 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70025 | 70-25 | 10.16.26.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30982 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70026 | 70-26 | 10.16.26.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30983 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70027 | 70-27 | 10.16.26.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30984 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70028 | 70-28 | 10.16.26.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30985 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70029 | 70-29 | 10.16.26.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30986 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70030 | 70-30 | 10.16.26.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30987 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70031 | 70-31 | 10.16.26.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30988 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70032 | 70-32 | 10.16.26.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30989 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70033 | 70-33 | 10.16.26.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30990 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70034 | 70-34 | 10.16.26.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30991 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70035 | 70-35 | 10.16.26.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30992 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70036 | 70-36 | 10.16.26.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30993 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70037 | 70-37 | 10.16.26.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30994 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70038 | 70-38 | 10.16.26.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30995 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70039 | 70-39 | 10.16.26.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30996 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70040 | 70-40 | 10.16.26.146 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30997 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70041 | 70-41 | 10.16.26.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30998 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70042 | 70-42 | 10.16.26.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
30999 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70043 | 70-43 | 10.16.26.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31000 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70044 | 70-44 | 10.16.26.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31001 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70045 | 70-45 | 10.16.26.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31002 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70046 | 70-46 | 10.16.26.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31003 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70047 | 70-47 | 10.16.26.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31004 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70048 | 70-48 | 10.16.26.154 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31005 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70049 | 70-49 | 10.16.26.155 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31006 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70050 | 70-50 | 10.16.26.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31007 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70051 | 70-51 | 10.16.26.157 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31008 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70052 | 70-52 | 10.16.26.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31009 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70053 | 70-53 | 10.16.26.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31010 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70054 | 70-54 | 10.16.26.160 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31011 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70055 | 70-55 | 10.16.26.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31012 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70056 | 70-56 | 10.16.26.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31013 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70057 | 70-57 | 10.16.26.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31014 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70058 | 70-58 | 10.16.26.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31015 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70059 | 70-59 | 10.16.26.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31016 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70060 | 70-60 | 10.16.26.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31017 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70061 | 70-61 | 10.16.26.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31018 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70062 | 70-62 | 10.16.26.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31019 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70063 | 70-63 | 10.16.26.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31020 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70064 | 70-64 | 10.16.26.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31021 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70065 | 70-65 | 10.16.26.171 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31022 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70066 | 70-66 | 10.16.26.172 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31023 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70067 | 70-67 | 10.16.26.173 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31024 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70068 | 70-68 | 10.16.26.174 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31025 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70069 | 70-69 | 10.16.26.175 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31026 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70070 | 70-70 | 10.16.26.176 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31027 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70071 | 70-71 | 10.16.26.177 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4
31028 | hygc | 成都滨江和悦停车场 | DBHYGC_chengdu_dbhygc | B1 | ch70072 | 70-72 | 10.16.26.178 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 0c32d840-c933-4319-b6c3-6094483c42e4