## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
成都金楠天街停车场 | 2023-01-14 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
159 | 159 | 0
Pass | Fail | Untest
154 | 5 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 3
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 1
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
38069 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01001 | 01-01 | 100.66.36.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38070 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01010 | 01-10 | 100.66.36.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38071 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04004 | 04-04 | 100.66.36.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38072 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04005 | 04-05 | 100.66.36.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38073 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04006 | 04-06 | 100.66.36.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38074 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04007 | 04-07 | 100.66.36.103 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38075 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04008 | 04-08 | 100.66.36.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38076 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04009 | 04-09 | 100.66.36.105 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38077 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04010 | 04-10 | 100.66.36.106 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38078 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04011 | 04-11 | 100.66.36.107 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38079 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04012 | 04-12 | 100.66.36.108 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38080 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04013 | 04-13 | 100.66.36.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38081 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01011 | 01-11 | 100.66.36.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38082 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04014 | 04-14 | 100.66.36.110 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38083 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04015 | 04-15 | 100.66.36.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38084 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04016 | 04-16 | 100.66.36.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38085 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04017 | 04-17 | 100.66.36.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38086 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04018 | 04-18 | 100.66.36.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38087 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04019 | 04-19 | 100.66.36.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38088 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04020 | 04-20 | 100.66.36.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38089 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04021 | 04-21 | 100.66.36.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38090 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04022 | 04-22 | 100.66.36.118 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38091 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04023 | 04-23 | 100.66.36.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38092 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01012 | 01-12 | 100.66.36.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38093 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04024 | 04-24 | 100.66.36.120 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38094 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04025 | 04-25 | 100.66.36.121 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38095 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04026 | 04-26 | 100.66.36.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38096 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04027 | 04-27 | 100.66.36.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38097 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04028 | 04-28 | 100.66.36.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38098 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04029 | 04-29 | 100.66.36.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38099 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04030 | 04-30 | 100.66.36.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38100 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04031 | 04-31 | 100.66.36.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38101 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04032 | 04-32 | 100.66.36.128 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38102 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05001 | 05-01 | 100.66.36.129 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38103 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01013 | 01-13 | 100.66.36.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38104 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05002 | 05-02 | 100.66.36.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38105 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05003 | 05-03 | 100.66.36.131 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38106 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05004 | 05-04 | 100.66.36.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38107 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05005 | 05-05 | 100.66.36.133 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38108 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05006 | 05-06 | 100.66.36.134 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38109 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05007 | 05-07 | 100.66.36.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38110 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05008 | 05-08 | 100.66.36.136 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38111 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05009 | 05-09 | 100.66.36.137 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38112 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05010 | 05-10 | 100.66.36.138 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38113 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05011 | 05-11 | 100.66.36.139 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38114 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01014 | 01-14 | 100.66.36.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38115 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05012 | 05-12 | 100.66.36.140 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38116 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05013 | 05-13 | 100.66.36.141 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38117 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05014 | 05-14 | 100.66.36.142 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38118 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05015 | 05-15 | 100.66.36.143 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38119 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05016 | 05-16 | 100.66.36.144 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38120 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05017 | 05-17 | 100.66.36.145 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38121 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05018 | 05-18 | 100.66.36.146 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38122 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05019 | 05-19 | 100.66.36.147 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38123 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05020 | 05-20 | 100.66.36.148 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38124 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05021 | 05-21 | 100.66.36.149 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38125 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01015 | 01-15 | 100.66.36.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38126 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05022 | 05-22 | 100.66.36.150 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38127 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05023 | 05-23 | 100.66.36.151 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38128 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05024 | 05-24 | 100.66.36.152 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38129 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05025 | 05-25 | 100.66.36.153 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38130 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05026 | 05-26 | 100.66.36.154 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38131 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05027 | 05-27 | 100.66.36.155 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38132 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05028 | 05-28 | 100.66.36.156 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38133 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B3F | ch05029 | 05-29 | 100.66.36.157 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38134 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01016 | 01-16 | 100.66.36.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38135 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01017 | 01-17 | 100.66.36.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38136 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01018 | 01-18 | 100.66.36.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38137 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01019 | 01-19 | 100.66.36.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38138 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05030 | 05-30 | 100.66.36.198 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38139 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch05031 | 05-31 | 100.66.36.199 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38140 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01002 | 01-02 | 100.66.36.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38141 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01020 | 01-20 | 100.66.36.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38142 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01021 | 01-21 | 100.66.36.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38143 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01022 | 01-22 | 100.66.36.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38144 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01023 | 01-23 | 100.66.36.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38145 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01024 | 01-24 | 100.66.36.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38146 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01025 | 01-25 | 100.66.36.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38147 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01026 | 01-26 | 100.66.36.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38148 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01027 | 01-27 | 100.66.36.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38149 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01028 | 01-28 | 100.66.36.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38150 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01029 | 01-29 | 100.66.36.29 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38151 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01003 | 01-03 | 100.66.36.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38152 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01030 | 01-30 | 100.66.36.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38153 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01031 | 01-31 | 100.66.36.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38154 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01032 | 01-32 | 100.66.36.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38155 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02001 | 02-01 | 100.66.36.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38156 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02002 | 02-02 | 100.66.36.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38157 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02003 | 02-03 | 100.66.36.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38158 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02004 | 02-04 | 100.66.36.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38159 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02005 | 02-05 | 100.66.36.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38160 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02006 | 02-06 | 100.66.36.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38161 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02007 | 02-07 | 100.66.36.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38162 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01004 | 01-04 | 100.66.36.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38163 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02008 | 02-08 | 100.66.36.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38164 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02009 | 02-09 | 100.66.36.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38165 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02010 | 02-10 | 100.66.36.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38166 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02011 | 02-11 | 100.66.36.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38167 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02012 | 02-12 | 100.66.36.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38168 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02013 | 02-13 | 100.66.36.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38169 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02014 | 02-14 | 100.66.36.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38170 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02015 | 02-15 | 100.66.36.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38171 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02016 | 02-16 | 100.66.36.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38172 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02017 | 02-17 | 100.66.36.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38173 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01005 | 01-05 | 100.66.36.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38174 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02018 | 02-18 | 100.66.36.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38175 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02019 | 02-19 | 100.66.36.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38176 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02020 | 02-20 | 100.66.36.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38177 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02021 | 02-21 | 100.66.36.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38178 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02022 | 02-22 | 100.66.36.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38179 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02023 | 02-23 | 100.66.36.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38180 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02024 | 02-24 | 100.66.36.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38181 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02025 | 02-25 | 100.66.36.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38182 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02026 | 02-26 | 100.66.36.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38183 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02027 | 02-27 | 100.66.36.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38184 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01006 | 01-06 | 100.66.36.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38185 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02028 | 02-28 | 100.66.36.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38186 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02029 | 02-29 | 100.66.36.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38187 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02030 | 02-30 | 100.66.36.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38188 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02031 | 02-31 | 100.66.36.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38189 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch02032 | 02-32 | 100.66.36.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38190 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03001 | 03-01 | 100.66.36.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38191 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03002 | 03-02 | 100.66.36.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38192 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03003 | 03-03 | 100.66.36.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38193 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03004 | 03-04 | 100.66.36.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38194 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03005 | 03-05 | 100.66.36.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38195 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01007 | 01-07 | 100.66.36.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38196 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03006 | 03-06 | 100.66.36.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38197 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03007 | 03-07 | 100.66.36.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38198 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03008 | 03-08 | 100.66.36.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38199 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03009 | 03-09 | 100.66.36.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38200 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03010 | 03-10 | 100.66.36.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38201 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03011 | 03-11 | 100.66.36.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38202 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03012 | 03-12 | 100.66.36.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38203 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03013 | 03-13 | 100.66.36.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38204 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03014 | 03-14 | 100.66.36.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38205 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03015 | 03-15 | 100.66.36.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38206 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01008 | 01-08 | 100.66.36.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38207 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03016 | 03-16 | 100.66.36.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38208 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03017 | 03-17 | 100.66.36.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38209 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03018 | 03-18 | 100.66.36.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38210 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03019 | 03-19 | 100.66.36.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38211 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03020 | 03-20 | 100.66.36.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38212 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03021 | 03-21 | 100.66.36.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38213 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03022 | 03-22 | 100.66.36.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38214 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03023 | 03-23 | 100.66.36.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38215 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03024 | 03-24 | 100.66.36.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38216 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03025 | 03-25 | 100.66.36.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38217 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch01009 | 01-09 | 100.66.36.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38218 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03026 | 03-26 | 100.66.36.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38219 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03027 | 03-27 | 100.66.36.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38220 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03028 | 03-28 | 100.66.36.92 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38221 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03029 | 03-29 | 100.66.36.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38222 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03030 | 03-30 | 100.66.36.94 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38223 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03031 | 03-31 | 100.66.36.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38224 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch03032 | 03-32 | 100.66.36.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38225 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04001 | 04-01 | 100.66.36.97 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38226 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04002 | 04-02 | 100.66.36.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68
38227 | jntj | 成都金楠天街停车场 | LONGFOR_chengdu_jntj | B2F | ch04003 | 04-03 | 100.66.36.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 881bd24f-b183-4521-995d-b379d42e7a68