## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
宁波龙湖名一停车场 | 2022-12-13 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
189 | 41 | 148
Pass | Fail | Untest
106 | 83 | 0
错误类型 | 数目
47
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 14
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 6
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 5
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 4
[相机]抽图失败（在线）-IOT | 3
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 2
[相机]车位标注错误-天津标注 | 1
[相机]相机画面无车位投影--刘庆鑫 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
31029 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01001 | 01-01 | 192.168.16.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31030 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01002 | 01-02 | 192.168.16.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31031 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01003 | 01-03 | 192.168.16.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31032 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01004 | 01-04 | 192.168.16.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31033 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01005 | 01-05 | 192.168.16.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31034 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01006 | 01-06 | 192.168.16.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31035 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01007 | 01-07 | 192.168.16.7 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31036 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01008 | 01-08 | 192.168.16.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31037 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01009 | 01-09 | 192.168.16.9 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31038 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01010 | 01-10 | 192.168.16.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31039 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01011 | 01-11 | 192.168.16.11 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31040 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01012 | 01-12 | 192.168.16.12 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31041 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01013 | 01-13 | 192.168.16.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31042 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01014 | 01-14 | 192.168.16.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31043 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01015 | 01-15 | 192.168.16.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31044 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01016 | 01-16 | 192.168.16.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31045 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01017 | 01-17 | 192.168.16.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31046 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01018 | 01-18 | 192.168.16.18 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31047 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01019 | 01-19 | 192.168.16.19 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31048 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01020 | 01-20 | 192.168.16.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31049 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02001 | 02-01 | 192.168.16.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31050 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02002 | 02-02 | 192.168.16.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31051 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02003 | 02-03 | 192.168.16.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31052 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02004 | 02-04 | 192.168.16.24 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31053 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02005 | 02-05 | 192.168.16.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31054 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02006 | 02-06 | 192.168.16.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31055 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02007 | 02-07 | 192.168.16.27 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31056 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02008 | 02-08 | 192.168.16.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31057 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02009 | 02-09 | 192.168.16.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31058 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02010 | 02-10 | 192.168.16.30 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31059 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02011 | 02-11 | 192.168.16.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31060 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02012 | 02-12 | 192.168.16.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31061 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02013 | 02-13 | 192.168.16.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31062 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02014 | 02-14 | 192.168.16.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31063 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02015 | 02-15 | 192.168.16.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31064 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02016 | 02-16 | 192.168.16.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31065 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02017 | 02-17 | 192.168.16.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31066 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02018 | 02-18 | 192.168.16.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31067 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02019 | 02-19 | 192.168.16.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31068 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02020 | 02-20 | 192.168.16.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31069 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch03001 | 03-01 | 192.168.16.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31070 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06001 | 06-01 | 192.168.16.42 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31071 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06002 | 06-02 | 192.168.16.43 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31072 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06003 | 06-03 | 192.168.16.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31073 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06004 | 06-04 | 192.168.16.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31074 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06005 | 06-05 | 192.168.16.45 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31075 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06006 | 06-06 | 192.168.16.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31076 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06007 | 06-07 | 192.168.16.46 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31077 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06008 | 06-08 | 192.168.16.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31078 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06009 | 06-09 | 192.168.16.47 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31079 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06010 | 06-10 | 192.168.16.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31080 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06011 | 06-11 | 192.168.16.49 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31081 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06012 | 06-12 | 192.168.16.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31082 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06013 | 06-13 | 192.168.16.51 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31083 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06014 | 06-14 | 192.168.16.52 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31084 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06015 | 06-15 | 192.168.16.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31085 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06016 | 06-16 | 192.168.16.53 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31086 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06017 | 06-17 | 192.168.16.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31087 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06018 | 06-18 | 192.168.16.54 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31088 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06019 | 06-19 | 192.168.16.55 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31089 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06020 | 06-20 | 192.168.16.55 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31090 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06021 | 06-21 | 192.168.16.56 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31091 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06022 | 06-22 | 192.168.16.56 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31092 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06023 | 06-23 | 192.168.16.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31093 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06024 | 06-24 | 192.168.16.57 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31094 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06025 | 06-25 | 192.168.16.58 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机画面无车位投影--刘庆鑫 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31095 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06026 | 06-26 | 192.168.16.58 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31096 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06027 | 06-27 | 192.168.16.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31097 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06028 | 06-28 | 192.168.16.59 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31098 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06029 | 06-29 | 192.168.16.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31099 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06030 | 06-30 | 192.168.16.60 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31100 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06031 | 06-31 | 192.168.16.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31101 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06032 | 06-32 | 192.168.16.61 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31102 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06033 | 06-33 | 192.168.16.62 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31103 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06034 | 06-34 | 192.168.16.62 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31104 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06035 | 06-35 | 192.168.16.63 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31105 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06036 | 06-36 | 192.168.16.63 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31106 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06037 | 06-37 | 192.168.16.64 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31107 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06038 | 06-38 | 192.168.16.64 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31108 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06039 | 06-39 | 192.168.16.65 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31109 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06040 | 06-40 | 192.168.16.66 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31110 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06041 | 06-41 | 192.168.16.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31111 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06042 | 06-42 | 192.168.16.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31112 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06043 | 06-43 | 192.168.16.68 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31113 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06044 | 06-44 | 192.168.16.69 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31114 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06045 | 06-45 | 192.168.16.69 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31115 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06046 | 06-46 | 192.168.16.70 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31116 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06047 | 06-47 | 192.168.16.71 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31117 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06048 | 06-48 | 192.168.16.71 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31118 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06049 | 06-49 | 192.168.16.72 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31119 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06050 | 06-50 | 192.168.16.72 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31120 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06051 | 06-51 | 192.168.16.73 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31121 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06052 | 06-52 | 192.168.16.74 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31122 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06053 | 06-53 | 192.168.16.74 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31123 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06054 | 06-54 | 192.168.16.75 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31124 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06055 | 06-55 | 192.168.16.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31125 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06056 | 06-56 | 192.168.16.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31126 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06057 | 06-57 | 192.168.16.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31127 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06058 | 06-58 | 192.168.16.78 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31128 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06059 | 06-59 | 192.168.16.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31129 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06060 | 06-60 | 192.168.16.80 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31130 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06061 | 06-61 | 192.168.16.81 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31131 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06062 | 06-62 | 192.168.16.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31132 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06063 | 06-63 | 192.168.16.82 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31133 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06064 | 06-64 | 192.168.16.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31134 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06065 | 06-65 | 192.168.16.83 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31135 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06066 | 06-66 | 192.168.16.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31136 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06068 | 06-68 | 192.168.16.85 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31137 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06070 | 06-70 | 192.168.16.86 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31138 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06071 | 06-71 | 192.168.16.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31139 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06072 | 06-72 | 192.168.16.88 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31140 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06073 | 06-73 | 192.168.16.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31141 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06074 | 06-74 | 192.168.16.89 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31142 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06075 | 06-75 | 192.168.16.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31143 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06076 | 06-76 | 192.168.16.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31144 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06077 | 06-77 | 192.168.16.91 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31145 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06078 | 06-78 | 192.168.16.92 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31146 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06079 | 06-79 | 192.168.16.92 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31147 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06080 | 06-80 | 192.168.16.93 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31148 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06081 | 06-81 | 192.168.16.93 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31149 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06082 | 06-82 | 192.168.16.94 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31150 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06083 | 06-83 | 192.168.16.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31151 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06084 | 06-84 | 192.168.16.95 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31152 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06085 | 06-85 | 192.168.16.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31153 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06086 | 06-86 | 192.168.16.96 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31154 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06087 | 06-87 | 192.168.16.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31155 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06088 | 06-88 | 192.168.16.97 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31156 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06089 | 06-89 | 192.168.16.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31157 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06090 | 06-90 | 192.168.16.98 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31158 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06091 | 06-91 | 192.168.16.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31159 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06092 | 06-92 | 192.168.16.99 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31160 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06093 | 06-93 | 192.168.16.100 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31161 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06094 | 06-94 | 192.168.16.101 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31162 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06095 | 06-95 | 192.168.16.102 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31163 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06096 | 06-96 | 192.168.16.102 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31164 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06097 | 06-97 | 192.168.16.103 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31165 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06098 | 06-98 | 192.168.16.103 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31166 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06099 | 06-99 | 192.168.16.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31167 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07001 | 07-01 | 192.168.16.104 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31168 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07002 | 07-02 | 192.168.16.105 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31169 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07003 | 07-03 | 192.168.16.105 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31170 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07004 | 07-04 | 192.168.16.106 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31171 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07005 | 07-05 | 192.168.16.106 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31172 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07006 | 07-06 | 192.168.16.107 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31173 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07007 | 07-07 | 192.168.16.108 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31174 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07008 | 07-08 | 192.168.16.109 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31175 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07009 | 07-09 | 192.168.16.109 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31176 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07010 | 07-10 | 192.168.16.110 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31177 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07011 | 07-11 | 192.168.16.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31178 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07012 | 07-12 | 192.168.16.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31179 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07013 | 07-13 | 192.168.16.112 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31180 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07014 | 07-14 | 192.168.16.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31181 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07015 | 07-15 | 192.168.16.113 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31182 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07016 | 07-16 | 192.168.16.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31183 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07017 | 07-17 | 192.168.16.114 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31184 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07018 | 07-18 | 192.168.16.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31185 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07019 | 07-19 | 192.168.16.115 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31186 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07020 | 07-20 | 192.168.16.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31187 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07021 | 07-21 | 192.168.16.117 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31188 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07022 | 07-22 | 192.168.16.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31189 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07023 | 07-23 | 192.168.16.118 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31190 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07024 | 07-24 | 192.168.16.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31191 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07025 | 07-25 | 192.168.16.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31192 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07026 | 07-26 | 192.168.16.120 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31193 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07027 | 07-27 | 192.168.16.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31194 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07028 | 07-28 | 192.168.16.121 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31195 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07029 | 07-29 | 192.168.16.122 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31196 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07030 | 07-30 | 192.168.16.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31197 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07031 | 07-31 | 192.168.16.123 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31198 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07032 | 07-32 | 192.168.16.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31199 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07033 | 07-33 | 192.168.16.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31200 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07034 | 07-34 | 192.168.16.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31201 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07035 | 07-35 | 192.168.16.126 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31202 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07036 | 07-36 | 192.168.16.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31203 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07037 | 07-37 | 192.168.16.127 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31204 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07038 | 07-38 | 192.168.16.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31205 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07039 | 07-39 | 192.168.16.129 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31206 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07040 | 07-40 | 192.168.16.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31207 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07041 | 07-41 | 192.168.16.130 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31208 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07042 | 07-42 | 192.168.16.131 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31209 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07043 | 07-43 | 192.168.16.131 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31210 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07044 | 07-44 | 192.168.16.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31211 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07045 | 07-45 | 192.168.16.132 | rgl_cam | None | Fail |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31212 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07046 | 07-46 | 192.168.16.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31213 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07047 | 07-47 | 192.168.16.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31214 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07048 | 07-48 | 192.168.16.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31215 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07049 | 07-49 | 192.168.16.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31216 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06067 | 06-67 | 192.168.16.85 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027
31217 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06069 | 06-69 | 192.168.16.86 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | dc321b9f-d1c8-4a70-9357-5e1683882027