## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
宁波龙湖名一停车场 | 2022-12-18 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
189 | 41 | 148
Pass | Fail | Untest
173 | 16 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 | 6
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 4
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 3
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 2
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
31430 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01001 | 01-01 | 192.168.16.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31431 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01010 | 01-10 | 192.168.16.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31432 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06093 | 06-93 | 192.168.16.100 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31433 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06094 | 06-94 | 192.168.16.101 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31434 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06095 | 06-95 | 192.168.16.102 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31435 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06096 | 06-96 | 192.168.16.102 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31436 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06097 | 06-97 | 192.168.16.103 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31437 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06098 | 06-98 | 192.168.16.103 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31438 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06099 | 06-99 | 192.168.16.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31439 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07001 | 07-01 | 192.168.16.104 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31440 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07002 | 07-02 | 192.168.16.105 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31441 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07003 | 07-03 | 192.168.16.105 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31442 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07004 | 07-04 | 192.168.16.106 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31443 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07005 | 07-05 | 192.168.16.106 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31444 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07006 | 07-06 | 192.168.16.107 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31445 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07007 | 07-07 | 192.168.16.108 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31446 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07008 | 07-08 | 192.168.16.109 | rgl_cam | None | Pass |  |  | [相机]车位标注错误-天津标注 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31447 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07009 | 07-09 | 192.168.16.109 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31448 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01011 | 01-11 | 192.168.16.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31449 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07010 | 07-10 | 192.168.16.110 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31450 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07011 | 07-11 | 192.168.16.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31451 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07012 | 07-12 | 192.168.16.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31452 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07013 | 07-13 | 192.168.16.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31453 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07014 | 07-14 | 192.168.16.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31454 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07015 | 07-15 | 192.168.16.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31455 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07016 | 07-16 | 192.168.16.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31456 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07017 | 07-17 | 192.168.16.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31457 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07018 | 07-18 | 192.168.16.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31458 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07019 | 07-19 | 192.168.16.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31459 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07020 | 07-20 | 192.168.16.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31460 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07021 | 07-21 | 192.168.16.117 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31461 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07022 | 07-22 | 192.168.16.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31462 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07023 | 07-23 | 192.168.16.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31463 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07024 | 07-24 | 192.168.16.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31464 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01012 | 01-12 | 192.168.16.12 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31465 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07025 | 07-25 | 192.168.16.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31466 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07026 | 07-26 | 192.168.16.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31467 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07027 | 07-27 | 192.168.16.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31468 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07028 | 07-28 | 192.168.16.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31469 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07029 | 07-29 | 192.168.16.122 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31470 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07030 | 07-30 | 192.168.16.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31471 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07031 | 07-31 | 192.168.16.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31472 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07032 | 07-32 | 192.168.16.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31473 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07033 | 07-33 | 192.168.16.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31474 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07034 | 07-34 | 192.168.16.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31475 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07035 | 07-35 | 192.168.16.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31476 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07036 | 07-36 | 192.168.16.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31477 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07037 | 07-37 | 192.168.16.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31478 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07038 | 07-38 | 192.168.16.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31479 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07039 | 07-39 | 192.168.16.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31480 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01013 | 01-13 | 192.168.16.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31481 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07040 | 07-40 | 192.168.16.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31482 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07041 | 07-41 | 192.168.16.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31483 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07042 | 07-42 | 192.168.16.131 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31484 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07043 | 07-43 | 192.168.16.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31485 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07044 | 07-44 | 192.168.16.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31486 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07045 | 07-45 | 192.168.16.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31487 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07046 | 07-46 | 192.168.16.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31488 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07047 | 07-47 | 192.168.16.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31489 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07048 | 07-48 | 192.168.16.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31490 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch07049 | 07-49 | 192.168.16.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31491 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01014 | 01-14 | 192.168.16.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31492 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01015 | 01-15 | 192.168.16.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31493 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01016 | 01-16 | 192.168.16.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31494 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01017 | 01-17 | 192.168.16.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31495 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01018 | 01-18 | 192.168.16.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31496 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01019 | 01-19 | 192.168.16.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31497 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01002 | 01-02 | 192.168.16.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31498 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01020 | 01-20 | 192.168.16.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31499 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02001 | 02-01 | 192.168.16.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31500 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02002 | 02-02 | 192.168.16.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31501 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02003 | 02-03 | 192.168.16.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31502 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02004 | 02-04 | 192.168.16.24 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31503 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02005 | 02-05 | 192.168.16.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31504 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02006 | 02-06 | 192.168.16.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31505 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02007 | 02-07 | 192.168.16.27 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31506 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02008 | 02-08 | 192.168.16.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31507 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02009 | 02-09 | 192.168.16.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31508 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01003 | 01-03 | 192.168.16.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31509 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02010 | 02-10 | 192.168.16.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31510 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02011 | 02-11 | 192.168.16.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31511 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02012 | 02-12 | 192.168.16.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31512 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02013 | 02-13 | 192.168.16.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31513 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02014 | 02-14 | 192.168.16.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31514 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02015 | 02-15 | 192.168.16.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31515 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02016 | 02-16 | 192.168.16.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31516 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02017 | 02-17 | 192.168.16.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31517 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02018 | 02-18 | 192.168.16.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31518 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02019 | 02-19 | 192.168.16.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31519 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01004 | 01-04 | 192.168.16.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31520 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch02020 | 02-20 | 192.168.16.40 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31521 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch03001 | 03-01 | 192.168.16.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31522 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06001 | 06-01 | 192.168.16.42 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31523 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06002 | 06-02 | 192.168.16.43 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31524 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06003 | 06-03 | 192.168.16.44 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31525 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06004 | 06-04 | 192.168.16.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31526 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06005 | 06-05 | 192.168.16.45 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31527 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06006 | 06-06 | 192.168.16.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31528 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06007 | 06-07 | 192.168.16.46 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31529 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06008 | 06-08 | 192.168.16.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31530 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06009 | 06-09 | 192.168.16.47 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31531 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06010 | 06-10 | 192.168.16.48 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31532 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06011 | 06-11 | 192.168.16.49 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31533 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01005 | 01-05 | 192.168.16.5 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31534 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06012 | 06-12 | 192.168.16.50 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31535 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06013 | 06-13 | 192.168.16.51 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31536 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06014 | 06-14 | 192.168.16.52 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31537 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06015 | 06-15 | 192.168.16.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31538 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06016 | 06-16 | 192.168.16.53 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31539 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06017 | 06-17 | 192.168.16.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31540 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06018 | 06-18 | 192.168.16.54 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31541 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06019 | 06-19 | 192.168.16.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31542 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06020 | 06-20 | 192.168.16.55 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31543 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06021 | 06-21 | 192.168.16.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31544 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06022 | 06-22 | 192.168.16.56 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31545 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06023 | 06-23 | 192.168.16.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31546 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06024 | 06-24 | 192.168.16.57 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31547 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06025 | 06-25 | 192.168.16.58 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31548 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06026 | 06-26 | 192.168.16.58 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31549 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06027 | 06-27 | 192.168.16.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31550 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06028 | 06-28 | 192.168.16.59 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31551 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01006 | 01-06 | 192.168.16.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31552 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06029 | 06-29 | 192.168.16.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31553 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06030 | 06-30 | 192.168.16.60 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31554 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06031 | 06-31 | 192.168.16.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31555 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06032 | 06-32 | 192.168.16.61 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31556 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06033 | 06-33 | 192.168.16.62 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31557 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06034 | 06-34 | 192.168.16.62 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31558 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06035 | 06-35 | 192.168.16.63 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31559 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06036 | 06-36 | 192.168.16.63 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31560 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06037 | 06-37 | 192.168.16.64 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31561 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06038 | 06-38 | 192.168.16.64 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31562 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06039 | 06-39 | 192.168.16.65 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31563 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06040 | 06-40 | 192.168.16.66 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31564 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06041 | 06-41 | 192.168.16.67 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31565 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06042 | 06-42 | 192.168.16.67 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31566 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06043 | 06-43 | 192.168.16.68 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31567 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06044 | 06-44 | 192.168.16.69 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31568 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06045 | 06-45 | 192.168.16.69 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31569 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01007 | 01-07 | 192.168.16.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31570 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06046 | 06-46 | 192.168.16.70 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31571 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06047 | 06-47 | 192.168.16.71 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31572 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06048 | 06-48 | 192.168.16.71 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31573 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06049 | 06-49 | 192.168.16.72 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31574 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06050 | 06-50 | 192.168.16.72 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31575 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06051 | 06-51 | 192.168.16.73 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31576 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06052 | 06-52 | 192.168.16.74 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31577 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06053 | 06-53 | 192.168.16.74 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31578 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06054 | 06-54 | 192.168.16.75 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31579 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06055 | 06-55 | 192.168.16.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31580 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06056 | 06-56 | 192.168.16.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31581 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06057 | 06-57 | 192.168.16.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31582 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06058 | 06-58 | 192.168.16.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31583 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06059 | 06-59 | 192.168.16.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31584 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01008 | 01-08 | 192.168.16.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31585 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06060 | 06-60 | 192.168.16.80 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31586 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06061 | 06-61 | 192.168.16.81 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31587 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06062 | 06-62 | 192.168.16.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31588 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06063 | 06-63 | 192.168.16.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31589 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06064 | 06-64 | 192.168.16.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31590 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06065 | 06-65 | 192.168.16.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31591 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06066 | 06-66 | 192.168.16.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31592 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06067 | 06-67 | 192.168.16.85 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31593 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06068 | 06-68 | 192.168.16.85 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31594 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06069 | 06-69 | 192.168.16.86 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31595 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06070 | 06-70 | 192.168.16.86 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31596 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06071 | 06-71 | 192.168.16.87 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31597 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06072 | 06-72 | 192.168.16.88 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31598 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06073 | 06-73 | 192.168.16.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31599 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06074 | 06-74 | 192.168.16.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31600 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch01009 | 01-09 | 192.168.16.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31601 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06075 | 06-75 | 192.168.16.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31602 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06076 | 06-76 | 192.168.16.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31603 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06077 | 06-77 | 192.168.16.91 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31604 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06078 | 06-78 | 192.168.16.92 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50%-交付经理+天津标定 |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31605 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06079 | 06-79 | 192.168.16.92 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31606 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06080 | 06-80 | 192.168.16.93 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31607 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06081 | 06-81 | 192.168.16.93 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31608 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06082 | 06-82 | 192.168.16.94 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31609 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06083 | 06-83 | 192.168.16.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31610 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06084 | 06-84 | 192.168.16.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31611 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06085 | 06-85 | 192.168.16.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31612 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06086 | 06-86 | 192.168.16.96 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31613 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06087 | 06-87 | 192.168.16.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31614 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06088 | 06-88 | 192.168.16.97 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31615 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06089 | 06-89 | 192.168.16.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31616 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06090 | 06-90 | 192.168.16.98 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31617 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06091 | 06-91 | 192.168.16.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d
31618 | nblhmy | 宁波龙湖名一停车场 | LONGFOR_ningbo_mingyi | B1F | ch06092 | 06-92 | 192.168.16.99 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | ba6cb7b3-b815-4d2e-b497-ca7d33b4804d