## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
上海前滩太古里停车场 | 2022-07-04 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
286 | 286 | 0
Pass | Fail | Untest
163 | 123 | 0
错误类型 | 数目
[相机]未生成debug图片 | 49
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | 48
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | 13
[相机]抽图失败 | 8
[相机]画面模糊--邝宇飞 | 2
[相机]相机严重被撞--邝宇飞 | 2
[相机]车位无法停车-邝宇飞 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index
9332 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01001 | 01-01 | 172.30.62.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9333 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch07025 | 07-25 | 172.30.62.100 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9334 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch07026 | 07-26 | 172.30.62.101 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9335 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch07027 | 07-27 | 172.30.62.102 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9336 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch07028 | 07-28 | 172.30.62.103 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9337 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08001 | 08-01 | 172.30.62.104 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9338 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08002 | 08-02 | 172.30.62.105 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9339 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08003 | 08-03 | 172.30.62.106 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9340 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08004 | 08-04 | 172.30.62.107 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9341 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08005 | 08-05 | 172.30.62.108 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9342 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08006 | 08-06 | 172.30.62.109 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9343 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01002 | 01-02 | 172.30.62.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9344 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08007 | 08-07 | 172.30.62.110 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9345 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08008 | 08-08 | 172.30.62.111 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9346 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08009 | 08-09 | 172.30.62.112 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9347 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08010 | 08-10 | 172.30.62.113 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9348 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08011 | 08-11 | 172.30.62.114 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9349 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08012 | 08-12 | 172.30.62.115 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9350 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08013 | 08-13 | 172.30.62.116 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9351 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08014 | 08-14 | 172.30.62.117 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9352 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08015 | 08-15 | 172.30.62.118 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9353 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08016 | 08-16 | 172.30.62.119 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9354 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01003 | 01-03 | 172.30.62.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9355 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08017 | 08-17 | 172.30.62.120 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9356 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08018 | 08-18 | 172.30.62.121 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9357 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB2F | ch08019 | 08-19 | 172.30.62.122 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9358 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08020 | 08-20 | 172.30.62.123 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9359 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08021 | 08-21 | 172.30.62.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9360 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08022 | 08-22 | 172.30.62.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9361 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08023 | 08-23 | 172.30.62.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9362 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08024 | 08-24 | 172.30.62.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9363 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08025 | 08-25 | 172.30.62.128 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9364 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08026 | 08-26 | 172.30.62.129 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9365 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01004 | 01-04 | 172.30.62.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9366 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08027 | 08-27 | 172.30.62.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9367 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch08028 | 08-28 | 172.30.62.131 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9368 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09001 | 09-01 | 172.30.62.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9369 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09002 | 09-02 | 172.30.62.133 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9370 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09003 | 09-03 | 172.30.62.134 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9371 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09004 | 09-04 | 172.30.62.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9372 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09005 | 09-05 | 172.30.62.136 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9373 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09006 | 09-06 | 172.30.62.137 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9374 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09007 | 09-07 | 172.30.62.138 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9375 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch09008 | 09-08 | 172.30.62.139 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9376 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01005 | 01-05 | 172.30.62.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9377 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09009 | 09-09 | 172.30.62.140 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9378 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09010 | 09-10 | 172.30.62.141 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9379 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09011 | 09-11 | 172.30.62.142 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9380 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09012 | 09-12 | 172.30.62.143 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9381 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09013 | 09-13 | 172.30.62.144 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9382 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09014 | 09-14 | 172.30.62.145 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9383 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09015 | 09-15 | 172.30.62.146 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9384 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09016 | 09-16 | 172.30.62.147 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9385 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09017 | 09-17 | 172.30.62.148 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9386 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09018 | 09-18 | 172.30.62.149 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9387 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01006 | 01-06 | 172.30.62.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9388 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09019 | 09-19 | 172.30.62.150 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9389 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09020 | 09-20 | 172.30.62.151 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9390 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09021 | 09-21 | 172.30.62.152 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9391 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09022 | 09-22 | 172.30.62.153 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9392 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09023 | 09-23 | 172.30.62.154 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9393 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09024 | 09-24 | 172.30.62.155 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9394 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09025 | 09-25 | 172.30.62.156 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9395 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09026 | 09-26 | 172.30.62.157 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9396 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09027 | 09-27 | 172.30.62.158 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9397 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | XGLLB3F | ch09028 | 09-28 | 172.30.62.159 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败 | Open | None
9398 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01007 | 01-07 | 172.30.62.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9399 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10001 | 10-01 | 172.30.62.160 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9400 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10002 | 10-02 | 172.30.62.161 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9401 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10003 | 10-03 | 172.30.62.162 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9402 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10004 | 10-04 | 172.30.62.163 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9403 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10005 | 10-05 | 172.30.62.164 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9404 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10006 | 10-06 | 172.30.62.165 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9405 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10007 | 10-07 | 172.30.62.166 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9406 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10008 | 10-08 | 172.30.62.167 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9407 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10009 | 10-09 | 172.30.62.168 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9408 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10010 | 10-10 | 172.30.62.169 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9409 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10011 | 10-11 | 172.30.62.170 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9410 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10012 | 10-12 | 172.30.62.171 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9411 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10013 | 10-13 | 172.30.62.172 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9412 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10014 | 10-14 | 172.30.62.173 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9413 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10015 | 10-15 | 172.30.62.174 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9414 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10016 | 10-16 | 172.30.62.175 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9415 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10017 | 10-17 | 172.30.62.176 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9416 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10018 | 10-18 | 172.30.62.177 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9417 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10019 | 10-19 | 172.30.62.178 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9418 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10020 | 10-20 | 172.30.62.179 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9419 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10021 | 10-21 | 172.30.62.180 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9420 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10022 | 10-22 | 172.30.62.181 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9421 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch10023 | 10-23 | 172.30.62.182 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9422 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01008 | 01-08 | 172.30.62.20 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9423 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01009 | 01-09 | 172.30.62.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9424 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01010 | 01-10 | 172.30.62.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9425 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01011 | 01-11 | 172.30.62.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9426 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01012 | 01-12 | 172.30.62.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9427 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01013 | 01-13 | 172.30.62.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9428 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01014 | 01-14 | 172.30.62.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9429 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01015 | 01-15 | 172.30.62.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9430 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01016 | 01-16 | 172.30.62.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9431 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01017 | 01-17 | 172.30.62.29 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9432 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01018 | 01-18 | 172.30.62.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9433 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01019 | 01-19 | 172.30.62.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9434 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01020 | 01-20 | 172.30.62.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9435 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01021 | 01-21 | 172.30.62.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9436 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01022 | 01-22 | 172.30.62.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9437 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01023 | 01-23 | 172.30.62.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9438 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01024 | 01-24 | 172.30.62.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9439 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | NB2F | ch01025 | 01-25 | 172.30.62.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9440 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch01026 | 01-26 | 172.30.63.10 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9441 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04023 | 04-23 | 172.30.63.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9442 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04024 | 04-24 | 172.30.63.101 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9443 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04025 | 04-25 | 172.30.63.102 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9444 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04026 | 04-26 | 172.30.63.103 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9445 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04027 | 04-27 | 172.30.63.104 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9446 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04028 | 04-28 | 172.30.63.105 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9447 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05001 | 05-01 | 172.30.63.107 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9448 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05002 | 05-02 | 172.30.63.108 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊--邝宇飞 | Open | None
9449 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05003 | 05-03 | 172.30.63.109 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9450 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch01027 | 01-27 | 172.30.63.11 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9451 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05004 | 05-04 | 172.30.63.110 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9452 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05005 | 05-05 | 172.30.63.111 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9453 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05006 | 05-06 | 172.30.63.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9454 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05007 | 05-07 | 172.30.63.113 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9455 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05008 | 05-08 | 172.30.63.114 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9456 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05009 | 05-09 | 172.30.63.115 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9457 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05010 | 05-10 | 172.30.63.116 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9458 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05011 | 05-11 | 172.30.63.117 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9459 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05012 | 05-12 | 172.30.63.118 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9460 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch05013 | 05-13 | 172.30.63.119 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9461 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch01028 | 01-28 | 172.30.63.12 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9462 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05014 | 05-14 | 172.30.63.122 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9463 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05015 | 05-15 | 172.30.63.123 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9464 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05016 | 05-16 | 172.30.63.124 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9465 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05017 | 05-17 | 172.30.63.125 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9466 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05018 | 05-18 | 172.30.63.126 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9467 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05019 | 05-19 | 172.30.63.127 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9468 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05020 | 05-20 | 172.30.63.128 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9469 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05021 | 05-21 | 172.30.63.129 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9470 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02001 | 02-01 | 172.30.63.13 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9471 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05022 | 05-22 | 172.30.63.130 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9472 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05023 | 05-23 | 172.30.63.131 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9473 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05024 | 05-24 | 172.30.63.132 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9474 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05025 | 05-25 | 172.30.63.134 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9475 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05026 | 05-26 | 172.30.63.135 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9476 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05027 | 05-27 | 172.30.63.136 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9477 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch05028 | 05-28 | 172.30.63.137 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9478 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06001 | 06-01 | 172.30.63.138 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9479 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06002 | 06-02 | 172.30.63.139 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9480 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02002 | 02-02 | 172.30.63.14 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9481 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06003 | 06-03 | 172.30.63.140 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9482 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06004 | 06-04 | 172.30.63.141 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9483 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06005 | 06-05 | 172.30.63.142 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9484 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06006 | 06-06 | 172.30.63.144 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9485 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06007 | 06-07 | 172.30.63.145 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9486 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06008 | 06-08 | 172.30.63.146 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9487 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06009 | 06-09 | 172.30.63.147 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9488 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06010 | 06-10 | 172.30.63.148 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9489 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06011 | 06-11 | 172.30.63.149 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9490 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02003 | 02-03 | 172.30.63.15 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9491 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06012 | 06-12 | 172.30.63.150 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9492 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06013 | 06-13 | 172.30.63.151 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9493 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06014 | 06-14 | 172.30.63.152 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9494 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06015 | 06-15 | 172.30.63.153 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9495 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06016 | 06-16 | 172.30.63.154 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9496 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06017 | 06-17 | 172.30.63.155 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9497 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06018 | 06-18 | 172.30.63.156 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9498 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06019 | 06-19 | 172.30.63.158 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9499 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06020 | 06-20 | 172.30.63.159 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9500 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02004 | 02-04 | 172.30.63.16 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9501 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06021 | 06-21 | 172.30.63.160 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9502 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06022 | 06-22 | 172.30.63.161 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9503 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06023 | 06-23 | 172.30.63.162 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9504 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06024 | 06-24 | 172.30.63.163 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9505 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06025 | 06-25 | 172.30.63.164 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9506 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06026 | 06-26 | 172.30.63.165 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9507 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06027 | 06-27 | 172.30.63.166 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9508 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch06028 | 06-28 | 172.30.63.167 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9509 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02005 | 02-05 | 172.30.63.17 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9510 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07001 | 07-01 | 172.30.63.170 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9511 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07002 | 07-02 | 172.30.63.171 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9512 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07003 | 07-03 | 172.30.63.172 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9513 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07004 | 07-04 | 172.30.63.173 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9514 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07005 | 07-05 | 172.30.63.174 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9515 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07006 | 07-06 | 172.30.63.175 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9516 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07007 | 07-07 | 172.30.63.176 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9517 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07008 | 07-08 | 172.30.63.177 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9518 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07009 | 07-09 | 172.30.63.178 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9519 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07010 | 07-10 | 172.30.63.179 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9520 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02006 | 02-06 | 172.30.63.18 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9521 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07011 | 07-11 | 172.30.63.180 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9522 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07012 | 07-12 | 172.30.63.181 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9523 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07013 | 07-13 | 172.30.63.184 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9524 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07014 | 07-14 | 172.30.63.185 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9525 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07015 | 07-15 | 172.30.63.186 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9526 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07016 | 07-16 | 172.30.63.187 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9527 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07017 | 07-17 | 172.30.63.188 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9528 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07018 | 07-18 | 172.30.63.189 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9529 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02007 | 02-07 | 172.30.63.19 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9530 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07019 | 07-19 | 172.30.63.190 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9531 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07020 | 07-20 | 172.30.63.191 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9532 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07021 | 07-21 | 172.30.63.192 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9533 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07022 | 07-22 | 172.30.63.193 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9534 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07023 | 07-23 | 172.30.63.194 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9535 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB3F | ch07024 | 07-24 | 172.30.63.195 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9536 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02008 | 02-08 | 172.30.63.20 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9537 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02009 | 02-09 | 172.30.63.21 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9538 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02010 | 02-10 | 172.30.63.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9539 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02011 | 02-11 | 172.30.63.24 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9540 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02012 | 02-12 | 172.30.63.25 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9541 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02013 | 02-13 | 172.30.63.26 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9542 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02014 | 02-14 | 172.30.63.27 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9543 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02015 | 02-15 | 172.30.63.28 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9544 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02016 | 02-16 | 172.30.63.29 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9545 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02017 | 02-17 | 172.30.63.30 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9546 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02018 | 02-18 | 172.30.63.31 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9547 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02019 | 02-19 | 172.30.63.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9548 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02020 | 02-20 | 172.30.63.33 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9549 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02021 | 02-21 | 172.30.63.34 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9550 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02022 | 02-22 | 172.30.63.35 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9551 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB1F | ch02023 | 02-23 | 172.30.63.36 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 | Open | None
9552 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch02024 | 02-24 | 172.30.63.37 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9553 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch02025 | 02-25 | 172.30.63.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9554 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch02026 | 02-26 | 172.30.63.39 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9555 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch02027 | 02-27 | 172.30.63.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9556 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch02028 | 02-28 | 172.30.63.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9557 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03001 | 03-01 | 172.30.63.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9558 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03002 | 03-02 | 172.30.63.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9559 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03003 | 03-03 | 172.30.63.44 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞--邝宇飞 | Open | None
9560 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03004 | 03-04 | 172.30.63.45 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9561 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03005 | 03-05 | 172.30.63.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9562 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03006 | 03-06 | 172.30.63.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9563 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03007 | 03-07 | 172.30.63.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9564 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03008 | 03-08 | 172.30.63.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9565 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03009 | 03-09 | 172.30.63.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9566 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03010 | 03-10 | 172.30.63.53 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9567 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03011 | 03-11 | 172.30.63.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9568 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03012 | 03-12 | 172.30.63.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9569 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03013 | 03-13 | 172.30.63.56 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9570 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03014 | 03-14 | 172.30.63.57 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9571 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03015 | 03-15 | 172.30.63.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9572 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03016 | 03-16 | 172.30.63.61 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9573 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03017 | 03-17 | 172.30.63.62 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9574 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03018 | 03-18 | 172.30.63.63 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9575 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03019 | 03-19 | 172.30.63.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9576 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03020 | 03-20 | 172.30.63.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9577 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03021 | 03-21 | 172.30.63.66 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9578 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03022 | 03-22 | 172.30.63.67 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9579 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03023 | 03-23 | 172.30.63.68 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9580 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03024 | 03-24 | 172.30.63.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9581 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03025 | 03-25 | 172.30.63.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9582 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03026 | 03-26 | 172.30.63.71 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9583 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03027 | 03-27 | 172.30.63.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9584 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch03028 | 03-28 | 172.30.63.73 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9585 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04001 | 04-01 | 172.30.63.74 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9586 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04002 | 04-02 | 172.30.63.75 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9587 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04003 | 04-03 | 172.30.63.76 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞--邝宇飞 | Open | None
9588 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04004 | 04-04 | 172.30.63.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9589 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04005 | 04-05 | 172.30.63.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9590 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04006 | 04-06 | 172.30.63.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9591 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04007 | 04-07 | 172.30.63.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9592 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04008 | 04-08 | 172.30.63.83 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9593 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04009 | 04-09 | 172.30.63.84 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9594 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04010 | 04-10 | 172.30.63.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9595 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04011 | 04-11 | 172.30.63.86 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-邝宇飞 | Open | None
9596 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04012 | 04-12 | 172.30.63.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9597 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04013 | 04-13 | 172.30.63.89 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊--邝宇飞 | Open | None
9598 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04014 | 04-14 | 172.30.63.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9599 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04015 | 04-15 | 172.30.63.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9600 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04016 | 04-16 | 172.30.63.92 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | Open | None
9601 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04017 | 04-17 | 172.30.63.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9602 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04018 | 04-18 | 172.30.63.94 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9603 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04019 | 04-19 | 172.30.63.95 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9604 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04020 | 04-20 | 172.30.63.96 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9605 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04021 | 04-21 | 172.30.63.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9606 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch04022 | 04-22 | 172.30.63.99 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9609 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch10024 | 10-24 | 172.30.62.183 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9610 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch10025 | 10-25 | 172.30.62.184 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9611 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB2F | ch10026 | 10-26 | 172.30.62.185 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | Open | None
9612 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10027 | 10-27 | 172.30.62.186 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9613 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | QTZXB3F | ch10028 | 10-28 | 172.30.62.187 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9930 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch11001 | 11-01 | 172.30.63.210 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9931 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch11002 | 11-02 | 172.30.63.211 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9932 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch11003 | 11-03 | 172.30.63.212 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9933 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch11004 | 11-04 | 172.30.63.213 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9934 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch11005 | 11-05 | 172.30.63.214 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None
9935 | qttgl | 上海前滩太古里停车场 | TGDC_shanghai_qttglpk | SB2F | ch11006 | 11-06 | 172.30.63.215 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None