## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
上海天山SOHO停车场 | 2022-12-01 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
98 | 98 | 0
Pass | Fail | Untest
90 | 7 | 1
错误类型 | 数目
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% | 3
[相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% | 2
[相机]未生成debug图片 | 1
[相机]画面模糊--邝宇飞 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
22669 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01001 | 01-01 | 192.168.254.1 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22670 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01010 | 01-10 | 192.168.254.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22671 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04023 | 04-23 | 192.168.254.100 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22672 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01011 | 01-11 | 192.168.254.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22673 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01012 | 01-12 | 192.168.254.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22674 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01013 | 01-13 | 192.168.254.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22675 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01014 | 01-14 | 192.168.254.14 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片 |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22676 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01015 | 01-15 | 192.168.254.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22677 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01016 | 01-16 | 192.168.254.16 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22678 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01017 | 01-17 | 192.168.254.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22679 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01018 | 01-18 | 192.168.254.18 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22680 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01019 | 01-19 | 192.168.254.19 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22681 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01002 | 01-02 | 192.168.254.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22682 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01020 | 01-20 | 192.168.254.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22683 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01021 | 01-21 | 192.168.254.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22684 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01022 | 01-22 | 192.168.254.22 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22685 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01023 | 01-23 | 192.168.254.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22686 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01024 | 01-24 | 192.168.254.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22687 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch01025 | 01-25 | 192.168.254.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22688 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02001 | 02-01 | 192.168.254.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22689 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02002 | 02-02 | 192.168.254.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22690 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02003 | 02-03 | 192.168.254.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22691 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02004 | 02-04 | 192.168.254.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22692 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01003 | 01-03 | 192.168.254.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22693 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02005 | 02-05 | 192.168.254.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22694 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02006 | 02-06 | 192.168.254.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22695 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02007 | 02-07 | 192.168.254.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22696 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02008 | 02-08 | 192.168.254.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22697 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02009 | 02-09 | 192.168.254.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22698 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02010 | 02-10 | 192.168.254.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22699 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02011 | 02-11 | 192.168.254.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22700 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02012 | 02-12 | 192.168.254.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22701 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02013 | 02-13 | 192.168.254.38 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22702 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02014 | 02-14 | 192.168.254.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22703 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01004 | 01-04 | 192.168.254.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22704 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02015 | 02-15 | 192.168.254.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22705 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02016 | 02-16 | 192.168.254.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22706 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02017 | 02-17 | 192.168.254.42 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30% |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22707 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02018 | 02-18 | 192.168.254.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22708 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02019 | 02-19 | 192.168.254.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22709 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02020 | 02-20 | 192.168.254.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22710 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02021 | 02-21 | 192.168.254.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22711 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02022 | 02-22 | 192.168.254.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22712 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02023 | 02-23 | 192.168.254.48 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22713 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02024 | 02-24 | 192.168.254.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22714 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01005 | 01-05 | 192.168.254.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22715 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch02025 | 02-25 | 192.168.254.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22716 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch03001 | 03-01 | 192.168.254.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22717 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch03002 | 03-02 | 192.168.254.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22718 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch03003 | 03-03 | 192.168.254.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22719 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03004 | 03-04 | 192.168.254.54 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机中度移动，车位投影线和实际车位线误差30%~50% |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22720 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03005 | 03-05 | 192.168.254.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22721 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03006 | 03-06 | 192.168.254.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22722 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03007 | 03-07 | 192.168.254.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22723 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03008 | 03-08 | 192.168.254.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22724 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03009 | 03-09 | 192.168.254.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22725 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01006 | 01-06 | 192.168.254.6 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面模糊--邝宇飞 |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22726 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03010 | 03-10 | 192.168.254.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22727 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03011 | 03-11 | 192.168.254.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22728 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03012 | 03-12 | 192.168.254.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22729 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03013 | 03-13 | 192.168.254.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22730 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03014 | 03-14 | 192.168.254.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22731 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03015 | 03-15 | 192.168.254.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22732 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03016 | 03-16 | 192.168.254.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22733 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03017 | 03-17 | 192.168.254.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22734 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03018 | 03-18 | 192.168.254.68 | 3559 | None | Untest | None | None | None | None | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22735 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03019 | 03-19 | 192.168.254.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22736 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01007 | 01-07 | 192.168.254.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22737 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03020 | 03-20 | 192.168.254.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22738 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03021 | 03-21 | 192.168.254.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22739 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03022 | 03-22 | 192.168.254.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22740 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03023 | 03-23 | 192.168.254.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22741 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03024 | 03-24 | 192.168.254.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22742 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch03025 | 03-25 | 192.168.254.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22743 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04001 | 04-01 | 192.168.254.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22744 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04002 | 04-02 | 192.168.254.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22745 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04003 | 04-03 | 192.168.254.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22746 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04004 | 04-04 | 192.168.254.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22747 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01008 | 01-08 | 192.168.254.8 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22748 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04005 | 04-05 | 192.168.254.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22749 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04006 | 04-06 | 192.168.254.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22750 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04007 | 04-07 | 192.168.254.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22751 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04008 | 04-08 | 192.168.254.83 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22752 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04009 | 04-09 | 192.168.254.84 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22753 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04010 | 04-10 | 192.168.254.85 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22754 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04011 | 04-11 | 192.168.254.86 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22755 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04012 | 04-12 | 192.168.254.87 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22756 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04013 | 04-13 | 192.168.254.88 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22757 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04014 | 04-14 | 192.168.254.89 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22758 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch01009 | 01-09 | 192.168.254.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22759 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04015 | 04-15 | 192.168.254.90 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22760 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04016 | 04-16 | 192.168.254.91 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22761 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04017 | 04-17 | 192.168.254.92 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22762 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B3 | ch04018 | 04-18 | 192.168.254.93 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22763 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch04019 | 04-19 | 192.168.254.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22764 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B1 | ch04020 | 04-20 | 192.168.254.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22765 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch04021 | 04-21 | 192.168.254.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c
22766 | shsoho | 上海天山SOHO停车场 | YGHT_shanghai_tssoho | B2 | ch04022 | 04-22 | 192.168.254.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 2580a960-0f41-4300-bc2a-d0c183ce913c