## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
沈阳万象城停车场 | 2024-01-31 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
134 | 60 | 74
Pass | Fail | Untest
51 | 83 | 0
错误类型 | 数目
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 44
[相机]抽图失败（在线）-IOT | 22
[相机]车位无法停车-标注删除车位 | 6
[相机]画面被遮挡--交付经理 | 6
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 4
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id | device
89146 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01009 | 01-09 | 10.88.9.10 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 1a699adb0f7c73b3badd662b15128e74
89147 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch02030 | 02-30 | 10.88.9.100 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | a3c9c7fe43b2b8912b24ffd803af27c2
89148 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01010 | 01-10 | 10.88.9.11 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | c2e67d83e2f43ae6c5b57970c1310ad2
89149 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | B3F | ch01029 | 01-29 | 10.88.9.111 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 9146ac26541c64ad9782512f016fa95d
89150 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | B3F | ch01030 | 01-30 | 10.88.9.112 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 4d39b4dd407f0c25b926a4fbb8307fb8
89151 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52008 | 52-08 | 10.88.9.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89152 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54008 | 54-08 | 10.88.9.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89153 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01011 | 01-11 | 10.88.9.12 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 057ccee36db4e84542561722e4d85c2f
89154 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01012 | 01-12 | 10.88.9.13 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 5c4cd8180deb44d9c2559b57ee6cd51f
89155 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01013 | 01-13 | 10.88.9.14 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 9f0584ed8f48c6e78c5700dff3756742
89156 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01014 | 01-14 | 10.88.9.15 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 8d48bef8fdf22f5170dcd6297923e154
89157 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01015 | 01-15 | 10.88.9.16 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 3a9e5f5d748b926ea0a29a7f505fc379
89158 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01016 | 01-16 | 10.88.9.17 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | ad1e936ec7397643b63a37e77020a7ae
89159 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01017 | 01-17 | 10.88.9.18 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 8f6dac54046c6922b30195c4ff8dda09
89160 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01018 | 01-18 | 10.88.9.19 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 7011ab0c6b57914a1a34f2080847dfca
89161 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01001 | 01-01 | 10.88.9.2 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 874cecbe7eb88016657c32e74d78d708
89162 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01019 | 01-19 | 10.88.9.20 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | f71cd2424ba9c704c10f11e0e0b5617a
89163 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01020 | 01-20 | 10.88.9.21 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | e51051ed72542636f8fe7cfcfb31aa9a
89164 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01021 | 01-21 | 10.88.9.22 | 3559 | None | Pass |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 70e1af9ea62c5ede8f2ba2c808ae5942
89165 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01022 | 01-22 | 10.88.9.23 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 2e63a61af5a95af5de7b9ff70f38f385
89166 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01023 | 01-23 | 10.88.9.24 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | e7e58d75168a9ae5bc0eef22f1752bf2
89167 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch01024 | 01-24 | 10.88.9.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 61ca5d93caf0e6dfe4ef7c8021963721
89168 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch01025 | 01-25 | 10.88.9.26 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 113eeb336cd1cc57ebf86aea4db9eaa9
89169 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02001 | 02-01 | 10.88.9.27 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | a22068f866afb57578c8716d6e1ec10e
89170 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02002 | 02-02 | 10.88.9.28 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 33badb3459ff085146597ef21fdd145d
89171 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02003 | 02-03 | 10.88.9.29 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 3e57509a03098c395a22b975b4850478
89172 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01002 | 01-02 | 10.88.9.3 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 752e823c28712526ced1bc6a91fd18ed
89173 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02004 | 02-04 | 10.88.9.30 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | c759235be43d0cf20b393b0ce38a1e02
89174 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02005 | 02-05 | 10.88.9.31 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 1e57ee3dd487d29169ad7ed1d10207a4
89175 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02006 | 02-06 | 10.88.9.32 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | ff48a4c9be6926711463a987fd3b46c4
89176 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02007 | 02-07 | 10.88.9.33 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | e2de2b2280ad976f375cb6d561a1cb13
89177 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02008 | 02-08 | 10.88.9.34 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | faf1912611e260b399ac29758e1e2ec6
89178 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02009 | 02-09 | 10.88.9.35 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 30a3ff40ef8f8a707c6abc2946b1c389
89179 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02010 | 02-10 | 10.88.9.36 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 058b0625eea94baf0f9292c99070211e
89180 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02011 | 02-11 | 10.88.9.37 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | f9a539e580b3c73bf592103c8b0f2d84
89181 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02012 | 02-12 | 10.88.9.38 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | e0ed6b4c1184ab35fee840ac7d7f0e2b
89182 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02013 | 02-13 | 10.88.9.39 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | d85470ce028e658ede4421e5b52f78ae
89183 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01003 | 01-03 | 10.88.9.4 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | bebf62e5c5f11a3887398e93aea66595
89184 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02014 | 02-14 | 10.88.9.40 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 3b0d6d86d985cd1a10aaf5730cb354c0
89185 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02015 | 02-15 | 10.88.9.41 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 72b91fae9c60b71a65c10df045505177
89186 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02016 | 02-16 | 10.88.9.42 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 2d312335ad7cc7284a6e1f2c7c76a5b4
89187 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch02017 | 02-17 | 10.88.9.43 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | efd625ac2956d28ce878b3983c3e7b40
89188 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch02018 | 02-18 | 10.88.9.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 3b21a035dfabbde70ec9ab2e1d3af04e
89189 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | B3F | ch02019 | 02-19 | 10.88.9.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 6d42d746c624bdc940edfd7a8bce22d8
89190 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | B3F | ch02020 | 02-20 | 10.88.9.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | ac6b96ffe3fa004d49bff347ffb8caed
89191 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | B3F | ch02021 | 02-21 | 10.88.9.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | c80f6be0460f454a09405263edb938a4
89192 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02022 | 02-22 | 10.88.9.48 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 860bc4f3e15559a8c696d2dce08b3c40
89193 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch02023 | 02-23 | 10.88.9.49 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 5c7186d1697f2d2c27f2141b560edf01
89194 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01004 | 01-04 | 10.88.9.5 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | c7b0e555ada4a6eafae4ddd68e86d450
89195 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02024 | 02-24 | 10.88.9.50 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 48037a2f40659255638d4f951a04e92f
89196 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch02025 | 02-25 | 10.88.9.51 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | a5c928bb94fbec368102a899567f954e
89197 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01026 | 01-26 | 10.88.9.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 5ac85acadee6f11345eac5ac8c4d623b
89198 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01027 | 01-27 | 10.88.9.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 8b45deb412a90460593b5a187db3a8a0
89199 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch01028 | 01-28 | 10.88.9.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 354a81e44a56d57d0aba35a2176abcc5
89200 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01005 | 01-05 | 10.88.9.6 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 96c9f18e2a9eb61cac4117f7f223a87f
89201 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56001 | 56-01 | 10.88.9.60 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89202 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56044 | 56-44 | 10.88.9.60 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89203 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56004 | 56-04 | 10.88.9.61 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89204 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56045 | 56-45 | 10.88.9.61 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89205 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56005 | 56-05 | 10.88.9.62 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89206 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56043 | 56-43 | 10.88.9.62 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89207 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56006 | 56-06 | 10.88.9.63 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89208 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56048 | 56-48 | 10.88.9.63 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89209 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56003 | 56-03 | 10.88.9.64 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89210 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56046 | 56-46 | 10.88.9.64 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89211 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56002 | 56-02 | 10.88.9.65 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89212 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56042 | 56-42 | 10.88.9.65 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89213 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56007 | 56-07 | 10.88.9.66 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89214 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L4 | ch56047 | 56-47 | 10.88.9.66 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89215 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55006 | 55-06 | 10.88.9.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89216 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55047 | 55-47 | 10.88.9.67 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89217 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55005 | 55-05 | 10.88.9.68 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89218 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55045 | 55-45 | 10.88.9.68 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89219 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55001 | 55-01 | 10.88.9.69 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89220 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55042 | 55-42 | 10.88.9.69 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89221 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01006 | 01-06 | 10.88.9.7 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 4ba11e605322c45ab6bd0ac95076fae7
89222 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55002 | 55-02 | 10.88.9.70 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89223 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55043 | 55-43 | 10.88.9.70 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89224 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55003 | 55-03 | 10.88.9.71 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89225 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55044 | 55-44 | 10.88.9.71 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89226 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55004 | 55-04 | 10.88.9.72 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89227 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55046 | 55-46 | 10.88.9.72 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89228 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55007 | 55-07 | 10.88.9.73 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89229 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3A | ch55048 | 55-48 | 10.88.9.73 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89230 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54003 | 54-03 | 10.88.9.74 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89231 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54044 | 54-44 | 10.88.9.74 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89232 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54001 | 54-01 | 10.88.9.75 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89233 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54048 | 54-48 | 10.88.9.75 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89234 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54006 | 54-06 | 10.88.9.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89235 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54045 | 54-45 | 10.88.9.76 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89236 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54002 | 54-02 | 10.88.9.77 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89237 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54043 | 54-43 | 10.88.9.77 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89238 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54007 | 54-07 | 10.88.9.78 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89239 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54042 | 54-42 | 10.88.9.78 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89240 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54004 | 54-04 | 10.88.9.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89241 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54047 | 54-47 | 10.88.9.79 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89242 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01007 | 01-07 | 10.88.9.8 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | c256532fbad78227ea357df305ff1cfc
89243 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54005 | 54-05 | 10.88.9.80 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]画面被遮挡--交付经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89244 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch54046 | 54-46 | 10.88.9.80 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89245 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53001 | 53-01 | 10.88.9.81 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89246 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53042 | 53-42 | 10.88.9.81 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89247 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53005 | 53-05 | 10.88.9.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89248 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53044 | 53-44 | 10.88.9.82 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89249 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53007 | 53-07 | 10.88.9.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89250 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53041 | 53-41 | 10.88.9.83 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89251 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53003 | 53-03 | 10.88.9.84 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89252 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53043 | 53-43 | 10.88.9.84 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]车位无法停车-标注删除车位 |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89253 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53006 | 53-06 | 10.88.9.85 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89254 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53048 | 53-48 | 10.88.9.85 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89255 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53008 | 53-08 | 10.88.9.86 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89256 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53047 | 53-47 | 10.88.9.86 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89257 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53002 | 53-02 | 10.88.9.87 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89258 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53046 | 53-46 | 10.88.9.87 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89259 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53004 | 53-04 | 10.88.9.88 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89260 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2A | ch53045 | 53-45 | 10.88.9.88 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89261 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52002 | 52-02 | 10.88.9.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89262 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52046 | 52-46 | 10.88.9.89 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89263 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch01008 | 01-08 | 10.88.9.9 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 736a7ba5e59f3bef70f9886fdb182118
89264 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52004 | 52-04 | 10.88.9.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89265 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52043 | 52-43 | 10.88.9.90 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89266 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52005 | 52-05 | 10.88.9.91 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89267 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52042 | 52-42 | 10.88.9.91 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89268 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52001 | 52-01 | 10.88.9.92 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89269 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52044 | 52-44 | 10.88.9.92 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89270 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52003 | 52-03 | 10.88.9.93 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89271 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52047 | 52-47 | 10.88.9.93 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89272 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52007 | 52-07 | 10.88.9.94 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89273 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52048 | 52-48 | 10.88.9.94 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（在线）-IOT |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89274 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52006 | 52-06 | 10.88.9.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89275 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch52045 | 52-45 | 10.88.9.95 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | None
89276 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch02026 | 02-26 | 10.88.9.96 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 4931c1cf75e0393ea76602a607f593b6
89277 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch02027 | 02-27 | 10.88.9.97 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 92996c481827252a780099f117492522
89278 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L3 | ch02028 | 02-28 | 10.88.9.98 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | b0791ddc76c7c841bfab7415d94cd9a1
89279 | sywxc | 沈阳万象城停车场 | CR_shenyang_wxcpk | L2 | ch02029 | 02-29 | 10.88.9.99 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | a6e0182f-42e9-4192-b41d-38e1f7d62462 | 07da804e7afd14303ead5b3bf7600f75