## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
小米停车场 | 2022-11-23 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
150 | 63 | 87
Pass | Fail | Untest
131 | 19 | 0
错误类型 | 数目
[相机]抽图失败（离线）-项目经理 | 11
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 6
[相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 | 1
[相机]相机标定错误-天津标定 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
28920 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02001 | 02-01 | 10.222.215.111 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28921 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02002 | 02-02 | 10.222.215.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28922 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02003 | 02-03 | 10.222.215.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28923 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02004 | 02-04 | 10.222.215.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28924 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02005 | 02-05 | 10.222.215.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28925 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02006 | 02-06 | 10.222.215.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28926 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02007 | 02-07 | 10.222.215.117 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28927 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02008 | 02-08 | 10.222.215.118 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28928 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02009 | 02-09 | 10.222.215.119 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28929 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02010 | 02-10 | 10.222.215.120 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28930 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02011 | 02-11 | 10.222.215.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28931 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02012 | 02-12 | 10.222.215.122 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28932 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02013 | 02-13 | 10.222.215.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28933 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02014 | 02-14 | 10.222.215.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28934 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02015 | 02-15 | 10.222.215.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28935 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02016 | 02-16 | 10.222.215.126 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28936 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02017 | 02-17 | 10.222.215.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28937 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02018 | 02-18 | 10.222.215.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28938 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02019 | 02-19 | 10.222.215.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28939 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02020 | 02-20 | 10.222.215.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28940 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02021 | 02-21 | 10.222.215.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28941 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02022 | 02-22 | 10.222.215.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28942 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02023 | 02-23 | 10.222.215.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28943 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02024 | 02-24 | 10.222.215.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28944 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02025 | 02-25 | 10.222.215.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28945 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02026 | 02-26 | 10.222.215.136 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机轻微移动，车位投影线和实际车位线误差10%~30%-天津标定 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28946 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02027 | 02-27 | 10.222.215.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28947 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02028 | 02-28 | 10.222.215.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28948 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02029 | 02-29 | 10.222.215.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28949 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02030 | 02-30 | 10.222.215.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28950 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02031 | 02-31 | 10.222.215.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28951 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02032 | 02-32 | 10.222.215.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28952 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02033 | 02-33 | 10.222.215.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28953 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02034 | 02-34 | 10.222.215.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28954 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02061 | 02-61 | 10.222.215.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28955 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02035 | 02-35 | 10.222.215.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28956 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02062 | 02-62 | 10.222.215.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28957 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02036 | 02-36 | 10.222.215.146 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28958 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02063 | 02-63 | 10.222.215.146 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28959 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02037 | 02-37 | 10.222.215.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28960 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02064 | 02-64 | 10.222.215.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28961 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02038 | 02-38 | 10.222.215.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28962 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02065 | 02-65 | 10.222.215.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28963 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02039 | 02-39 | 10.222.215.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28964 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02066 | 02-66 | 10.222.215.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28965 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02040 | 02-40 | 10.222.215.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28966 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02067 | 02-67 | 10.222.215.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28967 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02041 | 02-41 | 10.222.215.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28968 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02068 | 02-68 | 10.222.215.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28969 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02042 | 02-42 | 10.222.215.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28970 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02069 | 02-69 | 10.222.215.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28971 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02043 | 02-43 | 10.222.215.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28972 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02070 | 02-70 | 10.222.215.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28973 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02044 | 02-44 | 10.222.215.154 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28974 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02071 | 02-71 | 10.222.215.154 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28975 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02045 | 02-45 | 10.222.215.155 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28976 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02072 | 02-72 | 10.222.215.155 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]抽图失败（离线）-项目经理 |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28977 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02046 | 02-46 | 10.222.215.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28978 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02073 | 02-73 | 10.222.215.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28979 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02047 | 02-47 | 10.222.215.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28980 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02074 | 02-74 | 10.222.215.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28981 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02048 | 02-48 | 10.222.215.158 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28982 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02075 | 02-75 | 10.222.215.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28983 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02049 | 02-49 | 10.222.215.159 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28984 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02076 | 02-76 | 10.222.215.159 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28985 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02050 | 02-50 | 10.222.215.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28986 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02077 | 02-77 | 10.222.215.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28987 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02051 | 02-51 | 10.222.215.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28988 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02078 | 02-78 | 10.222.215.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28989 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02052 | 02-52 | 10.222.215.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28990 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02079 | 02-79 | 10.222.215.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28991 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02053 | 02-53 | 10.222.215.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28992 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02080 | 02-80 | 10.222.215.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28993 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02054 | 02-54 | 10.222.215.164 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28994 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02081 | 02-81 | 10.222.215.164 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28995 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02055 | 02-55 | 10.222.215.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28996 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02082 | 02-82 | 10.222.215.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28997 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02056 | 02-56 | 10.222.215.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28998 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02083 | 02-83 | 10.222.215.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
28999 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02057 | 02-57 | 10.222.215.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29000 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02084 | 02-84 | 10.222.215.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29001 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02058 | 02-58 | 10.222.215.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29002 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02085 | 02-85 | 10.222.215.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29003 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02059 | 02-59 | 10.222.215.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29004 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02086 | 02-86 | 10.222.215.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29005 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02060 | 02-60 | 10.222.215.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29006 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch02087 | 02-87 | 10.222.215.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29007 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01001 | 01-01 | 10.222.215.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29008 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01002 | 01-02 | 10.222.215.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29009 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01003 | 01-03 | 10.222.215.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29010 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01004 | 01-04 | 10.222.215.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29011 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01005 | 01-05 | 10.222.215.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29012 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01006 | 01-06 | 10.222.215.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29013 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01007 | 01-07 | 10.222.215.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29014 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01008 | 01-08 | 10.222.215.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29015 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01009 | 01-09 | 10.222.215.28 | 3559 | None | Fail |  |  | [相机]相机标定错误-天津标定 |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29016 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01010 | 01-10 | 10.222.215.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29017 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01011 | 01-11 | 10.222.215.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29018 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01012 | 01-12 | 10.222.215.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29019 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01013 | 01-13 | 10.222.215.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29020 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01014 | 01-14 | 10.222.215.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29021 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01015 | 01-15 | 10.222.215.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29022 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01016 | 01-16 | 10.222.215.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29023 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01017 | 01-17 | 10.222.215.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29024 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01018 | 01-18 | 10.222.215.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29025 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01019 | 01-19 | 10.222.215.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29026 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01020 | 01-20 | 10.222.215.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29027 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01021 | 01-21 | 10.222.215.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29028 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01022 | 01-22 | 10.222.215.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29029 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01023 | 01-23 | 10.222.215.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29030 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01024 | 01-24 | 10.222.215.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29031 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01025 | 01-25 | 10.222.215.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29032 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01026 | 01-26 | 10.222.215.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29033 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01027 | 01-27 | 10.222.215.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29034 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01028 | 01-28 | 10.222.215.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29035 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01029 | 01-29 | 10.222.215.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29036 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01030 | 01-30 | 10.222.215.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29037 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01031 | 01-31 | 10.222.215.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29038 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01032 | 01-32 | 10.222.215.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29039 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01033 | 01-33 | 10.222.215.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29040 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01034 | 01-34 | 10.222.215.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29041 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01035 | 01-35 | 10.222.215.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29042 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01036 | 01-36 | 10.222.215.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29043 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01037 | 01-37 | 10.222.215.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29044 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01038 | 01-38 | 10.222.215.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29045 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01039 | 01-39 | 10.222.215.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29046 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01040 | 01-40 | 10.222.215.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29047 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01041 | 01-41 | 10.222.215.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29048 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01042 | 01-42 | 10.222.215.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29049 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01043 | 01-43 | 10.222.215.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29050 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01044 | 01-44 | 10.222.215.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29051 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01045 | 01-45 | 10.222.215.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29052 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01046 | 01-46 | 10.222.215.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29053 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01047 | 01-47 | 10.222.215.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29054 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01048 | 01-48 | 10.222.215.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29055 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01049 | 01-49 | 10.222.215.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29056 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01050 | 01-50 | 10.222.215.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29057 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01051 | 01-51 | 10.222.215.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29058 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01052 | 01-52 | 10.222.215.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29059 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01053 | 01-53 | 10.222.215.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29060 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01054 | 01-54 | 10.222.215.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29061 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01055 | 01-55 | 10.222.215.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29062 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01056 | 01-56 | 10.222.215.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29063 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01057 | 01-57 | 10.222.215.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29064 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01058 | 01-58 | 10.222.215.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29065 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01059 | 01-59 | 10.222.215.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29066 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01060 | 01-60 | 10.222.215.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29067 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01061 | 01-61 | 10.222.215.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29068 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01062 | 01-62 | 10.222.215.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286
29069 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4F | ch01063 | 01-63 | 10.222.215.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 549f3f0f-1b95-4b73-a4ba-84a2fa2a0286