## 测试报告
停车场 | 测试日期 | 测试类型
小米停车场 | 2022-12-30 | 摄像头检查
总数 | 3559相机 | 红绿灯相机
148 | 63 | 85
Pass | Fail | Untest
146 | 2 | 0
错误类型 | 数目
[相机]相机严重被撞-交付经理 | 1
[相机]未生成debug图片-刘庆鑫 | 1

## 测试结果
id | parking | parking_name | site_id | floor | cam_channel | cam_short | cam_ip | cam_type | lots | result | comment | resolve | case_assign | case_status | rgl_index | task_id
35665 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02001 | 02-01 | 10.222.215.111 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35666 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02002 | 02-02 | 10.222.215.112 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35667 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02003 | 02-03 | 10.222.215.113 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35668 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02004 | 02-04 | 10.222.215.114 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35669 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02005 | 02-05 | 10.222.215.115 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35670 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02006 | 02-06 | 10.222.215.116 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35671 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02007 | 02-07 | 10.222.215.117 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35672 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02008 | 02-08 | 10.222.215.118 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35673 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02009 | 02-09 | 10.222.215.119 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35674 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02010 | 02-10 | 10.222.215.120 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35675 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02011 | 02-11 | 10.222.215.121 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35676 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02012 | 02-12 | 10.222.215.122 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]相机严重被撞-交付经理 |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35677 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02013 | 02-13 | 10.222.215.123 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35678 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02014 | 02-14 | 10.222.215.124 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35679 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02015 | 02-15 | 10.222.215.125 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35680 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02016 | 02-16 | 10.222.215.126 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35681 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02017 | 02-17 | 10.222.215.127 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35682 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02018 | 02-18 | 10.222.215.128 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35683 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02019 | 02-19 | 10.222.215.129 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35684 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02020 | 02-20 | 10.222.215.130 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35685 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02021 | 02-21 | 10.222.215.131 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35686 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02022 | 02-22 | 10.222.215.132 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35687 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02023 | 02-23 | 10.222.215.133 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35688 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02024 | 02-24 | 10.222.215.134 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35689 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02025 | 02-25 | 10.222.215.135 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35690 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02026 | 02-26 | 10.222.215.136 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35691 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02027 | 02-27 | 10.222.215.137 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35692 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02028 | 02-28 | 10.222.215.138 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35693 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02029 | 02-29 | 10.222.215.139 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35694 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02030 | 02-30 | 10.222.215.140 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35695 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02031 | 02-31 | 10.222.215.141 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35696 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02032 | 02-32 | 10.222.215.142 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35697 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02033 | 02-33 | 10.222.215.143 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35698 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02034 | 02-34 | 10.222.215.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35699 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02061 | 02-61 | 10.222.215.144 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35700 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02035 | 02-35 | 10.222.215.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35701 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02062 | 02-62 | 10.222.215.145 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35702 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02037 | 02-37 | 10.222.215.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35703 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02064 | 02-64 | 10.222.215.147 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35704 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02038 | 02-38 | 10.222.215.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35705 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02065 | 02-65 | 10.222.215.148 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35706 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02039 | 02-39 | 10.222.215.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35707 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02066 | 02-66 | 10.222.215.149 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35708 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02040 | 02-40 | 10.222.215.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35709 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02067 | 02-67 | 10.222.215.150 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35710 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02041 | 02-41 | 10.222.215.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35711 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02068 | 02-68 | 10.222.215.151 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35712 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02042 | 02-42 | 10.222.215.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35713 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02069 | 02-69 | 10.222.215.152 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35714 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02043 | 02-43 | 10.222.215.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35715 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02070 | 02-70 | 10.222.215.153 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35716 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02044 | 02-44 | 10.222.215.154 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35717 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02071 | 02-71 | 10.222.215.154 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35718 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02045 | 02-45 | 10.222.215.155 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35719 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02072 | 02-72 | 10.222.215.155 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35720 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02046 | 02-46 | 10.222.215.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35721 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02073 | 02-73 | 10.222.215.156 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35722 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02047 | 02-47 | 10.222.215.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35723 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02074 | 02-74 | 10.222.215.157 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35724 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02048 | 02-48 | 10.222.215.158 | rgl_cam | None | Fail |  |  | [相机]未生成debug图片-刘庆鑫 |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35725 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02075 | 02-75 | 10.222.215.158 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35726 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02049 | 02-49 | 10.222.215.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35727 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02076 | 02-76 | 10.222.215.159 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35728 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02050 | 02-50 | 10.222.215.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35729 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02077 | 02-77 | 10.222.215.160 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35730 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02051 | 02-51 | 10.222.215.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35731 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02078 | 02-78 | 10.222.215.161 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35732 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02052 | 02-52 | 10.222.215.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35733 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02079 | 02-79 | 10.222.215.162 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35734 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02053 | 02-53 | 10.222.215.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35735 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02080 | 02-80 | 10.222.215.163 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35736 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02054 | 02-54 | 10.222.215.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35737 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02081 | 02-81 | 10.222.215.164 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35738 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02055 | 02-55 | 10.222.215.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35739 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02082 | 02-82 | 10.222.215.165 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35740 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02056 | 02-56 | 10.222.215.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35741 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02083 | 02-83 | 10.222.215.166 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35742 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02057 | 02-57 | 10.222.215.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35743 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02084 | 02-84 | 10.222.215.167 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35744 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02058 | 02-58 | 10.222.215.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35745 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02085 | 02-85 | 10.222.215.168 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35746 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02059 | 02-59 | 10.222.215.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35747 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02086 | 02-86 | 10.222.215.169 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35748 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02060 | 02-60 | 10.222.215.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 0 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35749 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch02087 | 02-87 | 10.222.215.170 | rgl_cam | None | Pass |  |  |  |  | 1 | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35750 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01001 | 01-01 | 10.222.215.20 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35751 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01002 | 01-02 | 10.222.215.21 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35752 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01003 | 01-03 | 10.222.215.22 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35753 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01004 | 01-04 | 10.222.215.23 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35754 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01005 | 01-05 | 10.222.215.24 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35755 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01006 | 01-06 | 10.222.215.25 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35756 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01007 | 01-07 | 10.222.215.26 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35757 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01008 | 01-08 | 10.222.215.27 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35758 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01009 | 01-09 | 10.222.215.28 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35759 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01010 | 01-10 | 10.222.215.29 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35760 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01011 | 01-11 | 10.222.215.30 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35761 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01012 | 01-12 | 10.222.215.31 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35762 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01013 | 01-13 | 10.222.215.32 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35763 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01014 | 01-14 | 10.222.215.33 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35764 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01015 | 01-15 | 10.222.215.34 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35765 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01016 | 01-16 | 10.222.215.35 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35766 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01017 | 01-17 | 10.222.215.36 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35767 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01018 | 01-18 | 10.222.215.37 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35768 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01019 | 01-19 | 10.222.215.38 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35769 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01020 | 01-20 | 10.222.215.39 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35770 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01021 | 01-21 | 10.222.215.40 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35771 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01022 | 01-22 | 10.222.215.41 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35772 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01023 | 01-23 | 10.222.215.42 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35773 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01024 | 01-24 | 10.222.215.43 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35774 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01025 | 01-25 | 10.222.215.44 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35775 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01026 | 01-26 | 10.222.215.45 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35776 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01027 | 01-27 | 10.222.215.46 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35777 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01028 | 01-28 | 10.222.215.47 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35778 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01029 | 01-29 | 10.222.215.48 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35779 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01030 | 01-30 | 10.222.215.49 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35780 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01031 | 01-31 | 10.222.215.50 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35781 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01032 | 01-32 | 10.222.215.51 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35782 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01033 | 01-33 | 10.222.215.52 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35783 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01034 | 01-34 | 10.222.215.53 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35784 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01035 | 01-35 | 10.222.215.54 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35785 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01036 | 01-36 | 10.222.215.55 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35786 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01037 | 01-37 | 10.222.215.56 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35787 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01038 | 01-38 | 10.222.215.57 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35788 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01039 | 01-39 | 10.222.215.58 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35789 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01040 | 01-40 | 10.222.215.59 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35790 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01041 | 01-41 | 10.222.215.60 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35791 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01042 | 01-42 | 10.222.215.61 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35792 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01043 | 01-43 | 10.222.215.62 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35793 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01044 | 01-44 | 10.222.215.63 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35794 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01045 | 01-45 | 10.222.215.64 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35795 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01046 | 01-46 | 10.222.215.65 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35796 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01047 | 01-47 | 10.222.215.66 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35797 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01048 | 01-48 | 10.222.215.67 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35798 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01049 | 01-49 | 10.222.215.68 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35799 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01050 | 01-50 | 10.222.215.69 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35800 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01051 | 01-51 | 10.222.215.70 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35801 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01052 | 01-52 | 10.222.215.71 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35802 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01053 | 01-53 | 10.222.215.72 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35803 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01054 | 01-54 | 10.222.215.73 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35804 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01055 | 01-55 | 10.222.215.74 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35805 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01056 | 01-56 | 10.222.215.75 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35806 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01057 | 01-57 | 10.222.215.76 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35807 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01058 | 01-58 | 10.222.215.77 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35808 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01059 | 01-59 | 10.222.215.78 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35809 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01060 | 01-60 | 10.222.215.79 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35810 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01061 | 01-61 | 10.222.215.80 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35811 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01062 | 01-62 | 10.222.215.81 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3
35812 | xmpk | 小米停车场 | MIPARKING_beijing_parking | B4 | ch01063 | 01-63 | 10.222.215.82 | 3559 | None | Pass |  |  |  |  | None | 1df31657-2961-4cd9-ae17-f57287ff74d3